关于进一步规范住宅小区物业承接查验工作的实施意见（征求意见稿）

为进一步规范住宅小区物业承接查验行为，厘清开发企业与物业服务企业（以下简称“物业企业”）的责任边界，有效防范开发建设遗留问题向后续物业服务环节转移，保障业主合法权益和住宅小区正常运营，根据《中华人民共和国民法典》《物业管理条例》《物业承接查验办法》等法律法规，结合实际制定本实施意见。

一、总体要求

（一）明确工作依据

以 “厘清责任、防范遗留、保障运维”为核心，严格遵循国家及地方关于房地产开发、物业服务的相关规定，将物业承接查验作为住宅小区交付使用的前置必要环节，确保承接查验工作合法、规范、全面。

（二）聚焦核心目标

通过规范承接查验，重点解决开发企业 “重建设、轻配套”“重交付、轻整改” 问题，明确开发企业对共用部位、共用设施设备的法定保修责任与物业企业的日常维修养护责任，从源头减少因开发遗留问题引发的物业纠纷。

（三）划定适用范围

本意见适用于新建住宅小区（含分期开发项目）的物业承接查验，包括开发企业与前期物业企业的承接查验，以及前期物业到期后新物业企业与开发企业、原物业企业的交接查验；老旧小区改造后新增共用设施设备的承接查验，可参照本意见执行。

二、承接查验核心内容与流程

（一）明确查验前提条件

开发企业向物业企业移交物业前，须已完成以下工作，否则物业企业有权拒绝承接：

1. 住宅小区已通过规划、消防、环保、人防等专项验收及竣工验收备案，取得《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》；

2. 共用部位、共用设施设备已达到设计标准和使用条件，如供水供电、排水排污、电梯、消防设施等已具备正常使用功能；

3. 已按规划配建物业管理用房（面积不低于总建筑面积的 2‰-3‰且不少于 40 平方米），物业服务用房应为地面以上，且设有服务厅、办公用房、卫生间、库房等设施，达到办公使用标准；

4. 已整理齐全承接查验所需的各类技术资料（含竣工图、设备合格证、保修协议等）。

（二）细化查验范围

承接查验须覆盖住宅小区全部共用部位与共用设施设备，具体包括：

1. 共用部位：住宅主体结构（地基、承重墙等）、楼梯间、电梯厅、公共走廊、屋面、外墙、公共门厅、架空层、物业服务用房等；

2. 共用设施设备：供水（二次供水设备）、供电（配电房、配电箱）、供气（燃气管道及附属设施）、排水（雨水管、污水管）、消防（消火栓、喷淋、报警系统）、电梯（含年检合格证明）、监控安防、公共照明、停车设施、绿化灌溉系统、文体设施等。

（三）规范查验流程

1. 准备阶段（交付前30日内）

开发企业向物业企业出具《物业承接查验通知书》，并移交全套技术资料（含纸质版与电子版）；物业企业组建查验小组（可邀请业主代表、专业技术人员参与），制定查验方案，明确查验项目、标准与时限。

2. 现场查验阶段（最长不超过15日）

查验小组对照技术资料与设计标准，对共用部位、共用设施设备进行逐一核查：

对结构安全、设备功能等关键项，采用专业工具检测（如管道打压、电气检测）；

对外观质量、使用状态等一般项，采用目视检查与功能测试；

发现问题当场记录，填写《物业承接查验问题清单》，由双方签字确认。

3.问题整改阶段（根据问题性质确定时限）

对一般质量问题（如墙面空鼓、配件缺失），开发企业须在 15 日内完成整改；

对重大功能问题（如管道渗漏、电梯故障、消防设施失效），开发企业须制定专项整改方案，明确整改时限（最长不超过 30 日），整改期间需采取临时保障措施（如提供备用电梯）；

整改完成后，物业企业进行复验，直至全部问题整改合格。

4.确认与移交阶段

查验合格后，双方签订《物业承接查验协议》，明确：共用部位/设施设备清单、开发企业保修范围与期限、物业企业维修养护范围、资料移交清单等核心内容；协议签订后10日内，开发企业完成实物与资料的正式移交。

三、责任划分与监管措施

（一）严格责任界定

1.开发企业责任

对承接查验中发现的开发遗留问题承担全部整改责任，整改费用由开发企业承担；

按照国家规定承担法定保修责任（如地基主体结构保修终身、屋面防水保修5年、管线设备保修2年），保修期间出现问题须及时维修，不得推诿至物业企业；

若未按规定完成承接查验或隐瞒质量问题，导致业主权益受损的，承担赔偿责任，并计入企业信用档案。

2.物业企业责任

须按标准开展承接查验，不得擅自简化流程或遗漏项目；

承接后须履行共用设施设备的日常维修养护责任（保修范围外的维修），建立台账与巡检制度；

若未按规定查验导致后续问题的，须承担相应维修责任；若发现开发企业隐瞒问题未提出的，将纳入信用扣分。

（二）强化监管执法

1.前置审核把关。住建部门将物业承接查验协议作为开发企业办理房屋交付备案的必要材料，未完成承接查验的项目，不得向业主交付。

2.专项监督检查。住建部门定期开展承接查验专项检查，重点核查查验流程完整性、问题整改到位率，对未按规定开展查验的开发企业、物业企业，责令限期整改，逾期未改的处 1－3 万元罚款。

3.投诉快速处置。建立“开发遗留问题” 专项投诉通道，业主反映的承接查验相关问题，住建部门须在 7 日内介入调查，督促责任方整改。

（三）完善信用联动

将物业承接查验履职情况纳入开发企业、物业企业的信用评价体系：

1.开发企业整改及时、无遗留问题的，在土地出让、项目审批中予以信用加分；

2.物业企业查验规范、养护到位的，在招投标中优先推荐；

3.存在违规行为的企业，限制参与新项目开发或物业招投标，情节严重的向社会公示。

四、保障机制

（一）建立协同机制。住建部门牵头，联合公安、消防、发改、自然资源、市场监管等部门建立“承接查验协同监督机制”，对查验中涉及多部门的问题（如消防验收、电梯年检），实行联合核查、联合督办。

（二）强化宣传培训。定期组织开发企业、物业企业开展承接查验政策培训，解读查验标准与流程；通过社区公告、业主群等渠道，向业主普及承接查验的意义与业主监督权，引导业主参与查验监督。

（三）规范档案管理。承接查验相关资料（含协议、问题清单、整改记录、技术档案）须由物业企业存档保管，保存期限不少于物业管理合同期限；业主可凭身份证明申请查阅，确保流程透明可追溯。

本意见自发布之日起施行。各县区可结合本地实际，制定具体实施细则，确保各项要求落地见效。