张掖市市级重点项目

全媒体平台内容创作短视频生产及

直播服务代运营2024年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2024年度下达市本级市文广旅游局全媒体平台运营工作经费20万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

（1）2024年度下达我局市文广旅游局全媒体平台运营工作经费20万元，资金全部用于市文广旅游局全媒体平台运营工作，资金支付率100%。

（二）资金管理情况分析

严格按照专项资金管理办法执行，切实保证资金使用规范，严格实行财政专户管理、直接支付制度。财务管理制度健全，会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，资金拨付程序规范，执行情况良好，用途符合国家财经法规和财务管理制度规定。资产管理制度健全，管理使用当中无违反财务管理、财经纪律情况发生。

（三）总体绩效目标完成情况分析

为切实扛牢意识形态主体责任，进一步统筹管理运营好新媒体平台，宣传张掖文旅资源，塑造城市品牌形象，扩大彩虹张掖知名度和影响力。我局按照《互联网新闻信息服务管理规定》《张掖市规范非公有资本进入传媒领域实施方案》《关于做好“金张掖”客户端下载注册和推广使用的通知》等文件要求，委托张掖大众文化传媒股份有限公司代运营市文广旅游局全媒体平台。市文广旅游局全媒体平台包括金张掖旅游（微信公众号）、张掖文旅（新浪微博）、张掖文旅（今日头条）、张掖文旅（百家号）、张掖文旅（抖音号）等移动客户端，同时开展短视频平台常态化直播服务和新闻直通车服务。2024年1月至12月，全平台累计粉丝共18万人，总发稿3973篇，其中原创稿件1987篇，总阅读量近5500万次，各类活动及优惠政策的发布、短视频平台良好互动、旅游热点宣传，对客源地潜在游客吸引力进一步提升。在宣传张掖文旅资源和扩大彩虹张掖品牌影响力方面起到良好的推动作用。

（三）绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

1. 全年总阅读量4000万人次

2. 公众号消息数量2000条

（2）质量指标。

经费保障支付准确，网上消息合格率完全符合规定要求达到100%，工作完成验收合格率100%，

（3）时效指标。

按时间进度完成任务，资金支付率达到100%。

（4）成本指标。

成本控制率达到100%。成本资金20万元

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

（2）社会效益

2024年1月至12月，全平台累计粉丝共18万人，总发稿3973篇，其中原创稿件1987篇，总阅读量近5500万次，各类活动及优惠政策的发布、短视频平台良好互动、旅游热点宣传，对客源地潜在游客吸引力进一步提升。在宣传张掖文旅资源和扩大彩虹张掖品牌影响力方面起到良好的推动作用。（3）生态效益。

（4）可持续影响。

促进了我市基本公共文化服务水平，提升了文旅融合高质量发展，强化了文化活动阵地，为城乡群众提供了优质的公共文化服务供给，丰富了城乡群众文化生活，文旅活动多样性逐年提高、群众文旅认知度逐年提高、基本公共文化、旅游服务水平逐年提高，可持续影响显著。

3.满意度指标完成情况分析。

根据测评调查结果群众和服务对象满意度均超过95%，符合项目绩效目标要求。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.存在的偏差分析。

项目实施无偏差

2.下一步改进措施。

我单位将继续加强对项目的使用管理工作，明确责任要求，提高项目的使用效率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.绩效自评结果拟应用。通过绩效评价总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题和不足，为下一年度提高专项资金的使用效益、加强财政支出的规范化管理、健全和完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。

2.绩效自评结果公开情况。为加强中央和省级文化旅游专项资金的有效管理，坚持强化制度建设，用制度管钱管人管事，坚持强化项目监管，注重加强财务内审力度。每年组织工作人员对财务进行内部自查，发现问题及时整改，自觉接受民主监督。同时对评价结果将在一定范围内适时公开，并将评价结果作为省财政厅和省文旅厅安排各地、各单位下一年度专项资金预算的重要依据。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。