## 附件1：

## 2022年度农科院整体支出

## 绩效评价自评报告

- 一、部门概况

（一）基本情况

1.单位基本情况

（一）人员情况

张掖市农科院核定事业编制97名，实有职工88人(其中：全额拨款84名、自收自支4名），专业技术人员61人，研究员7人，副研究员和高级农艺师32人，助理研究员和农艺师13人，初级职称9人。享受政府特殊津贴的专家1人，省优专家1人。现有正县级领导职数1名，副县级领导职数3名。核定内设机构科级干部18名，现有科级干部13名，其中正科7名、副科6名。

（二）内设机构

下设办公室、计划财务科、科研管理科三个科室及玉米、蔬菜、经济作物、生态高值农业、绿洲农业种质资源、粮油作物六个研究所。

- 2.单位职能职责

- 根据张机编办［2012］26号文件规定，市农科院的主要职责是：承担国家、省、市下达的农业科技重点项目课题研究任务，解决农业生产中的关键性科技问题，提高农业科技水平；承担区域农业科技体系、创新体系建设任务，以基础性研究为主，围绕我市经济社会中长期发展目标，结合区域经济发展特点和优势，针对农业和农村发展中亟待解决的重点和难点技术问题，开展具有重大带动和促进作用的农业新品种、新技术、新产品的科学研究和技术创新,积极开展农民科技培训工作。

- （二）年度重点工作

（一）强化种质资源保护与创新利用，夯实了良种供应保障基础

加强院校、院企和院地合作，积极开展农作物种质资源收集、保存、更新和创新利用工作。一是更新现有种质资源。对我院已经收集保存的2.1万份种质资源，按照5年更新规划，本年度完成1800份种质资源的芽率检测工作，对具有发芽率、符合种质资源保活更新的828份资源进行了田间种植更新。对谷子等6000份种质资源进行了芽率抽检，为落实2023年复活计划奠定基地。完成了52份蔬菜种质资源的繁育更新和特征特性鉴定工作。二是开展农作物品种选育。与张掖市金源、福地、德源等多家公司合作开展玉米新品种选育，建立品种选育基地13个，总规模达809亩，种植新品种1363个、育种材料（组合）35490份。全年审定16个品种（国审5个，省审11个），5个品种进入报审程序，43个品种完成省区试或生产试验。积极开展特色作物品种选育，2个油菜和胡麻品种完成省区试，2个甜菜品种进入登记程序。

（二）积极推进小麦新品种选育和良种扩繁，确保了我市粮食安全

完成“张春27号”春小麦品种审定，繁育小麦原种200亩，亩均产量510kg，确保了明年大田用种。选择出亩产650kg以上的品系1个，申请加入明年省区试。筛选出10份综合性状较好的材料进入明年鉴定试验。

（三）做好耕地质量提升与保护技术研究，为绿色发展提供科技支撑

一是开展了甘肃河西灌区玉米/蚕豆间作体系氮磷肥减施、北方小麦化肥定量减施等4项化肥农药减施技术研究，目前各项试验处于考种和资料汇总阶段。二是进行了制种玉米适时揭膜和全生物降解膜筛选多点试验研究，试验处于考种阶段。三是完成了制种玉米节本增效技术研究，玉米制种施肥灌溉制度试验达到了节肥30%、节水40%、节种50%、节约劳力90%、亩节本增效350元以上的效果；进行的8种制种玉米社会化水肥托管技术模式对比试验，初步筛选出2种高效节本模式。四是进行了新型肥料研发与试验示范，试验表明研发出的2种生物炭复合肥具有疏松土壤、增加有机质含量、减轻盐碱地板结的作用，在娃娃菜上施用可增产8%。

（四）推进科技成果转化应用，服务优势产业发展

本年度在全市建立玉米、蔬菜等新品种、新技术、新产品、新模式成果转化示范基地10个，规模达3.8万亩。其中，在甘州区大满镇建立的7500亩精品种子生产示范基地，初步检测，种子达到“双98”质量标准。在甘州区党寨镇示范的330亩矿源生物碳复合肥及奥谱金肽抗盐碱复合微生物菌剂，对制种玉米连作障碍有明显的缓解作用。在山丹县霍城镇建立的1500亩马铃薯新技术示范基地，通过应用高宽垄窄沟全膜覆盖节水等4项技术，平均亩产2800kg以上，亩产值5600元以上。在亚盛集团山丹分公司示范的1.4万亩甜菜全程机械化节本增效综合栽培技术模式，平均亩产6200kg，含糖17.2%，亩均产值达2900元。

结合基地建设，积极开展科技培训工作。截至目前共开展科技培训112场次，累计培训农户12350人（次），种植大户122户。

（五）加强人才团队建设，拓展和提升了服务领域与效能

对近3年参加工作的8名硕士研究生确定了专任导师，实行一对一的传帮带。引进高层次急需紧缺人才7名，已完成报名、审核环节。“双一流”开展的学术交流研讨月活动，邀请院内外11位不同学科（专业）的专家进行了专题学术报告，增强了学术交流氛围，促进了科技人员之间集思广益、取长补短和协作创新。组织的36个特色示范点观摩活动，增进了单位内部以及与各县区之间的相互交流学习，达到了相互促进、共同提高的目的。

（三）整体收支情况

上年结转总额72.65万元，其中，一般公共预算财政拨款结转0.78万元；本年收入2126.17万元，其中一般公共预算财政拨款收入1863.73万元；本年支出2039.44万元，其中一般公共预算财政拨款支出1863.73万元；年末结转结余86.73万元，其中一般公共预算财政拨款结转0万元。

二、整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2022年基本支出预算1506.46万元，实际支出1863.73万元 ，预算执行率123.72%；其中：工资福利支出预算1387.24万元，实际支出1288.87万元，预算执行率92.90%；比预算减少的原因为退休12人，本年年末结算退回国库财政多拨付部分。

（二）“三公”经费决算说明

公务接待费预算0.4万元，实际支出0.13万元，预算执行率32%；公务用车运行维护费预算6万元，实际支出6万元，预算执行率100%；

（三）支出管理情况

科学技术支出预算1271.03万元，实际支出1504.72，预算执行率118.38%；社会保障和就业支出预算203.1万元，实际支出134.15万元，预算执行率99.03%，年末结算退回国库财政多拨付部分。医疗卫生与计划生育支出预算98.49万元，实际支出95.95万元，预算执行率97.42%.一般公共预算财政拨款结转0.78万元，止目前已全部支付。非财政性资金项目资金结转71.87万元。

（四）资产管理情况

- 2022年末资产总计837.98万元，其中流动资产244.69万元，固定资产净值774.51万元。我单位建立固定资产核算系统，对资产按部门分类管理。

三、整体支出绩效情况

- 目标完成情况：

- 年初设定部门履职目标：推广新技术50万亩；在省内外推广本院培育的玉米、小麦、胡麻、甜菜、油菜等新品种100万亩；已登记的品种权及种子生产经营权向市场出售，实现成果转化1项；做好乡村振兴示范点帮扶工作，开展相关产业科技培训10-15场次。

目标完成情况：推广新技术新品种150万亩，建立品种选育基地13个，总规模达809亩，种植新品种1363个、育种材料（组合）35490份。

转让已审定的小麦品种许可经营权1项，转让肥料配方2个，转化发明专利技术1项，实现成果转化共4项。

在乡村振兴村党寨镇陈寨村，无偿投入10吨生物有机肥和开展多次设施蔬菜生产技术指导，对改善土壤质量、提高作物产量、增强农户科技素质具有明显成效。派专业技术人员长期对沙井镇瞭马墩帮扶村进行玉米制种产业培育，脱贫成果不断巩固。国家油菜科技特派团在临夏州和甘南州，引进油菜良种进行示范和科技培训，示范的500亩“陇油杂5号”春油菜亩产达227.3kg，高于当地平均水平，深受农户的喜爱。

部门效果目标：审定或登记新品种8个，取得授权专利8项，制定甘肃省地方标准10项；人才引进方面：晋升副高级职称2人，引进高层次人才8人；培训农民1万人以上。

目标完成情况 ：全年审定16个品种（国审5个，省审11个），5个品种进入报审程序，43个品种完成省区试或生产试验。取得授权国际专利2项，国家专利2项；制定省级地方标准5项，申报晋升副高级职称4人，引进高层次人才7人。截至目前共开展科技培训112场次，累计培训农户12350人（次），种植大户122户。

- 四、预算绩效运行监控分析

（一）绩效目标完成情况偏差原因分析

- 计划引进人才8人，经市委组织部、市委编办审核批准引进7人。计划本年申报公布地方标准10个，因疫情原因，部分标准未组织评审，实际公布7个。

- （二）全年部门预算预计执行情况

截至年底基本支出预算1506.46万元，实际支出1863.73万元 ，预算执行率123.72%；公务接待费预算0.4万元，实际支出0.13万元，预算执行率32%；公务用车运行维护费预算6万元，实际支出6万元，预算执行率100%；科学技术支出预算1271.03万元，实际支出1504.72，预算执行率118.38%；社会保障和就业支出预算203.1万元，实际支出134.15万元，预算执行率99.03%；医疗卫生与计划生育支出预算98.49万元，实际支出95.95万元，预算执行率97.42%.

- （三）全年绩效目标预计完成情况

- 预计全年绩效目标中有两项不能完成，一是计划引进人才8人，实际引进7人；二是拟制定10个地方标准，实际公布7个。

- 五、存在的问题及下一步改进措施

- 受客观因素影响，个别绩效目标没有完成，在第四季度努力弥补短板弱项争取完成。下一年在设定绩效目标时，将结合单位实际设定合理的绩效指标，强化绩效目标管理，提高绩效目标的编制质量，做好绩效运行监控，提高绩效评价结果的客观性和准确性。

| 部门（单位）整体支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门名称 |  |  | 张掖市农业科学研究院 |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出规模 |  |  |  | 上年结转数（万元） | 全年预算数（万元） | 全年执行数（万元） | 执行率（%） | 分值 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 | 72.65 | 1506.46 | 2031.69 |  | 10分 |  |
|  |  |  | 按资金来源分类： | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  |  |  | （1）财政拨款 |  |  | 1863.73 |  | —— | —— |
|  |  |  | （2）其他资金 |  |  |  |  | —— | —— |
|  |  |  | 按资金结构分类： | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  |  |  | （1）基本支出 |  |  | 1491.75 | 100% | —— | —— |
|  |  |  | （2）项目支出 |  |  | 539.94 | 100% | —— | —— |
| 总体目标完成情况 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |
|  | 推广新技术50万亩；在省内外推广本院培育的玉米、小麦、胡麻、甜菜、油菜等新品种100万亩；已登记的品种权及种子生产经营权向市场出售，实现成果转化1项；做好乡村振兴示范点帮扶工作，开展相关产业科技培训10-15场次。 |  |  |  |  | 推广新技术新品种150万亩，建立品种选育基地13个，总规模达809亩，种植新品种1363个、育种材料（组合）35490份。转让已审定的小麦品种许可经营权1项，转让肥料配方2个，转化发明专利技术1项，实现成果转化共4项。在乡村振兴村党寨镇陈寨村，无偿投入10吨生物有机肥和开展多次设施蔬菜生产技术指导；派专业技术人员长期对沙井镇瞭马墩帮扶村进行玉米制种产业培育，脱贫成果不断巩固。国家油菜科技特派团在临夏州和甘南州，引进油菜良种进行示范和科技培训，示范的500亩“陇油杂5号”春油菜亩产达227.3kg，高于当地平均水平，深受农户的喜爱。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因及改进措施 |
|  | 部门 履职 指标 （50分） | 目标任务 | 推广新技术50万亩 |  | 50万亩 | 55万亩 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 推广新品种 |  | 100万亩 | 100万亩 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 科技成果转化 |  | 1项 | 4项 | 15 | 15 |  |
|  |  | 产出时效 | 推广新品种 |  | 一年内推广完成 | 100万亩 |  |  |  |
|  |  |  | 推广新技术50万亩 |  | 一年内推广完成 | 一年内推广完成 |  |  |  |
|  |  |  | 科技成果转化 |  | 一年内实现转化 | 一年内实现转化 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 科技成果转化取得良好的经济效益 |  | 科技成果转化取得良好的经济效益 | 科技成果转化取得良好的经济效益 |  |  |  |
|  |  |  | 推广新技术新品种达到增收目的 |  | 亩节本增效35元 | 亩节本增效35元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | （产出时效指标）…… |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 部门 效果 指标 （30分） | 任务1： | 审定或登记新品种8个 |  | 8个 | 16 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 取得授权专利8项 |  | 8项 | 4 | 10 | 8 | 专利任务实际已完成，4项专利证书未到 |
|  |  |  | 制定甘肃省地方标准10项 |  | 10项 | 5 | 10 | 8 | 因疫情原因，部分标准未及时评审 |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务对象 满意 |  | 100% | 100%% | 10% | 10% |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分（预算执行率得分+绩效指标得分） |  |  |  |  |  |  | 96分 |  |  |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门审核意见 |  | （盖章） 年 月 日 |  |  | 市财政局主管业务科室审核意见 | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 注：绩效自评采取打分评价形式，满分100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |