张掖市动物卫生监督所

2020年财政部门项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

为了进一步强化动物防检疫体系，巩固近年来动物防检疫体系建设成果；提升动物防疫应急处置能力，充实动物防疫物资储备；改造升级兽医实验室，提升兽医生物实验室血清学、病原学检测能力；加强动物防疫专业技术人员及动物卫生监督执法人员培训，提高人员技术服务能力和监督执法水平；做好动物疫情测报点建设，及时有效测报疫情。根据王海峰副市长在2015年全市重大动物疫病防制指挥部指挥长会议上的讲话精神，市财政局安排2020年市级防疫经费200万元，由张掖市畜牧兽医局主管实施。

- 项目绩效目标。完成市级兽医实验室建设任务，充实动物防疫物资储备，做好春秋两季重大动物疫情强制免疫工作，完成动物防疫专业技术人员和动物卫生监督执法人员培训任务。计划在2020年5月、10月底前全面完成春秋两季集中免疫工作，免疫密度常年保持在90%以上，抗体检测合格率达到70%以上；2020年9月底前完成动物防疫物资储备，确保一旦发生重大动物疫情能够及时有效处置；2020年12月底前完成市级兽医实验室能力提升建设任务。经济效益，有效防控重大动物疫病，显著降低畜禽死亡率。社会效益，全面完成重大动物疫病和因病设防疫病的免疫、监督任务，提高防控质量和效果，促进全市畜牧业高质量发展。生态效益，开展全市动物疫病防控工作，加快控制、净化和消灭动物疫病步伐，防止疫病发生流行，改善生态环境，促进畜牧业健康发展和保障人民身体健康和公共卫生。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2020年，张掖市畜牧兽医局本年收入市级防疫经费200万元，本年支出200万元。

根据我局上报的《项目支出绩效目标申报表》全面评价，主要包括投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标的实现情况，现报告如下：

- 投入目标。一是预算资金足额到位。二是预算执行率为100%。三是财务管理制度健全。四是财务监控有效。五是资金使用规范。六是项目管理制度健全。

- 产出目标。一是兽医实验室改造升级完成。二是防疫物资的补充购置完成。三是动物疫病监测、检测任务完成。四是防疫技术培训任务完成。五是重大动物疫情应急演练完成。

（三）效果目标。在春秋两级集中免疫之后，及时做好辖区动物春秋两季免疫工作和免疫效果评价工作，免疫抗体合格率达到了农业农村部规定的标准70%以上。按要求完成了辖区兽医实验室生物安全管理工作和技术指导工作，年内市级兽医实验室完成了装饰装潢工作。做好动物疫情监测、动物疫情信息的网上传输工作，市中心全年共汇总上报动物疫病监测报表12套、免疫进度表18套、疫情月报表12份，审核各类县级报表430套，全年无错报、迟报、漏报等情况发生。

全年组织动物疫病培训班、现场演练、技能大赛3次，培训专业技术人员1000多人次。

- 影响力目标。确保不发生区域性重大动物疫情，确保不发生畜产品质量安全事件，通过采取集中统一行动、基础免疫、防疫监督、疫情监测、消毒灭源等综合防控措施，取得了显著成效。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

总体绩效目标和绩效指标全部完成。

存在的问题：1.因开展布病免疫工作，造成基层防疫人员感染布病的现象非常严重，不仅严重制约着布病免疫工作的顺利开展，而且造成了一定的社会不良影响。

2.基层动物防、检疫体系弱化，部分县区撤销了动物卫生监督机构，队伍不稳、人员短缺，影响了动物检疫监督工作的正常开展。

3.兽医实验室监测任务量大面广，而专业技术人员不足，加之养殖户对样品采集工作有抵触情绪，给监测工作带来了很大困难。

4.县级畜产品监测条件有限、能力不足，检测技术及能力不能适应目前大范围、高密度、高频率的监测需求。

5.因多种原因，市级和山丹县兽医实验室能力提升建设滞后，制约着辖区内动物疫病防控整体技术水平的提升。

下一步改进措施：一是加强沟通衔接，加快市级和山丹县兽医实验室建设、验收等工作，争取在2021年上半年正常开展工作。二是持续开展非洲猪瘟“一对一”监管工作，采取综合防控措施，严防疫情传入。三是继续抓好牲畜口蹄疫、布病等重大动物疫病、人畜共患病的综合防控工作，严防疫病发生、流行。四是继续做好炭疽、结核病、狂犬病、羊痘、牛出败、羊梭菌病等疫病的因病设防工作。五是坚持新药新技术试验、示范与推广相结合的原则，进一步提高动物寄生虫病的驱治效果。六是进一步规范疫情测报工作，坚决杜绝有疫不报、迟报、漏报、瞒报现象。七是进一步完善动物防、检疫痕迹化管理工作，全面提高动物防疫工作规范化水平。八是进一步做好应急物资储备，充实和锤炼应急预备队伍，不断提高应急处置能力。九是加强动物防疫物资和兽用生物制品的监管工作，规范各项管理制度。十是进一步强化规模养殖场、户的兽医卫生监管工作，不断提升疫病防控水平。十一是持续严把产地检疫、屠宰检疫和调运监管等重点关口，严防疫病传入、流行蔓延。十二是继续做好畜产品质量安全监测工作，督促县区落实养殖、经营和屠宰等环节畜产品“瘦肉精”等有害物质的自检责任。

四、其他需要说明的问题

审计和财政监督中未发现问题、无所涉及的金额和整改情况。