张掖市福利彩票发行管理中心

2024年项目支出绩效评价自评报告

市财政局：

根据《张掖市财政局关于开展2024年度市级预算执行情况绩效自评工作的通知》（张财绩〔2025〕3号）要求，现将市福彩中心2024年项目支出绩效自评工作报告如下：

一、部门概况

（一）单位基本情况

张掖市福利彩票发行管理中心是由市机构编制委员会办公室批复同意（张机编办〔2009〕22号）成立的科级建制自收自支事业单位，隶属市民政局管理，核定编制4名，中心主任由市民政局科级干部兼任。中心内设综合部、市场部、视频票管理部、财务部、福彩智慧监管平台管理办公室5个部室。中心现有工作人员20人，其中中心机关工作人员13人，各县区专管员及中心网点即开票配票员7人。

根据《甘肃省财政厅关于将彩票销售机构业务费纳入政府性基金预算管理有关问题的通知》（甘财综〔2015〕142号）文件要求，自2016年1月1日起，彩票销售机构业务费收支纳入政府性基金预算管理，福利彩票业务费按月由省福彩中心下拨至我单位专户后上缴市财政非税。市级福利彩票销售机构作为二级预算单位，按照预决算管理的有关要求，向市级财政上报年度预算和决算，单位资金纳入市级重点专项预算。

（二）单位职能职责

市福彩中心承担全市中国福利彩票的发行、销售与管理，宣传福利彩票的公益性，筹集福彩社会公益金用于保障我市社会福利事业和社会公益事业的发展。主要负责制定符合本市实际情况的销售管理办法和工作规范；负责组织实施全市福利彩票的形象建设、营销宣传、业务培训、人才队伍建设；负责各区县的福利彩票营销管理工作；协调有关部门，打击非法彩票销售活动。

（三）年度重点工作

2024年，在局党组的坚强领导下，在省福彩中心的指导下，全市福彩工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，常态化纵深推进“三抓三促”行动，深入践行福利彩票发行宗旨，围绕中心、服务大局，各项工作有力有序推进，全年累计销售福利彩票1.66亿元，同比增长21.96%，销售增长率位居全省第2位，筹集公益金4999万元，下拨我市福彩公益金2911万元，为助推全市民政事业发展贡献了福彩力量。

2024年累计兑付1万元以上奖金500人次，奖金1221.76万元，上缴个人偶然所得税102.58万元。

2024年末，全市共有销售网点205个，其中专营网点159个，传统兼营网点29个，便捷网点17个。甘州区111个、肃南县6个、民乐县19个、临泽县16个、高台县24个、山丹县29个。2024年撤销网点19个，共新增42个，其中新增传统投注网点24个，便捷兼营网点18个。网点总数较2023年年底增加23个。

二、项目绩效自评情况

（一）市福彩中心人员工资及运行经费支出项目

1.项目绩效目标

目标1：人员工资按月发放、社会保险按月缴纳，充分保障员工切身利益，福彩业务正常开展，福彩事业安全运行、健康发展；

目标2：日常运行经费根据具体开支执行，厉行节约原则；

目标3：各项业务经费开支根据具体情况执行预算。

2.绩效目标完成情况

（1）项目资金到位情况分析

根据《张掖市财政局关于下达2024年市级重点专项经费预算的通知》（张财预〔2024〕16号），下达我单位人员工资及运行经费预算250万元，其中包含上年结转指标106.78万元。

（2）项目资金执行情况分析

2024年实际支出232.5万元，预算执行率93%，支出上年结转指标106.78万元，支出当年下达指标125.72万元。其中工资福利支出162.19万元、商品服务支出70.31万元。

（3）项目资金管理情况分析

根据中心运行情况，经市民政局分管局长审签后向市财政局上报资金授权支付报告，每次拨付额度不超过50万元，资金指标由市财政下达至中心财政支付一体化平台,按照相关流程严格预算执行及监管。

（4）总体绩效目标完成情况分析

全年按照省市相关要求，严格财务管理，做到人员工资按月发放、社会保险按月缴纳，充分保障员工切身利益。中心日常运行经费根据具体开支执行，厉行节约原则。福彩业务正常开展，确保全市福彩销售网点安全运行，福彩事业健康发展。

3.成本指标完成情况分析

经济成本指标：市福彩中心人员工资及运行经费项目支出232.5万元，其中人员经费162.19万元、运行经费70.31万元；

社会成本指标：全年上缴彩票发行费426.59万元。

4.产出指标完成情况分析

数量指标：保障服务福彩销售网点数量为203个；

质量指标：销售网点投注机故障排除率≥95%；

时效指标：各项资金及时支出。

5.效益指标完成情况分析

经济效益指标：2024年全市福彩销售额为1.66亿元；

社会效益指标：2024年筹集福彩公益金4999万元。

6.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：福彩销售网点业主及彩民满意度≥95%。

（二）彩票市场调控资金支出项目

1.项目绩效目标

提升彩票销售场所能力、改善彩票业务设施、支持宣传国家彩票公益属性和社会责任、规范彩票市场秩序、支持业务创新、补助因全国性不可抗力事件造成彩票销售场所暂停销售，需维持其基本运转的成本费用等。

2.绩效目标完成情况

（1）项目资金到位情况分析

2023年12月，根据《张掖市财政局关于下达2024年彩票市场调控资金的通知》（张财综〔2023〕52号），下达我单位彩票市场调控资金137万元。2024年6月，根据《张掖市财政局关于下达2024年彩票市场调控资金(第二批)的通知》（张财综〔2024〕30号），下达我单位彩票市场调控资金20万元。上年结转彩票市场调控资金73.07万元。

（2）项目资金执行情况分析

2024年度支出彩票市场调控资金151.79万元，其中支出上年结转73.07万元，当年指标支出78.72万元，年末结余结转78.28万元，预算执行率50%。主要用于一是提升彩票销售场所能力支出80.81万元（全市19个新增销售网点基础建设补助7.4万元、9个距离中小学幼儿园未达到200米的迁址重建销售网点补助5.3万元、30个销售网点规范化建项目设计费6.06万元、销售网点规范化建项目设计招标代理费0.15万元、销售网点规范化建项目工程款57.76万元、销售网点规范化建项目工程招标代理费0.45万元、民主西街综合体验厅建设项目质保金0.51万元、全年开展2场次销售网点从业人员业务培训及消防安全培训会议费0.75万元、培训费2.43万元。）；二是改善彩票业务设施支出2.16万元，主要为支付福彩智慧监管平台专网通讯费；三是支持宣传国家彩票公益属性和社会责任支出68.82万元，其中开展4场次福彩公益宣传活动费用23.33万元，福彩公益宣传费用45.49万元（2023年甘州区10辆公交车体广告宣传尾款1.5万元、2023年甘州区出租车LED顶灯广告宣传尾款1.5万元、福彩公益宣传片拍摄制作费用5.95万元、甘州区部分住宅小区、写字楼电梯广告宣传费用5万元、2024年甘州区10辆公交车车体广告宣传费16万元、甘州区50块路名标识牌制作宣传福彩公益宣传费4.7万元、为全市福彩销售网点印制公益宣传吊旗费用0.68万元、制作福彩公益宣传物资费用及招标代理费10.16万元）。

（3）项目资金管理情况分析

彩票市场调控资金均由市财政下达指标，中心根据下达资金额度，严格按照《彩票市场调控资金管理办法》的相关规定，各业务部室结合实际情况提出项目实施计划及资金预算，经中心主任办公会议同意后，根据项目预算情况上报市民政局党组会议研究同意后实施。资金指标由市财政下达至中心财政支付一体化平台,按照相关流程严格预算执行监管。

（4）总体绩效目标完成情况分析

2024年，彩票市场调控资金支出151.79万元，所有项目均按照计划完成，年初制定的绩效目标基本完成。由于支付时先行使用上年结转指标73.07万元，当年下达指标支出78.72万元，故预算执行率仅为50%。

3.成本指标完成情况分析

经济成本指标：全年两次下达指标共计157万元，支出78.72万元；

社会成本指标：全年福彩销售额1.66亿元。

4.产出指标完成情况分析

数量指标：开展福彩销售网点业务知识培训参与人数400余人次；全年开展2场次业务知识及消防安全知识培训；改造完成30个福彩销售专营网点规范化建设。

质量指标：销售网点建设项目验收率≥95%；销售网点从业人员培训合格率≥95%。

时效指标：调控资金支出项目均按计划开展并完成。

5.效益指标完成情况分析

经济效益指标：彩票市场调控资金支付率为50%；

社会效益指标：多渠道多媒体宣传福彩公益及社会责任。

6.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：福彩销售网点业主及彩民满意度≥95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

一是市福彩中心人员工资及运行经费项目预算执行率为93%。主要原因：2024年市财政批复我单位市级重点专项预算250万元，实际支出232.5万元。我单位为自收自支事业单位，经费实行以收定支，年初申报预算时按照部门预算各项标准从严从紧编报，在执行过程中，严格落实“过紧日子”的相关要求，根据单位实际支出情况，申请财政拨付使用资金。

二是彩票市场调控资金项目预算执行率为50%。主要原因：2024年市财政下达我单位彩票市场调控资金157万元，实际支出78.72万元。该项资金为省级下达指标，年初无预算，根据下达额度，结合《彩票市场调控资金管理办法》开支使用。上年结转资金73.07万元，且资金使用范围相对较窄，导致当年资金执行率不高，但整体支出较上年的89.11万元，增加62.68万元。下一步，我中心将继续加强与省福彩中心的协调沟通，积极学习其他市州中心先进经验做法，深入研究彩票市场调控资金使用管理办法，拓展资金支出渠道，提高资金使用效益，充分发挥市场调控资金的作用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据文件要求，市福彩中心对2024年度预算资金执行使用情况进行深入分析，对照各项指标进行绩效评价，全面掌握了资金的使用情况。下一步，我中心将向市民政局及市财政局报告自评情况，并按要求在相关网站进行公开，主动接受监督。

五、其他需要说明的问题

审计和财政监督中发现的问题、所涉及的金额和整改情况：

一是2024年8月，省福彩中心开展全省福彩系统财会监督检查工作，对我中心的各项经济业务、财务管理、会计行为、内控建设等进行督查检查，中心高度重视积极配合，对检查中提出的问题及时梳理整改，与省中心财务部工作人员深入交流各项财务相关业务工作流程规范，学习省中心各项规章制度，将对照中心实际情况进行查漏补缺、健全完善。

二是2024年9月，根据市财政局关于开展2023年市级专项预算重点绩效评价工作相关要求，由第三方预算绩效评价机构对中心2023年财务收支、预算执行、绩效自评等工作进行督查检查。检查提出中心项目预算绩效管理工作不够规范，绩效指标设置不够细化规范等问题，我中心结合工作实际按要求上报整改报告，明确下一步工作措施，全面加强预算绩效管理工作。

三是2024年11月，财政部甘肃监管局对市州彩票市场调控资金绩效自评工作进行抽查复核，我中心被列为抽查对象，对2023年度彩票市场调控资金预算绩效目标设置、预算执行、绩效评价等进行全面的审查，对彩票市场调控资金支出范围、采购过程、结果运用等进行了细致的核查。检查中发现我中心2023年彩票市场调控资金绩效自评结果不准确、绩效自评指标设置不合理等问题，我中心结合实际情况，按要求上报问题整改报告及台账，进一步明确调控资金使用范围、细化支出项目预算的绩效指标的设置，规范高效做好绩效自评工作，加强项目预算绩效管理工作，切实发挥资金效益，提高资金执行率。

张掖市福利彩票发行管理中心

2025年3月10日