# 张掖市儿童福利院

# 关于2024年项目支出绩效自评报告

- 项目基本情况

- （一）项目概况

市本级重点专项资金200万元，保障单位正常办公及水、电、暖等行政运营经费开支，为我院集中供养提供集养护、医疗康复、特殊教育等为一体的综合服务 ，改善服务对象生活环境和设施条件。

困难群众基本生活救助资金81万元，全年支出共计81万元，剩余0万元。此项资金为院内集中养育的孤残儿童提供了养教康等优质服务，保障了其日常生活学习及基本权益。

中央级福彩公益金共计8万元，孤儿助学金5万元为年满18周岁考入普通全日制本科院校、普通全日制专科院校、高等职业学校等高等院校及在职业技术学校等就读的中专、大专、本科和硕士孤儿每年提供1万元助学金。“孤儿医疗康复明天计划”项目资金3万元，支付47名儿童医疗体检费用共计2.32万元，年底结余6764元继续用于2025年度归院儿童体检费用，并计划于3月底支付完毕。

（二）项目绩效目标

1.保障单位正常运营，保障人员工资发放及社会保险费缴纳，严格按照部门预算资金支付单位办公及运行经费。

2.为单位养育的孤残儿童提供养教康等服务，保障其日常生活、学习开支、医疗费用、按季节购置儿童服装、按需求购置儿童生活用品及基本权益；

3.创建规范化标准化儿童福利机构，为全市孤残儿童、困境儿童提供优质的养教康服务。

4.保障全市学前特殊教育，及特殊儿童康复治疗。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

（1）市级专项运行经费200万元，用于支付单位水电、垃圾清运等运行开支5.12万元、电梯及消防及其他维修维护费11.49万元、水、电、电话费等共计19.34万元，购买儿童养育、康复服务费154.05万元，剩余0万元。

（2）2024年度，张财社[2022]63号文件下达困难群众救助补助资金81万元，主要用于支付61名集中供养儿童衣食住行、教育、医疗等各方面的开支，剩余0万元。

（3）下达中央孤儿助学金8万元，支出6.4万元，剩余1.6万元用于结转2024年孤儿就学补助。

2.项目资金执行情况分析。2024年度下达困难群众救助补助资金81万元，支出81万元，支出率100%，剩余0万元。用于支付集中供养儿童接受教育学习费用16.12万元、医疗康复诊疗费用3.05万元、服装及床上用品购置费用6.04万元、医疗保险及平安保险费用0.40万元、奶制品及粮油米面等食材费用20.54万元、儿童餐厅燃气及厨具购置费0.6万元、儿童日用品费用6.87万元、日常零星及其它开支5.92万元、发放家庭寄养儿童生活保障金及儿童请假期生活保障金10.46万元。绩效目标实现程度较好，达到了预期效果。切实有效的全方位保障了院内集中养育孤残儿童的衣、食、住、行、教、康、养以及心理成长等各方面的基本生活需求及基本权益，并为其生活及成长提供了优质服务。

3.项目资金管理情况分析。我院始终坚持规范管理和使用困难群众救助补助资金，严格按上级部门批准的项目使用计划和预算执行，资金使用符合现行财经法规、财务制度及相关政策规定，符合资金使用范围。各项支出严格控制在既定范围和批准额度内，按时拨付、独立核算，确保做到专款专用。严格落实、严格督查，不存在挤占、挪用和截留现象，无违反现行法律法规和财务管理制度等行为。项目不存在超范围、挤占挪用、节流转移、胡花乱支、贪污等违规违法问题。

（二）总体绩效目标完成情况分析。各项资金按进度支付，能够按时发放人员工资，按时缴纳各项社会保险，并保障儿童日常生活开支、医疗费用、服装购置等开支，配备相应的医疗康复设备开展各项护理工作。绩效目标实现程度较好，达到了预期效果。切实有效的保障了院内养育的孤残儿童的衣、食、住、行、教、康、养以及心理成长等各方面的基本生活需求及基本权益，并为其生活及成长提供了优质服务。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标，提高供养儿童日常生活开支及医疗康复养护，及时提供有效服务措施，保障各项开支符合规定。

（2）质量指标，完成院内集中供养儿童的养教康等日常生活照料，提供基本的物质生活保障。

（3）时效指标，项目实施进度与计划进度保持一致。

（4）成本指标，项目资金及时到位，使用规范，厉行节约项目成本。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益，满足服务对象日常生活需求及医疗康复养护。

（2）社会效益，极大改善服务对象生活环境和基础设施条件。

（3）生态效益，各项指标符合国家环评要求。

（4）可持续影响，不断完善养教康服务水平，有效提升各项服务措施。

3.满意度指标完成情况分析，达到服务对象认可，有效提升公众满意度。全年来，完成了院内55名儿童的日常生活照料，有效提供了物质和精神保障；保障在院儿童接受教育率100%，残疾儿童康复治疗率100%，残疾儿童康复水平有效率≧60%，提升了孤残儿童的自理能力和日常生活技能；创建了规范化、标准化的福利机构，极大减轻残疾儿童家庭负担；我院的儿童康复、特殊教育、养护等工作得到了社会认可。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

在政策宣传方面做的还不够，宣传不广泛，内容形式不丰富，今后我院将加大力度做好宣传，提高张掖市儿童福利院在社会上的知晓率、影响率。绩效管理技术较为缺乏，绩效管理缺乏科学性，系统管理体系不健全。在预算绩效管理工作的实施过程中，要不断提高专业知识和业务能力，加强对预算绩效管理工作的认识。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2024年，张掖市儿童福利院绩效项目全面完成全年预定目标任务，孤儿生活保障按政策标准落实到位，各项权益得到有效保障。财政预算资金及时拨付到位，切实保障孤残儿童的基本生活需求及基本权益，为全市孤残儿童、困境儿童提供了优质的养教康服务，保障了全市学前特殊教育及康复治疗，扩大了社会影响力。指标完成率达100%，资金使用及管理率100%，资金支出社会效益、可持续效益显著提高和改善，资金惠及对象满意率100%。综合以上，自评得分98分，评价等级为优秀级。

五、其他需要说明的问题

无

张掖市儿童福利院

2025年3月5日