## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 重大传染病防控补助资金
主管部门 |  | 张掖市卫生健康委员会 | [5 empty] | 实施单位 |  | 张掖市疾病预防控制中心
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 1334980 |  | 1334979.67 |  | 1191589.65 |  | 10 | 89.25 | 8.92
项目资金（元） |  | 其中：财政拨款 |  | null |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
项目资金（元） |  | 上年结转资金 |  | 1334979.67 |  | 1334979.67 |  | 1191589.65 |  | - | 89.25 | 8.92
项目资金（元） |  | 其他资金 |  | null |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
未完成原因分析
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 市疾控中心根据省疾控中心下发的项目实施方案包括流感、手足口、麻疹风疹、乙脑、脊髓灰质炎、致病菌识别网、肠道腹泻病毒、城市污水新冠病毒和腹泻病毒、布病等内容，制定张掖市的项目实施方案，有计划的开展检测工作 | [5 empty] | 项目工作正在收尾，资金支出89%
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 按财政预算 |  | =100% | 89 | 20 | % | 89.00% | 17.8 | 项目工作正在收尾，资金支出未完成
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 包虫病人群主动筛查 |  | >=85% | 85 | 8 | % | 100.00% | 8
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 新冠病毒样本全年检测数 |  | >=960份 | 960 | 8 | 份 | 100.00% | 8
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 在册严重精神障碍患者 |  | >=4.5千分率 | 4.5 | 8 | 千分率 | 100.00% | 8
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 指导辖区内医疗机构和疾控中心传染病管理和免疫规划工作 |  | 提高 | 100%-80%(含) | 8 |  | 100% | 7.2
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 重点传染病检测工作 |  | =100% | 100 | 8 | % | 100.00% | 8
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 免疫规划疫苗预防接种的完成 |  | 100 | 100 | 30 |  | 100.00% | 30
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 95.93