## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 省级鼠疫防控项目第二批
主管部门 |  | 张掖市卫生健康委员会 | [5 empty] | 实施单位 |  | 张掖市疾病预防控制中心
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 350000 |  | 350000 |  | 54391.06 |  | 10 | 15.54 | 1.55
项目资金（元） |  | 其中：财政拨款 |  | null |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
项目资金（元） |  | 上年结转资金 |  | 350000 |  | 350000 |  | 54391.06 |  | - | 15.54 | 1.55
项目资金（元） |  | 其他资金 |  | null |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
未完成原因分析
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 张核市疾控中心西水鼠疫监测点承担全市人间鼠疫监测、疫情防控、医务人员培训、突发卫生事件应急处置。承担固定监测面积897km，流动监测面积1925/km。 | [5 empty] | 项目工作正在收尾，资金支出完成16%。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 财政预算 |  | >=100% | 16 | 10 | % | 16.00% | 1.6
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 犬血清检测 |  | =30份 | 30 | 10 | 份 | 100.00% | 10
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 动物细菌学监测任务 |  | >=100% | 100 | 10 | % | 100.00% | 10
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 灭獭灭蚤工作对草原植被起到保护作用 |  | 有效 | 100%-80%(含) | 50 |  | 100% | 45
绩效目标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 牧民群众对鼠疫监测工作的认可 |  | >=95% | 95 | 10 | % | 100.00% | 10
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 78.15