
第三轮省级生态环境保护督察第6项
整改任务完成情况

问题编号：问题6
问题表述：农业面源污染问题指导和监督不够，秸秆焚烧问题时有发生。
整改目标：农业面源污染源头治理水平有效提升，秸秆及废旧农膜等露天焚烧现象有效遏制，秸秆综合利用率达到93%以上，废旧农膜处置率达到87%以上。
整改时限：立行立改，长期坚持
整改实施主体：各县区党委和人民政府，张掖经开区党工委和管委会，市农业农村局、市生态环境局
整改情况：一是常态化巡查整治，坚决遏制露天焚烧行为。印发《张掖市2025年农业农村污染治理工作方案》《关于加强2026年四烧管控和废旧农膜清理整治工作的通知》，在春耕秋收期间集中开展秸秆禁烧巡查、冬季大气污染“四烧”问题巡查整治等行动。2025年出动市、县执法巡查人员及乡镇、村社网格员4500余人（次），查处“四烧”行为564起，行政处罚27起，处罚金额12200元；2026年以来，市、县出动巡查人员2800余人（次），查处“四烧”行为180起，行政处罚9起，处罚金额3600元，“四烧”行为数量明显下降，露天焚烧现象得到有效遏制。二是资源化综合利用，提升秸秆农膜处置水平。依托农作物秸秆综合利用项目，扶持肃南县开展农作物秸秆利用试点建设，打造秸秆综合利用重点县，2025年新建成秸秆收储运中心4个，肃南县百盛现代农牧业开发有限公司建成年处理能力2万吨以上饲料化利用生产线1条。积极争取2026年中央财政补助资金农作物秸秆综合利用项目1个，补助资金490万元，扶持山丹县为2026年秸秆综合利用重点县，培育扶持秸秆饲料化利用主体5家。2025年全市回收利用秸秆127.10万吨，综合利用率达93.63%。印发《关于开展废旧农膜回收利用集中整治的通知》，开展全市废旧农膜回收利用专项督查，切实保障各项重点工作扎实有序开展。2025年全市回收废旧农膜16582.3吨，废旧农膜处置率达到87.06%。三是多维度宣传引导，筑牢面源污染治理防线。结合全国生态环境日等宣传活动，围绕农膜科学使用与回收、秸秆综合利用、农业面源污染防治等内容，提升群众环保意识。组织召开“全市地膜科学使用回收利用现场推进会”，集中展示推广地膜科学使用回收新技术、新装备和好经验，全面推动废旧农膜回收整治工作。全市各级广泛采取发布禁烧倡议书、致农民朋友的一封信、禁烧短视频等方式开展线上、线下宣传，组织专题宣传培训129场次，张贴宣传标语横幅140条，发放环保宣传袋2400个，发放人居环境整治、农业面源污染治理宣传资料51000余份。
整改结论：已完成整改
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