附件1

张掖市工程建设项目审批制度改革

工作领导小组成员名单

组　长：谢又生　市委副书记、市长

副组长：        市委常委、常务副市长

成  员：葛永宏  市政府秘书长

周东旭  市政府副秘书长、办公室主任

牛生乐　市住建局局长

伏世祖　市发展改革委主任

周建军　市工信局局长

杨瑗芳　市司法局局长

陈明彪　市财政局局长

刘学汉　市自然资源局局长

马　成　市生态环境局局长

赵文江　市交通运输局局长

蓝秉勤　市水务局局长

屈建元　市应急局局长

汪永虎　市文物局局长

邢学伟　市公共资源交易中心主任

史录俊  市气象局局长

姚吉禄  市地震局局长

刘　赟　市国家安全局局长

郇庚年  市政务服务中心主任

刘小鹰　中国铁塔张掖分公司总经理

张家金　市不动产登记中心主任

周延年　市住建局副局长

王韶华　甘州区委副书记、区长

冯　军　临泽县委副书记、县长

刘伟红　高台县委副书记、县长

陆思东　山丹县委副书记、县长

牛益民　民乐县委副书记、县长

白　勇　肃南县委副书记、县长

市工程建设项目审批制度改革工作领导小组对重要事项和问题进行审议决策，统筹张掖市工程建设项目审批制度改革工作。领导小组办公室设在市住建局，办公室主任由牛生乐同志兼任，副主任由张家金、周延年兼任。领导小组办公室负责协调工程建设项目审批制度改革具体实施，完善工作机制，细化分解任务，层层压实责任。办公室成员由市自然资源局、市生态环境局、市住建局、市交通运输局、市水务局相关业务科室负责人组成。其他成员单位确定一名业务科室负责人为联络员，及时沟通协调各项工作。

附件2

张掖市工程建设项目审批制度改革

工作任务分解表

| 序号 | 工作 任务 | 具 体 内 容 | 责任单位 | 配合单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精减审批环节 | 及时梳理审批事项法律法规依据和所需条件，结合实际，取消所有于法无据以及不合理、不必要、“搭车”的审批事项，减少保留事项的前置条件。 | 市自然资源局 市住建局 市交通局 市水务局 | 市政府有关部门及县区政府 | 2019年6月底前 |
| 2 |  | 全面下放审批权限，按照方便企业和群众办事的原则，对县区有能力承接的审批事项一律下放或委托县区审批。 | 市自然资源局 市住建局 市交通局 市水务局 | 市政府有关部门及县区政府 | 2019年6月底前 |
| 3 |  | 合并审批事项，对由同一部门实施的管理内容相近或者属于同一办理阶段的多个审批事项，整合为一个审批事项。 | 市自然资源局 市住建局 市交通局 市水务局 | 市政府有关部门及县区政府 | 2019年6月底前 |
| 4 |  | 转变管理方式，对能够用征求相关部门意见方式替代的审批事项，调整为政府内部协作事项。 | 市自然资源局 市住建局 市交通局 市水务局 | 市政府有关部门及县区政府 | 2019年6月底前 |
| 5 |  | 调整审批时序，一般建设工程抗震设防要求审批，在项目备案后、开工建设前或初步设计阶段完成即可；环境影响报告书（表）等的审批和取水许可等事项在开工前完成即可；环境影响登记表备案在建设项目建成并投入生产运营前完成备案手续即可。 | 市生态环境局 市地震局 市水务局 | 市政府有关部门及县区政府 | 2019年6月底前 |
| 6 |  | 可将用地预审意见和选址意见书合并为建设项目用地预审意见，作为使用土地证明文件办理建设工程规划相关许可证； | 市自然资源局 | 市政府有关部门及县区政府 | 2019年6月底前 |
| 7 |  | 将供水、供电、燃气、热力、排水、通信等市政公用设施报装提前到开工前办理，在工程施工阶段完成相关设施建设，竣工验收后直接办理接入事宜。 | 市住建局 | 市县区市政公用设施企业 | 2019年7月底前 |

| 序号 | 工作 任务 | 具 体 内 容 | 责任单位 | 配合单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 规范审批事项 | 对工程建设项目审批事项进行全面清理，形成与省上统一的审批事项名称、申请材料、审批流程和审批时限。 | 市自然资源局 市住建局 市交通局 市水务局 | 市政府有关部门 | 2019年7月底前 |
| 9 |  | 本着合法、精简、高效原则，制定工程建设项目审批事项清单，明确适用范围和前置条件，向社会公布并实行动态管理。 | 市自然资源局 市住建局 市交通局 市水务局 | 市政府有关部门及县区政府 | 2019年7月底前 |
| 10 | 合理划分审批阶段 | 将工程建设项目审批流程主要划分为立项用地规划许可、工程建设许可、施工许可、竣工验收四个阶段。其他行政许可、强制性评估、中介服务、市政公用服务以及备案等事项纳入相关阶段办理或与相关阶段并行推进。 | 市自然资源局 市住建局 市交通局 市水务局 | 市政府有关部门及县区政府 | 2019年6月底前 |
| 11 | 分类制定审批流程 | 制定全市统一的工程建设项目审批流程图。各类项目的审批流程图要明确审批阶段、审批部门、审批事项和审批时限等。 | 市自然资源局 市住建局 市交通局 市水务局 | 市政府有关部门及县区政府 | 2019年7月底前 |
| 12 | 实行联合审图 | 统一执行由省住建厅牵头制定的施工图设计文件联合审查管理办法，将消防、人防、技防等审查并入施工图统一委托同一家施工图审查机构审查。 | 市住建局 | 市自然资源局 市气象局 | 2019年6月底前 |
| 13 |  | 施工图审查机构应依据各类技术审查标准要求进行审查，并将审查结果推送自然资源、住建、人防、应急管理等部门。 | 市住建局 |  | 2019年9月底 |
| 14 | 推行联合测绘 | 制定“多测合一”综合技术标准。自然资源、住建（人防、房产）等有关部门根据各自职责提出竣工验收所需测绘内容清单和技术要求。项目所涉及的土地、规划、房产等测量工作，由建设单位实行“一次委托、统一测绘、成果共享”。 | 市自然资源局 | 市住建局等 | 2019年6月底前 |
| 15 | 实行联合验收 | 统一执行由省住建厅牵头制定的限时联合验收管理办法，项目竣工后根据建设单位的申请，由住建部门组织自然资源、消防、人防、气象、档案、市政公用（包括水、电、气、通信、广电网络）等部门（单位）限时统一进行现场查验，形成并出具查验意见。交通、水利领域项目的联合验收由其行业主管部门组织。 | 市住建局 市交通局 市水务局 | 市自然资源局 市气象局 市地震局等 | 2019年7月底前 |

| 序号 | 工作 任务 | 具 体 内 容 | 责任单位 | 配合单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 推行区域评估 | 由市政府统一组织相关部门制定全市工程建设项目审批区域评估细则。在市、县区经济技术开发区、工业园区、新区和其他有条件的区域，由政府或管理机构统一组织压覆重要矿产资源、水土保持、环境影响、节能、地质灾害危险性、地震安全性、气候可行性、水资源、文物保护影响等论证、评估、评价事项的区域评估。实行区域评估的，政府相关部门应在土地出让或划拨前，告知建设单位相关建设要求。对于不符合或需要突破区域评估结果的，相关审批事项按照原规定程序办理。 | 各县区政府、开发区、工业园区和新区等特定区域的管理机构 | 市政府有关部门 | 2019年8月底前 |
| 17 | 推行告知承诺制 | 由市自然资源局和市住建局共同制定全市工程建设项目审批告知承诺制管理办法，对通过事中事后监管能够纠正且不会产生严重后果的审批事项实行告知承诺制。公布实行告知承诺制的项目审批事项清单及具体要求，申请人按照要求作出书面承诺，审批部门根据申请人信用等情况直接作出行政许可决定。 | 市自然资源局 市住建局 | 市政府有关部门及县区政府 | 2019年9月底前 |
| 18 | 统一信息数据平台 | 建设工程建设项目审批管理系统并制定管理办法，按照“横向到边、纵向到底”的原则，覆盖各有关部门和县区的工程建设项目审批管理事务。系统要具备“多规合一”业务协同、在线并联审批、统计分析、监督管理等功能，在“一张蓝图”基础上开展审批，实现统一受理、并联审批、实时流转、跟踪督办。 | 市住建局 | 市政府有关部门 | 2019年10月底前 |
| 19 |  | 系统要与省系统、国家系统对接，实现审批数据实时共享。推进审批管理系统与甘肃政务服务网、投资项目在线审批监管平台等相关部门审批信息系统的互联互通。 | 市住建局 | 市政府有关部门 | 2019年11月底前 |
| 20 |  | 政府财政在系统建设和整合资金安排上给予保障。 | 市财政局 | 市政府有关部门 | 2019年8月底前 |

| 序号 | 工作 任务 | 具 体 内 容 | 责任单位 | 配合单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | “一张蓝图”统筹项目实施 | 整合各类规划，划定各类控制线，构建“多规合一”的“一张蓝图”。 | 市自然资源局 | 市有关部门及县区政府 | 2019年8月底前 |
| 22 |  | 制定项目生成管理办法，依托工程建设项目审批管理系统，加强“多规合一”业务协同，协调各部门对工程建设项目提出建设条件以及需要开展的评估评价事项等要求，为建设单位落实建设条件、相关部门加强监督管理提供依据，加速项目前期策划生成。 | 市自然资源局 | 市政府有关部门及县区政府 | 2019年9月底前 |
| 23 | “一个窗口”提供综合服务 | 制定统一的“一窗受理”工作规程，深化“一窗受理”、集成服务改革。整合市、县区各部门和市政公用单位分散设立的服务窗口，分别设立市和县（区）工程建设项目审批综合服务窗口。建立“属地申报，一窗受理、协同审核、一窗出件”机制。鼓励为申请人提供工程建设项目审批咨询、指导、协调和代办等服务，主动为申请人提供项目需要审批的事项清单，帮助企业了解审批要求，提高申报通过率。 | 市政府政务服务中心 | 各县区政府 | 2019年7月底前 |
| 24 | “一张表单”整合申报材料 | 各审批阶段均实行“一份办事指南、一张申请表单、一套申报材料，完成多项审批”的运作模式。牵头部门要按照事项、环节、材料只减不增的原则，制定统一的办事指南、申报表单和申报材料清单。依托工程建设项目审批管理系统和投资项目在线审批监管平台，实现项目统一赋码和归集所有审批信息，凡是前置审批已提交的资料以及所需其他部门的审批结论，通过审批管理系统自动获取互认，不再要求申请人重复提交。 | 市自然资源局 市住建局 市交通局 市水务局 | 市政府有关部门及县区政府 | 2019年7月底前 |
| 25 | “一套机制”规范审批运行 | 建立健全工程建设项目审批配套管理制度，明确各部门职责，明晰工作规程，规范审批行为，做到无缝衔接。建立联席会议、联络员制度等审批协调机制，解决部门意见分歧。建立健全跟踪督办制度，实时跟踪审批全过程办理情况。 | 市自然资源局 市住建局 市交通局 市水务局 | 市政府有关部门及县区政府 | 2019年7月底前 |
| 26 |  | 加快法规、规范性文件和标准规范的“立改废释”工作，及时更新或升级工程建设项目审批制度改革相关制度、系统，建立依法推进改革的长效机制。 | 市直有关部门及县区政府 |  | 2019年12月底前 |

| 序号 | 工作 任务 | 具 体 内 容 | 责任单位 | 配合单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 加强事中事后监管 | 建立与审批制度改革相适应的监管体系，统一规范事中事后监管模式，明确监管内容、方式和时间要求。建立以“双随机一公开”监管为基本手段，以重点监管为补充，以信用监管为基础的新型监管机制，严肃查处违法违规行为。建立基于不同风险级别的项目监管检查机制，加大对高风险项目的监管力度。对实行告知承诺制的审批事项，审批部门应当在规定时间内对申请人履行承诺情况进行检查，承诺人未履行承诺的，审批部门依法撤销行政审批决定并追究承诺人的相应责任。 | 市自然资源局市住建局 市交通局 市水务局 市市场监管局 | 市政府有关部门及县区政府 | 2019年7月底前 |
| 28 | 加强信用体系建设 | 将企业和从业人员违法违规、不履行承诺等失信行为纳入工程建设项目审批系统实施管理，完善信用记录，实行信用分级分类管理，出台工程建设项目审批守信联合激励和失信联合惩戒合作备忘录，对失信企业和从业人员进行严格监管。 | 市发展改革委 市住建局 各县区政府 | 市政府有关部门 | 2019年7月底前 |
| 29 |  | 信用信息与全国信用信息共享平台互联互通，构建“一处失信、处处受限”的联合惩戒机制。 | 市发展改革委 市住建局 各县区政府 | 市政府有关部门 | 2019年8月底前 |
| 30 | 规范中介和市政公用服务 | 建立健全中介服务事项清单管理制度，实行服务承诺制，明确服务标准、办事流程和办理时限，规范服务收费。依托审批管理系统建立中介服务网上交易平台，对中介服务行为实施全过程监管。供水、供电、燃气、热力、排水、通信等市政公用服务要全部入驻政务大厅，实施统一规范管理，为建设单位提供“一站式”服务。各市政公用服务单位要制定具体办法，将办理时限压缩50％以上。 | 市住建局 市交通局 市水务局 市公共资源交易中心 各县区政府 | 市政府有关部门 | 2019年8月底前 |

| 序号 | 工作 任务 | 具 体 内 容 | 责任单位 | 配合单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 加强组织实施 | 市政府在改革工作中承担主体责任，成立市工程建设项目审批制度改革工作领导小组，市政府市长任组长，分管副市长任副组长，市级相关职能部门和单位负责人为成员。领导小组办公室设在市住建局，负责改革工作的统筹协调、督促推进。市级各有关部门单位和县区政府要按照任务分工，切实承担本行业、本部门、本辖区的改革任务，落实人员和工作经费，积极解决工作中遇到的困难和问题。本着为基层减负的原则，各县区不再制定工程建设项目审批制度改革实施方案，但必须高度重视改革工作，承担改革主体责任，严格执行本方案规定的任务和要求，确保全面按时完成。 | 市政府办公室 | 市政府有关部门 | 2019年6月底前 |
| 32 |  | 将工程建设项目审批制度改革推进落实情况列为政府深化“放管服”改革重点督导内容，建立以市场主体感受为重要指标的考核评估评价机制，加强督导考核，推进改革任务落实。建立工程建设项目改革公开制度，接受社会监督。 | 市政府办公室 | 市政府有关部门 | 2019年6月底前 |
| 33 |  | 各县区各有关部门及时宣传工程建设项目审批制度改革的政策措施、工作进展和成效，做好公众咨询服务，增强社会公众对改革工作的认同度和参与度，营造良好的舆论环境。市级部门要采取集中培训、网络培训和专题培训等方式，加强对各级领导干部、工作人员和申请人的业务培训，提高改革能力和业务水平。 | 市政府有关部门及县区政府 |  | 常态化工作 |
| 34 |  | 认真贯彻落实省委、省政府有关要求，把改革中因缺乏经验、先行先试出现的失误错误同明知故犯的违纪违法行为区分开来，把为推动改革的无意过失同谋取私利的违纪违法行为区分开来。同时，加强廉政教育和人员管理，防止工程建设项目审批制度改革过程发生徇私舞弊行为。 | 市自然资源局 市住建局 各县区政府 |  | 2019年5月底前 |