张掖市城市（县城）污水处理提质增效三年行动支撑项目计划表（2019-2021年）

| 序号 | 项目名称 | 建设年限 | 建设内容 | 总投资（万元） | 完成时限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 污水处理设施信息系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 甘州区城市污水收集处理设施地理信息（GIS）系统建设 | 2019-2020 | 结合智慧城市建设，建立和完善污水收集处理设施地理信息（GIS）系统，实现管网信息化、账册化管理。 | 300 | 2019年12月底前建成投入使用。 | 甘州区政府 |
| 二 | 污水管网改造和建设 |  |  |  |  |  |
| 2 | 甘州区城区污水管网改造和建设项目 | 2019-2021 | 在十里行宫路（北环路-北三环）、南华路（西环路-西二环）、宣化路（二期）、东环路（南二环-北环路）、丹霞东路（西环路-西二环）、甘泉巷西段、东沙湾巷、陈家花园巷、文庙巷、交通巷、建工巷、西城巷、增福巷、北水池街西段（马神庙街-北大街）、居延路（北环路-北三环）、东关街（东环路-东三环）、县府南街（南二环-南三环）、前进路（张大公路-县府南街）、东三环路、南三环路等20条道路街巷共敷设污水管29.12公里，并恢复开挖路面。 | 11061.98 | 2021年前完成建设任务。 | 甘州区政府 |
| 3 | 临泽县城区污水管网改造项目 | 2019-2021 | 结合城区道路改扩建工程，新建、改造污水管网10公里。 | 500 | 2021年前完成建设任务。 | 临泽县政府 |
| 4 | 高台县城区污水管网建设项目 | 2019 | 结合城区道路改扩建工程，新建、改造污水管网4.8公里。 | 200 | 2019年11月底前完成。 | 高台县政府 |
| 5 | 山丹县城区污水收集管网建设工程 | 2020 | 新建经一路污水管网1.7公里。 | 240 | 2020年前完成建设任务。 | 山丹县政府 |

| 序号 | 项目名称 | 建设年限 | 建设内容 | 总投资（万元） | 完成时限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 民乐县城区污水管网建设工程 | 2019 | 结合城区道路改扩建工程，新建、改造污水管网10.1公里。 | 300 | 2019年前完成建设任务。 | 民乐县政府 |
| 7 | 民乐县城区老旧污水管网改造工程 | 2019-2021 | 改造城区老旧管网5公里。 | 600 | 2021年前完成建设任务。 | 民乐县政府 |
| 三 | 生活污水处理设施建设和改造 |  |  |  |  |  |
| 8 | 市污水处理厂整体一级A提标工程验收 | 2019 | 完成市污水处理厂整体一级A提标工程验收。 |  | 2019年12月前完成。 | 甘州区政府 |
| 9 | 市污水处理厂三期项目 | 2019 | 项目占地面积124.5亩，主要修建进水控制井、粗格栅提升泵房、细格栅及沉砂池、A2/O生物池(包含全过程除臭设备)、接触池、污泥干化车间（包括污泥脱水、污泥料仓、污泥干化设备、生物除臭设备），进出水水质分析间，配套生产附属构筑物。 | 33706.86 | 2019年12月前建成投入运行，2020年完成项目验收。 | 甘州区政府 |
| 10 | 高台县城区污水处理厂三期工程 | 2019-2020 | 新建日处理生活污水近期6000吨、远期12000吨的污水处理厂一座，新建9.8万方调蓄水池一座，配套敷设污水收集管网10公里，出水水质达到地表Ⅳ类水。 | 15000 | 2019年完成土建施工及部分设备安装，2020年6月前建成投入运行，2021年前完成项目验收。 | 高台县政府 |
| 11 | 高台县城区污水处理厂扩容及提标工程验收 | 2019 | 完成项目验收。 |  | 2019年12月前完成。 | 高台县政府 |
| 12 | 山丹县城区生活污水处理厂扩容提标工程验收 | 2018-2019 | 建成城区生活污水处理厂扩容工程，确保项目建成后平稳运行，并完成项目验收。 | 4990 | 2019年12月前完成。 | 山丹县政府 |
| 13 | 民乐县城区污水处理厂提标改造工程 | 2019-2020 | 对污水处理厂进行提标改造，维修、更新污水处理设施设备。 | 5000 | 2019年11月底完成土建施工，2020年6月前建成投入使用，2021年前完成项目验收。 | 民乐县政府 |

| 序号 | 项目名称 | 建设年限 | 建设内容 | 总投资（万元） | 完成时限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四 | 污泥无害化处置设施建设 |  |  |  |  |  |
| 14 | 甘州区污泥干化处置项目 | 2019-2020 | 建成污泥干化处置项目，实现生活污水处理厂产生污泥无害化处置。 | 4200 | 2019年完成建设任务，2020年5月底前投入使用。 | 甘州区政府 |
| 15 | 山丹县城区污水处理厂污泥处置工程 | 2019-2020 | 新建污泥处理厂1座，设计污泥处理量为30t/d(含水率80%)。 | 2058.13 | 2019年完成建设任务，2020年5月底前投入使用。 | 山丹县政府 |
| 五 | 再生水利用 |  |  |  |  |  |
| 16 | 甘州区城区北郊湿地恢复及再生水利用工程 | 2019 | 恢复北郊湿地309.6公顷，主要实施污水处理厂中水引入工程，敷设补水管网3.2公里，修建尾水泵房一座，水位控制闸阀2座，中水调节池223平米，蓄水围堰150米，配套实施湿地生态水管理、现状林地保护、植被恢复、鸟类栖息地改善等工程，配建管护生态道路、围栏、科研检测、宣教等设施。 | 12218 | 2019年前建成投入使用。 | 甘州区政府 |
| 17 | 山丹县城市新区再生水利用管网建设工程 | 2019-2021 | 敷设再生水利用管道10.45公里。 | 554 | 2021年前完成建设任务。 | 山丹县政府 |
| 六 | 雨污分流改造 |  |  |  |  |  |
| 18 | 民乐县城区雨污分流改造工程 | 2019-2021 | 新建雨水主管12公里。 | 1500 | 2021年前完成建设任务。 | 民乐县政府 |