附件：

2014年《政府工作报告》目标任务分解表

一、经济社会发展主要指标

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济社会发展目标 | | 负责领导 | 责任单位及责任人 | 实施单位 | 县区目标任务 |
| 1 | 生产总值增长11.5%以上 | 余 锋 | 市发改委 伏世祖  市统计局 王树勇 | 各县区政府 | 甘州区：11.5 %以上； 临泽县：11.5 %以上；  高台县：11.5 %以上； 山丹县：11.5 %以上；  民乐县：11.5 %以上； 肃南县：12.5 %以上。 |
| 2 | 固定资产投资增长26%以上 | 余 锋 | 市发改委 伏世祖  市统计局 王树勇 | 各县区政府 | 甘州区：22%以上； 临泽县：29 %以上；  高台县：29%以上； 山丹县：29 %以上；  民乐县：29%以上； 肃南县：29%以上。 |
| 3 | 社会消费品零售总额增长14%以上 | 陈　义 | 市商务局 朱 海  市统计局 王树勇 | 各县区政府 | 甘州区：14%以上； 临泽县：14.1%以上；  高台县：14.1%以上；山丹县：14.1%以上；  民乐县：14%以上；肃南县：14 %以上。 |
| 4 | 公共财政预算收入增长14%以上 | 陈　义 | 市财政局 安国锋 | 各县区政府 | 甘州区：18.9%；临泽县：18.3%；高台县：19.3%；山丹县：17.6%；民乐县：19%；肃南县：17%。 |
| 5 | 城镇居民人均可支配收入增长13%以上 | 关 尧 | 市人社局 王光寅  市统计局 王树勇  国家统计局张掖调查队 刘新民 | 各县区政府 | 甘州区：13%以上； 临泽县：13%以上；  高台县：13%以上； 山丹县：13%以上；  民乐县：13%以上； 肃南县：13%以上。 |
| 6 | 农民人均纯收入均增长13%以上 | 王向机 | 市农业局 蒋世兴  市畜牧局 陈多学  市统计局 王树勇  国家统计局张掖调查队 刘新民 | 各县区政府 | 甘州区：13%以上； 临泽县：13%以上；  高台县：13%以上； 山丹县：14%以上；  民乐县：14%以上； 肃南县：13%以上。 |
| 7 | 居民消费价格涨幅控制在3.5%以内 | 余 锋 | 市物价局 韩忠卿  市统计局 王树勇  国家统计局张掖调查队 刘新民 | 各县区政府 | 甘州区：3.5%以内； 临泽县：3.5%以内；高台县：3.5%以内；山丹县：3.5%以内； 民乐县：3.5%以内；肃南县：3.5%以内。 |
| 8 | 城镇化率提高1.6个百分点以上 | 余 锋 | 市公安局 盛明生  市发改委 伏世祖  市建设局 周元圣  市统计局 王树勇 | 各县区政府 | 甘州区：1.6以上； 临泽县：1.6以上；  高台县：1.6以上； 山丹县：1.6以上；  民乐县：1.6以上； 肃南县：1.6以上； |

二、重点工作

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 | | 负责  领导 | 责任单位  及责任人 | 实施  单位 | 部门工作任务 | 县区目标任务 |
| 1 | 加快大景区建设 | 陈 义 | 市旅游局 牛生乐  市规划局 刘学汉  市交通局 秦学贵  市国土局 何格经 | 各县区  政府 | 1.修编完成张掖国际旅游度假名城建设暨旅游业发展规划，加快编制大景区发展总体规划、功能片区规划和重点景区建设性详规。2.加快通往4A级景区二级公路、重点景区道路、旅游专线通道和山丹至中牧马场公路改建等旅游交通项目建设，完善游客服务中心、景区公厕等配套服务设施。3.启动丹霞地质公园、马蹄寺、焉支山等重点景区创建5A级景区资源评估工作。 | 1.丹霞国家地质公园开园揭牌，丹霞七彩镇、硖口长城文化游览区、马文化产业园、山丹马场鸾鸟湖草上乐园等33项重点旅游项目开工建设（其中:甘州7项、临泽6项、高台7项、山丹3项、民乐2项、肃南4项）。2.抓好国家地质公园快速通道、景观大道，大沙河、大湖湾、扁都口、焉支山、裕固风情走廊等34项旅游续建项目（其中:甘州6项、临泽3项、高台7项、山丹5项、民乐2项、肃南4项、山丹马场1项）。3.新创建4A级旅游景区3家（高台1家、民乐1家、肃南1家），新增年接待游客达到百万人次以上的大景区2家以上(山丹1家、肃南1家）。 |
| 2 | 延长旅游产业链条 | 陈 义 | 市旅游局 牛生乐  市文广新局 徐晓霞  市体育局 王爱琴  市财政局 安国锋 | 各县区  政府 | 1.启动建设展示丝路文化的“大博物馆”，组织实施丝绸之路古城邦、骆驼城古遗址博物馆等重点文化项目。2.加快建设具有国际知名度的“大运动场”，开工建设以体育公园、公共足球场为重点的体育场馆。3.加强宣传推介，组织开展“张掖旅游全民宣传行动”，营造人人当代言人、个个做宣传员的强大声势和良好氛围。4.办好第四届敦煌行•丝绸之路国际旅游节开幕式。 | 1.全年接待游客1000万人次以上，实现旅游综合收入50亿元以上，占GDP的比重达到12%以上。（其中：甘州325.3万人次、实现收入 20.71亿元；临泽133.2万人次、实现收入7.67 亿元；高台106.9万人次，实现收入6.02亿元；山丹177万人次、实现收入9.26 亿元；民乐97.4万人次、实现收入5.38亿元；肃南16.02万人次、实现收入4.86亿元）。2.加快推进滨河新区自驾游营地、国际乡村俱乐部、国际赛车城、西游文化主题公园、露营基地、国际滑雪场等经营项目建设。3.高台县博物馆加快陈列布展工作，力争8月底投入使用，启动骆驼城古遗址博物馆的可研和规划；山丹县启动集艾黎纪念馆、艾黎捐赠文物陈列馆、博物馆、民俗文化陈列馆等为一体的建设工程；民乐县启动县级三馆的扩建工程；肃南县加快推进民族博物馆陈列布展工作，力争6月底投入使用。4.办好中国•张掖汽车拉力锦标赛、冬季山地户外挑战赛、户外运动嘉年华等重大赛事。5.积极开发演艺娱乐、滑雪滑冰、森林旅游、湿地养生、黑河漂流、登山健身、赛马赛车等休闲度假产品，完善宾馆饭店、购物中心、租车公司等服务设施，提升旅游产业综合效益。 |
| 3 | 提升服务管理水平 | 陈 义 | 市旅游局 牛生乐 | 各县区  政府 | 1.加快景区服务设施、旅游咨询和信息服务体系建设，启动“智慧旅游”建设工作。2.深入开展旅游服务管理能力提升行动，认真执行《旅游法》和各项管理服务标准，出台规范市场秩序的地方标准，及时受理旅游投诉，严厉查处、依法打击欺客宰客、欺行霸市等有损张掖旅游形象的人和事。3.培训旅游系统管理人员、旅游经营者及从业者2100人次左右。 | 1.新创建四星级酒店3家以上（甘州1家、高台1家、山丹1家），星级酒店达到36家以上。2.加大人才培养力度，引进旅游专业人才100名以上，培训旅游从业人员1300人次以上（其中：甘州300人、临泽200人、高台200人、山丹300人、民乐100人、肃南200人以上），持证上岗率达到70%以上。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 | | 负责  领导 | 责任单位  及责任人 | 实施  单位 | 部门工作任务 | 县区目标任务 |
| 4 | 推动旅游文化深度融合 | 王方太 | 市文广新局 徐晓霞  市旅游局 牛生乐 | 各县区  政府 | 1.积极开展华夏文明传承创新区建设，加强文物遗址、传统建筑、人文景观、民族民俗的保护利用。2.加快实施市广播电视台高清数字化和全市有线电视双向化改造工程。3.扎实推进国家公共文化服务体系示范市创建工作，落实公共文化服务场所免费开放政策。4.修改完善大博物馆建设意见，加快数字文化馆、图书馆、博物馆、科技馆建设。 | 1.新发展文化企业120家，文化产业增加值占GDP比重提高到1.85%以上（其中：甘州96家，占GDP比重达到2.3%；临泽8家，占GDP比重达到1.56%；高台4家，占GDP比重达到1.7%；山丹2家，占GDP比重达到2.09%；民乐6家，占GDP比重达到1.62%；肃南5家，占GDP比重达到2.27%）。2.以“乡村舞台”建设为重点，吸引社会资金加大投入，建设综合性文化服务中心（其中：甘州9个，临泽4个，高台5个，山丹5个，民乐5个，肃南2个）。3.加快实施有线电视双向化改造工程。 |
| 5 | 培育发展新型物流产业 | 陈 义 | 市商务局 朱 海  市农业局 蒋世兴  市供销社 张兴旺 | 各县区  政府 | 1.编制完成物流业发展规划。2、举办丝绸之路经济带特色商品及绿色农产品张掖交易会。 | 1.积极推进张掖国际物流园区、绿洲现代物流园区、火车站物流园区等重点项目建设，启动建设山丹、民乐超大规模高速服务区和物流园。2.加快新张掖国际商贸城、天佑金三角商业广场等商流基础设施建设。3.大力发展综合市场、连锁经营、电子商务、信用服务等新型业态，鼓励发展第三方物流配送。4健全完善城乡商业网络体系，深入实施“万村千乡市场工程”、“农超对接”项目，加快批发零售、再生资源回收等专业市场建设。 |
| 6 | 壮大优势主导产业 | 王向机 | 市委农办 赵文江  市农业局 蒋世兴  市林业局 聂 斌  市畜牧局 陈多学 | 各县区  政府 | 1.加大农业结构调整力度，大力发展玉米制种、畜禽养殖、高原夏菜三大优势主导产业，积极培育中药材、马铃薯、食用菌、林果四大区域特色产业，扩大生产规模，提升比较效益。2.争取张掖国家级玉米制种基地建设规划通过审批，启动实施国家级玉米制种基地甘肃30万亩建设项目，确保国家级杂交玉米种子生产基地病虫害预警与控制中心建设、国家农作物制种大市大县财政转移支付专项奖补政策争取工作取得实质性进展。3、修编完善《张掖绿洲现代农业试验示范区建设规划》，开工建设中国农大张掖现代农业科研教学实验站、甘肃农大科技服务专家院，加快制种、草畜、果蔬等农产品加工园区建设。 | 1.发展玉米制种70万亩（其中：甘州40万亩，临泽20万亩，高台8万亩，民乐县2万亩）、高原夏菜50万亩（其中:甘州20万亩，临泽7万亩，高台9万亩，山丹6万亩，民乐8万亩）、中药材40万亩（其中: 甘州3万亩，临泽1万亩，高台2万亩，山丹4万亩，民乐29万亩，肃南1万亩）、马铃薯45万亩（其中: 甘州5万亩，高台1.5万亩，山丹16万亩，民乐22.5万亩）、食用菌3000万袋以上（其中甘州1000万袋、民乐300万袋、山丹1700万袋）。2.新增特色优质经济林果4万亩（其中: 甘州0.5万亩，临泽0.95万亩，高台0.35万亩，山丹1.05万亩，民乐1.1万亩，肃南0.05万亩）.3.新建规模化养殖小区60个（其中:甘州区12个、临泽县10个、高台县10个、山丹县10个、民乐县10个、肃南县8个），肉牛、肉羊饲养量分别达到100万头（其中: 甘州区48.8万头、临泽县19.5万头、高台县16.6万头、山丹县3.8万头、民乐县5.7万头、肃南县5.6万头）和500万只（其中: 甘州区158万只、临泽县33万只、高台县58万只、山丹县103万只、民乐县50万只、肃南县98万只）。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 | | 负责  领导 | 责任单位  及责任人 | 实施  单位 | 部门工作任务 | 县区目标任务 |
| 7 | 加快农业产业化进程 | 王向机 | 市农业局 蒋世兴  市林业局 聂 斌  市畜牧局 陈多学  市农机局 王兴铭 | 各县区  政府 | 1.围绕特色优势农产品精深加工，大力招引和扶持龙头企业，培育一批市场竞争力强、社会知名度高的国家级农业产业化龙头企业。2.农产品加工转化率达到58%。3.大力发展合作经济组织，积极培育专业大户、职业经理人、职业农民、家庭农场，开展集约化、专业化、组织化生产，构建新型农业产业化经营体系。 | 1.建成沅博肉牛肉羊屠宰、亚兰中草药饲料化利用等投资上千万元的农业产业化重点项目12项（其中：甘州4项，临泽2项，高台2项，山丹2项，民乐2项）。2.立足原料优势，加快发展饲料、有机肥料等加工业，打造从种植、养殖、加工到辅料处理的完整产业链。3.加快发展冷链物流和生鲜农产品配送，建设改造一批农产品批发市场和物流产业园。4.建立农产品网上交易平台，设立一线城市展销档口，开拓沿海和口岸市场，鼓励企业参加全国及国际性展览展销会。5.培育农村土地承包经营权流转市场，推进土地规范有序流转。6.深化国有农林牧场改革，支持农民以承包经营权入股参与农业产业化经营。7.大力发展农机服务组织，新发展农机合作社18个（其中：甘州4个，临泽3个，高台3个，山丹3个，民乐4个，肃南1个）。 |
| 8 | 打造绿色有机农产品  品牌 | 王向机 | 市农业局 蒋世兴  市林业局 聂 斌  市畜牧局 陈多学 | 各县区  政府 | 1.加强宣传引导，把发展绿色有机现代农业转化为全社会的自觉行动。2.全面落实“一严格、五禁止”措施，按照绿色有机标准统筹规划全市农产品生产基地。3.推行农产品产地准出和市场准入制度，健全完善农产品质量追溯和检测检验体系，稳步扩大有机农产品生产面积。4.选择一批重点产业、重点企业、重点产品开展品牌创建，实施原产地保护和商标注册。 | 1.标准化、无公害农产品生产面积分别稳定在300万亩和230万亩以上（（其中: 甘州90万亩、66万亩，临泽40万亩、31万亩，高台46万亩、35万亩，山丹45万亩、42万亩，民乐72万亩、55万亩，肃南7万亩、1万亩）；2.积极开展无公害、绿色、有机农产品产地认定、产品认证和地理标志登记，新认证绿色有机食品10个以上（其中：甘州3个，临泽2个，高台2个，山丹1个，民乐2个）。 |
| 9 | 加强农田水利基础建设 | 王向机 | 市水务局 脱兴福 | 各县区  政府 | 1.加大项目争取和投入力度，加快重点水源配置工程前期工作进度，深入实施灌区节水改造、病险水库除险加固、中小河流治理、重点河段整治等项目，切实提高防洪减灾能力。2.积极做好农村水电、水资源费及抗旱防汛经费补助等项目的争取工作。 | 1.争取实施临泽红山湾水库及山丹东沟、西沟、大口子河水库等重点水源工程。2.继续抓好河西走廊国家级高效节水、中央财政小型农田水利和甘州区规模化节水增效示范等项目，开工建设临泽、高台、山丹3县以色列政府贷款高效节水项目，新发展高效节水面积16万亩（其中甘州5万亩，临泽2万亩，高台2万亩，山丹3万亩，民乐2万亩，肃南2万亩）。3.加快农村饮水安全项目建设，年内解决20万人饮水安全问题（其中甘州6.72万人，临泽3.21万人，高台1.57万人，山丹8.22万人，民乐2.73万人，肃南0.68万人）。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 | | 负责  领导 | 责任单位  及责任人 | 实施  单位 | 部门工作任务 | 县区目标任务 |
| 10 | 提升园区建设水平 | 成广平 | 市发改委 伏世祖  市工信委 丁荣善  市财政局 安国锋 | 各县区  政府 | 按照“两个园区，千亿产值”的目标要求，市上安排2000万元专项资金扶持园区和生态工业项目建设，全面推进张掖经济技术开发区和民乐生态工业园区建设。 | 1.全面推进张掖经济技术开发区建设（基础设施建设投资达到5000万元以上；新入驻企业30户，达到196户）。2.加快民乐生态工业园区建设（基础设施建设投资达到5000万元以上；新入驻企业16户，达到66户）。3.修编完善园区规划，加快道路、电力、供水、排污等基础设施建设，改善企业入驻条件。4.甘州区、民乐县分别安排1000万元专项资金扶持园区建设，落实支持园区加快发展的政策措施，建立引导优势资源、优势产业、优势项目向“两个园区”集中的利益共享机制。5.搭建公共融资和项目信息共享平台，加快形成基础设施配套、生产性服务业健全的园区保障体系（其中：临泽县园区基础设施建设投资达到3000万元，新入住企业5户，达到34户；高台县园区基础设施建设投资达到3000万元，新入住企业6户，达到65户；山丹县园区基础设施建设投资达到3000万元，新入住企业6户，达到55户；肃南县园区基础设施建设投资达到1500万元，新入住企业4户，达到34户）。 |
| 11 | 培育壮大优势产业 | 成广平 | 市发改委 伏世祖  市工信委 丁荣善  市招商局 刘玉峰 | 各县区  政府 | 1.做大做强新能源、新材料和特色农产品深加工为主的主导产业，制定具体的激励政策和保障措施.2.加强协调服务，抓好续建、新上项目建设。3.全力招引制造业、高科技企业入驻张掖，不断提高工业经济整体实力。 | 1.推动高台高崖子滩、甘州平山湖等5个“百万千瓦级”风光电基地建设，新开工18万千瓦光电、15万千瓦风电等新能源项目，全年装机达到80万千瓦。2.全力抓好5万吨高纯氧化镁加工、20万吨锰硅合金等新材料重大项目建设，完成投资25亿元。3.建成金昱50万只肉羊屠宰、金明生物新型食品加工等29项特色农产品深加工项目，完成投资12.3亿元。 |
| 12 | 大力发展  循环经济 | 成广平 | 市工信委 丁荣善  市发改委 伏世祖  市环保局 周建军 | 各县区  政府 | 1.认真落实全市循环经济发展规划，组织实施循环经济重点项目。2.大力实施节能技术改造，完成小企业关闭任务。3.积极争取国家淘汰落后产能财政奖励资金。 | 1.积极争取张掖经济技术开发区循环化改造示范试点项目通过国家评审。2.加快节水节能技术改造，组织年耗电1000万千瓦时以上的企业实施电机能效提升工程(其中甘州1户、临泽1户、高台1户、山丹1户)。3.扎实推进循环经济试点示范工作，争取2户企业纳入省级循环经济试点范围。4.积极做好国家及省级淘汰落后产能项目申报工作。5.强力推进煤炭资源整合重组，依法关停能耗高、污染重、安全隐患突出的小企业，全面完成省上下达指标。 |
| 13 | 强化规划引导作用 | 余 锋 | 市规划局 刘学汉  市建设局 周元圣  市交通局 秦学贵 | 各县区  政府 | 1.健全完善规划编制审查、公示、听证和监督制度，切实维护规划的权威性和严肃性。2.分解《张掖市宜居宜游城市发展规划纲要》任务。3.编制完成张掖市城镇风貌规划和历史文化名城保护重点片区规划，修编老城区、滨河新区、西南片区、工业园区控制性详细规划。 | 1.落实《张掖市宜居宜游城市发展规划纲要》任务。  2.推广应用城市三维数字影像系统，建立老城区地下管线数据采集、数据库及管线管理信息系统。  3.加快推进5县城总规、详规、控规和城乡交通发展规划修编，完成所有建制乡镇、公路沿线及大景区周边乡村规划，用高水平规划指导新型城镇化建设。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 | | 负责  领导 | 责任单位  及责任人 | 实施  单位 | 部门工作任务 | 县区目标任务 |
| 14 | 完善城市基础设施 | 余 锋 | 市建设局 周元圣  市发改委 伏世祖  市规划局 刘学汉  市交通局 秦学贵  市城投公司 周 杰 | 各县区政府 | 突出产业聚集、功能完善、特色彰显，优化城市空间结构和管理格局，增强城市综合承载能力，加快城市基础设施项目建设进度，提升城市建设的规模层次。 | 1开工建设总投资40.19亿元的城镇化项目95项(其中：甘州21.8亿元、29项，临泽1.61亿元、9项，高台1.42亿元、14项，山丹2.2亿元、8项，民乐2.7亿元、11项，肃南1819万元、10项)。2.改拓建城市道路33条31.3公里（其中:甘州13条17.1公里，临泽2条4.9公里，高台5条2.36公里，山丹1条0.3公里，民乐3条3.68公里，肃南2条0.5公里）、供水管道98.3公里（其中:甘州50公里，临泽2公里，山丹16公里，肃南1.45公里）。3.实施临泽、高台、民乐3县城市垃圾收集中转工程，完成5县城区集中供热工程，建成市区热电联产项目。4.加快张掖大剧院、高铁客运站广场、张掖综合客运枢纽站等项目建设进度，增强城市综合服务功能。 |
| 15 | 提升城市经营管理水平 | 余 锋 | 市文明办 吴居善  市建设局 周元圣  市房管局 保廷华  市交通局 秦学贵  市工商局 王兴凯  市城管执法局 杨玉池  市公安局交警支队 周吉安 | 各县区政府 | 1.树立经营城市理念，全方位整合、聚集、利用城市资源。2.进一步完善“市上主导规划、参与建设，区上主导建设管理、参与规划”的城市管理新机制。3.深入开展市区“一项攻坚、三项整治”行动。 | 1.集中力量开展违章建筑拆迁攻坚和以公共卫生为主的环境整治、以退市还路为主的市场整治、以美化亮化为主的风貌整治行动，建设重点精品街区。2.加强城市交通综合管理，实行公共场所停车泊位市场化运作，严肃整治乱停乱放等违章违规行为。3.严格落实环卫保洁人员定时清扫、单位住户“门前三包”、社会公益性岗位人员全天候维护的城市环境卫生管理制度。4.加强物业管理，切实解决居民反映的突出问题。5.广泛开展文明城市、文明社区、文明市民评选活动，创建洁净、舒适、优美、文明的生活环境。6.在全市范围内开展以张掖城市精神大讨论、城市风貌大整治、行为陋习大曝光、市民素质大提升为主要内容的“城市形象提升行动”，增强市民的自豪感和城市管理的内在动力。 |
| 16 | 加强历史文化名城保护 | 王方太 | 市文广新局 徐晓霞  市规划局 刘学汉  市建设局 周元圣 | 各县区  政府 | 1.启动华夏文明传承创新区和历史文化名城名镇名村保护利用板块试点建设工程。2.全面梳理、分解落实历史文化名城保护建设任务。3.启动实施文庙巷、西来寺巷、明粮仓等重点片区改造和钟鼓楼、西夏国寺、总兵府等重点文物周边建筑风貌改造工程。 | 1.甘州区开展青年东街文庙巷古民居的改造、整治，启动实施大佛寺及山西会馆消防、西来寺和民勤会馆防雷、黑水国遗址和西来寺保护规划编制等文物保护工程。2.高台县启动实施骆驼城遗址及墓群二期安全防范和骆驼城西南夯土台式墓维修加固工程。3.民乐县完成圆通寺塔保护规划编制工作。4.肃南县启动实施文殊寺石窟群安防系统和壁画修复工程。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 | | 负责  领导 | 责任单位  及责任人 | 实施  单位 | 部门工作任务 | 县区目标任务 |
| 17 | 加快小城镇和新农村  建设 | 王向机  余 锋 | 市委农办 赵文江  市建设局 周元圣  市环保局 周建军 | 各县区  政府 | 坚持规划先行，坚持“四化”方向，统筹城镇化与新农村建设，全面提升重点小城镇和示范村的辐射带动能力，提升农村生产要素集约化利用水平，加快城乡一体化进程。 | 1.启动重点乡镇道路、供排水、供热等基础设施建设，不断提升小城镇和示范村辐射带动能力。2.以国、省主干道沿线和大景区周边为重点，启动新一轮50个新农村“四化”示范村建设工程（其中：甘州12个、临泽7个、高台8个、山丹9个、民乐9个、肃南5个），改造农村危房1.5万户（其中：甘州4000户、临泽1500户、高台1400户、山丹3000户、民乐4500户、肃南600户）。 |
| 18 | 强力推进“3341”项目工程建设 | 余 锋 | 市发改委 伏世祖  市工信委 丁荣善  市农业局 蒋世兴  市林业局 聂 斌  市水务局 脱兴福  市畜牧局 陈多学  市环保局 周建军  市国土局 何格经  市商务局 朱 海  市文广新局 徐晓霞  市招商局 刘玉峰 | 各县区  政府 | 1.围绕国家产业政策、区域经济政策，谋划、论证、储备、争取一批事关可持续发展的大项目、好项目。2.紧紧围绕丝绸之路经济带建设，谋划争取节点城市建设、大型物流园区、会展经济等项目；围绕国家产业布局调整和投资趋向，重点谋划争取特色农产品加工、矿产品加工、煤化工等项目；围绕国家生态安全屏障试验区建设，谋划争取一批重大生态保护和建设项目，力争国家投资额度持续增长。3.健全完善服务重点项目、重点企业“绿色通道”，全面落实重大项目建设“五个一”责任制和“代办制”，进一步提升项目服务水平。 | 全力推进祁连山生态保护与建设治理工程、花草滩循环经济产业区、安达能源16万吨化工新材料等522项续建及新开工项目。（其中：甘州区153项、临泽县87项、高台县86项、山丹县52项、民乐县85项、肃南县65 项）。 |
| 19 | 加大招商  引资力度 | 陈 义 | 市招商局 刘玉峰  市发改委 伏世祖  市工信委 丁荣善  市考核办 谢德庆  市政府督查室 杨瑗芳  市监察局 张富春 | 各县区  政府 | 严格落实招商引资工作责任制。 | 加强交流合作，承接产业转移，加快“引强入张”步伐，力争全年招商引资签约资金1200亿元以上（其中：甘州224亿元、临泽192亿元、高台264亿元、山丹224亿元、民乐220亿元、肃南104 亿元），到位资金超过300亿元以上（其中：甘州56 亿元、临泽48亿元、高台66亿元、山丹56亿元、民乐55亿元、肃南24亿元）。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 | | 负责  领导 | 责任单位  及责任人 | 实施  单位 | 部门工作任务 | 县区目标任务 |
| 20 | 加快交通电力设施建设 | 成广平 | 市发改委 伏世祖  市建设局 周元圣  市交通局 秦学贵  市国土局 何格经  市电力局 牛小兵  市移动公司 王文明  市联通公司 赵永业  市电信局 樊丁齐 | 各县区  政府 | 1.以建设东西畅通、南北贯通，铁路、公路、机场联动的立体交通枢纽为目标，积极配合做好兰新铁路第二双线、兰州至张掖三四线铁路建设。2.支持张掖机场优化航班航线，大力发展通用航空。3.开工建设黑河跨河大桥和张掖客运中心站。4.力争张阿公路、祁连山腹地公路等7条1455公里公路纳入省网规划。 | 1.开工建设甘州城区经民乐六坝至山丹东乐一级公路和山丹长城驿服务区及高台、山丹、丹霞景区客运站。2.建成建制村通畅工程500公里以上，村级停靠站点100个，公路通畅率提高到80%以上（各县区按省上下达指标落实）。3.加快重点项目申报，健全完善输电网络，启动建设6县（区）农网改造升级工程和民乐生态工业园区输变电线路改造等电力项目。4.实施信息网络宽带扩容升级工程，全面提升通讯信息和规上企业数字化建设水平。 |
| 21 | 促进金融和民营经济  快速发展 | 张文池 | 市金融办 周维军  市人行 石建平  市银监局 张满红  市工信委 丁荣善 | 各县区  政府 | 1.积极引进交通银行、招商银行设立分支机构，扶持村镇银行、小额贷款公司和担保机构加快发展。2.成立上海股权托管交易中心张掖中小企业孵化中心，争取实现市城投发债和黑河水电上市目标。3.制定民营经济进入特许经营领域的具体办法，推动非公经济进入基础设施、市政公用事业、社会事业和金融服务等领域。4.健全完善中小企业公共服务平台，建成具有一定规模的创业孵化基地。 | 1.引导金融机构扩大信贷规模，提高存贷比，贷款余额达到360亿元以上（其中：甘州216亿元、临泽39亿元、高台36亿元、山丹30.7亿元、民乐县33亿元、肃南9.6亿元以上），存贷比提高到70%以上（其中：甘州71%、临泽73%、高台72%、山丹54%、民乐76%、肃南50%以上），使更多的金融资金用于支持地方经济社会发展。2.深入推进“扶助小微企业专项行动”，着力培育扶持成长性好的小型企业壮大规模实力。 |
| 22 | 持续扩大生态比较优势 | 王向机 | 市发改委 伏世祖  市财政局 安国锋  市委农办 赵文江  市农业局 蒋世兴  市林业局 聂 斌  市水务局 脱兴福  市畜牧局 陈多学  市湿地局 周全民  市环保局 周建军  市气象局 赵小强  祁连山保护局 黄华梨 | 各县区  政府 | 1.整合人才、平台资源，组建中国张掖生态科学研究院。2.积极落实资源有偿使用和生态补偿制度，加快推进祁连山、黑河生态屏障试验区建设。3.争取实施黑河湿地国家级自然保护区基础设施建设、张掖市森林重点火险区综合治理二期工程、黑河流域林业有害生物防控体系建设等项目。4.全力做好祁连山生态保护与建设、黑河流域综合治理等重大生态项目前期工作，争取早日启动实施。5.深入推进生态文明试点示范市建设。6.精心筹办绿洲论坛，进一步提升对外影响力。7.组织实施国家批复投资4.5亿元的《甘肃张掖黑河湿地国家级自然保护区总体规划》，申报实施湿地保护与恢复、基础设施建设等工程，积极申报张掖黑河湿地加入国际重要湿地名录，完成《张掖市绿地系统规划》修编工作。 | 1.组织实施好黑河湿地恢复与治理二期、退耕还林、三北五期、生态公益林、草原生态保护补助政策及退牧还草等重点生态工程和沙化土地封禁保护试点项目。2.完成人工造林10万亩（其中：甘州1.75万亩，临泽1.89万亩，高台2.05万亩，山丹1.67万亩，民乐1.67万亩，肃南0.37万亩），义务植树367万株（其中：甘州150万株，临泽50万株，高台42万株，山丹45万株，民乐65万株，肃南15万株）。3.加强农村环境保护，重点解决饮用水源地保护、生活垃圾和污水处理、“白色污染”、畜禽养殖污染防治等问题，不断改善人居环境。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 | | 负责  领导 | 责任单位  及责任人 | 实施  单位 | 部门工作任务 | 县区目标任务 |
| 23 | 着力增加城乡居民收入 | 王向机  关 尧 | 市人社局 王光寅  市农业局 蒋世兴  市畜牧局 陈多学  市金融办 周维军  市人行 石建平  市统计局 王树勇  国家统计局张掖调查队 刘新民 | 各县区  政府 | 1.最大限度挖掘农业增收、非农产业增收、转移性和财产性增收潜力，促进农民收入稳定快速增长。2.选择1—3个基础条件好的乡村，积极稳妥地开展农民住房、土地抵押、担保、转让试点工作，探索激活农业生产投资和农民资产变资本的有效途径。 | 1.加大劳务输转力度，维护农民工合法权益，完成转移就业培训3万人（其中：甘州0.98万人、临泽0.46万人、高台0.47万人、山丹0.54万人、民乐0.58万人、肃南0.07万人），输转劳动力26万人以上（其中：甘州 8万人、临泽2.82万人、高台3.04万人、山丹6.1万人、民乐7.69万人、肃南0.35万人以上），实现劳务收入40亿元以上（其中：甘州11亿元、临泽4亿元、高台4.5亿元、山丹9亿元、民乐11亿元、肃南0.5亿元以上）。2.实施更加积极有为的就业创业政策，全力帮助大中专毕业生、城乡富余劳动力等重点群体实现充分就业。3.建立完善企业职工工资正常增长机制，落实国家出台的各项津补贴政策，促进干部职工和城镇居民收入稳定较快增长。 |
| 24 | 加快扶贫  攻坚步伐 | 王向机 | 市委农办 赵文江  市发改委 付世祖  市农业局 蒋世兴  市林业局 聂 斌  市水务局 脱兴福  市畜牧局 陈多学  市金融办 周维军  市人行 石建平  市电力局 牛小兵  市交通局 秦学贵  市委组织部 牛益民 | 各县区  政府 | 按照省上“1236”扶贫攻坚行动的统一部署，以率先实现整体脱贫为目标，紧抓祁连山浅山区贫困片带整体纳入全省“插花型”扶贫范围的重大政策机遇，突出产业培育、基础设施建设和人口素质提高，争取组织实施交通水利、电网升级、危房改造和易地搬迁项目。 | 1.深入推进“双联”行动，构建大扶贫格局。2.力争贫困地区农民人均纯收入增幅高于全市平均水平2个百分点（其中：甘州2个百分点、临泽2个百分点、高台2个百分点、山丹2个百分点、民乐2 个百分点、肃南2 个百分点），贫困人口减少20%（其中：甘州20 %、临泽20%、高台20%、山丹20%、民乐20 %、肃南20%），贫困发生率降低到5%以下（其中：甘州3%以下、临泽3%以下、高台4%以下、山丹5%以下、民乐5%以下、肃南3%以下）。 |
| 25 | 提升社会  保障水平 | 关 尧 | 市人社局 王光寅  市民政局 郑月萍  市房管局 保廷华  市财政局 安国锋  市残联  市政府应急办 汪卿泰 | 各县区  政府 | 1.扩大社会保障覆盖范围，认真做好新型农村和城镇居民社会养老保险合并工作，稳步推进城镇常住人口基本公共服务全覆盖。2.提高城乡低保补助标准，进一步扩大大病救助范围。3.积极做好双拥共建、国防教育、优抚安置和扶残助残工作，大力发展社会福利和慈善事业。4.推进殡葬管理改革，加快殡葬服务设施建设。5.健全完善防灾减灾和公共安全应急救援体系，保障人民群众生命财产安全。 | 1.落实城镇低收入家庭住房保障政策，新建保障性住房11626套96万平方米（甘州 5327套51万平方米，其中棚户区改造4861套48.9万平方米；临泽782套6.46万平方米，其中棚户区改造572套5.58万平方米；高台 2559套19.7万平方米，其中棚户区改造1500套13.5万平方米；山丹1428套9.94万平方米，其中棚户区改造764套6.94万平方米；民乐1400套7.64万平方米，其中棚户区改造240套2.28万平方米），基本建成（含结转项目）6986套62.26万平方米（其中：甘州4088套39.46万平方米、临泽426套3.37万平方米、高台424套3.74万平方米、山丹689套5.05万平方米、民乐559套3.04万平方米、山丹马场800套7.6万平方米）。2.加快全国综合养老示范基地、城乡社区日间照料中心、老年福利服务中心、农村敬老院等养老服务场所建设。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 | | 负责  领导 | 责任单位  及责任人 | 实施  单位 | 部门工作任务 | 县区目标任务 |
| 26 | 统筹发展  社会事业 | 王方太 | 市教育局 郑生新  市科技局 甄广波  市卫生局 李积英  市人口委 杜学宝  市文广新局 徐晓霞  市体育局 王爱琴  市统计局 王树勇 | 各县区  政府 | 1.全面落实教育优先发展战略，推进各类教育均衡发展。2.建立完善产学研相结合的技术创新体系，抓好张掖创新型试点城市和省级可持续发展实验区建设。3.市级“三馆”建成投入使用。 | 1.高质量完成第三次全国经济普查任务。2.完成甘州中学、临泽职业中专实训楼等52项（其中：甘州21项、临泽6项、高台7项、山丹5项、民乐9项、肃南4项）教育项目及妇幼保健院和卫生监督机构等38项（其中：甘州7项、临泽3项、高台6项、山丹7项、民乐6项、肃南9项）卫生项目建设任务。3.深化医药卫生体制改革，巩固提升基层医疗卫生机构基本药物零差率销售成果，进一步完善公共卫生服务体系。4.落实计划生育优惠政策，综合治理出生人口性别比，推动人口和计划生育工作和谐发展。5.加快数字化影院、标准化文化站、社区和乡村文化小广场等重点公共文化工程和文化体育项目建设，新建13个乡镇综合文化站（其中：甘州5个、临泽2个、高台3个、山丹3个）。 |
| 27 | 加强和创新社会治理 | 关 尧 | 市公安局 盛明生  市信访局 蔺耀文  市司法局 俞文海  市安监局 杨兴年  市民政局 郑月萍  市综治办 闫浩才  市食品药品监管局  周占宏  市民族宗教委 郭自胜 | 各县区  政府 | 1.坚持系统治理、依法治理、综合治理、源头治理，完善基层社会服务管理体系，深化网格化服务管理工作。2.全面推行社会稳定风险评估机制，创新完善多元化矛盾纠纷排查调处体系，强化人民调解、行政调解、司法调解联动工作体系，建立健全畅通有序的诉求表达、矛盾调处、权益保障机制。 | 1.深入推进“平安张掖”建设，严密防范、坚决打击敌对势力的渗透破坏活动，依法打击各类违法犯罪活动，维护国家安全和社会大局和谐稳定。2.全面落实安全生产责任，加大重点行业和重点领域安全隐患排查整治力度，有效防范和坚决遏制重特大安全事故发生。3.加强产品质量安全管理，建立最严格的覆盖全过程的食品药品监管、原产地可追溯制度，保障人民群众饮食用药安全。4.全面推进民族团结进步市和“两个共同”示范县建设，依法管理宗教事务。 |

三、政府自身建设

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 | | 负责  领导 | 责任单位  及责任人 | 配合  部门 | 工作内容 |
| 1 | 积极稳妥推进各项改革 | 黄泽元 | 市发改委 伏世祖  市财政局 安国锋  市物价局 韩忠卿  市工商局 王兴凯  市农业局 蒋世兴  市人社局 王光寅  市委编办 蔺学锋  市国土局 何格经  市考核办 谢德庆 | 市直各部门 | 1.按照市委《关于全面深化改革的安排意见》，坚决把中央和省上已经明确的改革任务落到实处。2.分类推进当前即改、能改事项的改革，加快落实工商注册便利化、竞争性环节价格市场化和财政预决算、“三公经费”、部门预决算公开等各项改革任务。3.研究深化改革的重点内容、方法步骤和具体措施，在政府投入体制、资源整合机制、工程项目代建、社会中介组织管理等重要领域，明确具体的改革目标任务。4.在农村宅基地使用权抵押、城乡保障政策衔接等领域确定若干试点，大胆探索，稳妥推进，积累经验。5.高质量完成市、县（区）两级政府机构改革任务，确保编制不增长、机构不膨胀、经费不增加、履职更到位。6.加快推进事业单位分类改革，全市一律停止新增自收自支事业编制，推动有条件的事业单位转为企业或社会组织。 |
| 2 | 推进公共资源配置市场化 | 陈 义  成广平 | 市公共资源交易中心屈建元  市财政局 安国锋  市监察局 张富春  市审计局 陈 华  市监察局 张富春  市政府督查室 杨瑗芳  市委编办 蔺学锋  市旅游局 牛生乐  市工信委 丁荣善  市考核办 谢德庆 | 市直各部门 | 1.全面盘点清理全市公共资源，进一步完善公共资源交易有形市场，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用；严格按照市政府17号令、张政办发[2013]258号文件确定的交易目录范围，加大对未进场交易项目的整合力度，实现交易项目“应进全进”的目标和要；纪检监察机关协调督促行政主管部门依法履行公共资源交易行业监管职责，各行业主管部门依法履行公共资源交易行业监管职责，确保公共资源阳光交易。2.最大限度减少审批和行政事业性收费，严禁政府部门通过中介机构和行业协会变相设立审批收费事项。3.鼓励民间投资主体参与国有企业改制重组和重大项目建设，促进各种所有制经济共同发展。4.大胆推进混合所有制经济发展，对由政府出资建设的景区景点和旅游设施、项目，通过公开出售、吸引民间资本参股等多种形式，化债权债务为股权股份，变资产管理为资本管理，实现国有资产保值增值、经营性项目效益提升。5.加强市、县（区）融资平台管理，建立完善的现代企业制度和科学严格的绩效考核制度，定期审计监督，防范和化解债务风险。 |
| 工作内容 | | 负责  领导 | 责任单位  及责任人 | 配合  部门 | 工作内容 |
| 3 | 加快转变  政府职能 | 黄泽元 | 市政府办公室 张稔农  市委编办 蔺学锋  市政府督查室 杨瑗芳  市监察局 张富春  市考核办 谢德庆 | 市直各部门 | 1.进一步加强政府治理体系和行政能力建设，加快推进政府职能转变。2.选择重点部门、单位先行试点，对政府职能、权力进行全面清理，对各类审批的重要性进行评估，采取倒逼机制，列出负面清单向社会公示，广泛接受群众监督。3.运用现代管理技术，扎实推进政务服务标准化、集约化，分层次、分类别科学设计办理流程，缩短审批时限，提高工作效率。4.把决策咨询、公众参与、合法性审查和集体讨论作为决策必经程序，严格依照法定权限和程序行使权力，确保政府决策规范、科学、高效。5.全面落实服务承诺制、岗位责任制、限时办结制、首问负责制和失职追究制，提高“一站式”服务水平。6.把提高执行能力和推动工作落实作为市、县（区）两级政府转变作风的核心任务和关键措施，继续坚持和完善领导干部牵头招商引资、联系重大项目、包抓重点信访案件责任制，形成有职有责、在岗尽责的责任落实机制。7.完善政府目标责任制检查考核办法，严明奖罚，推动各项工作高效落实，确保任务目标如期实现。 |
| 4 | 加强廉洁勤政政府建设 | 黄泽元 | 市监察局 张富春  市政府督查室 杨瑗芳  市财政局 安国锋  市考核办 谢德庆  市审计局 陈 华 | 市直各部门 | 1.广泛听取群众意见，着力解决“四风”方面存在的突出问题。2.严格执行中央、省市委各项廉政规定，切实推进惩治和预防腐败体系建设，健全风险预警和权力运行监控机制，强化对重要部门、重要岗位和关键环节权力运行的制约监督。3.抓紧建立全面规范、公开透明的现代财政制度，从紧从严控制一般性支出。4.扩大部门预算公开范围，进一步增强预算编制的完整性、准确性、公开性和执行的严肃性。5.认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，把有限的资金用在推动发展、改善民生、增进群众福祉上。6.加大对公共资金使用、公共权力运行和公共部门履职尽责情况的监督检查力度，严肃查处各类违纪违法案件，依法纠正和治理损害群众利益的不正之风。7.深入推进机关“效能风暴”行动，围绕政府机构改革、职能转变和生态安全、安全生产、食品安全及扶贫资金的管理使用，开展效能监察、执法监察和廉政监察，强化问责追究，严肃查处行政不作为、乱作为、慢作为行为，形成风清气正劲足的良好局面。 |