附件：

张掖市加快发展养老服务业重点工作分工方案

| 序 号 | 重点任务及需要出台落实的政策措施 | 责任单位 或部门 | 责任人 | 配合部门 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各县区政府要根据本实施意见要求，结合实际抓紧制定实施方案，将养老服务覆盖面、养老床位增长率、养老服务人员配备、地方财政投入等量化指标纳入县区政府目标责任制考核范围。 | 各县区人民政府 | 各县区政府负责人 | 市发改委、市统计局 | 2015年3月底前 |
| 2 | 出台养老机构水电暖等价格优惠政策。养老机构用电、用水、用气（燃气）、用热等按居民生活类价格执行，并免收相应的配套费；免收养老机构有线（数字）电视、固定电话、宽带互联网一次性接入费（安装费）和基本维护费。 | 市发改委 | 伏世祖 | 市文广新局、市电信公司、 各县区人民政府 | 2015年3月底前 |
| 3 | 将养老服务业纳入国民经济和社会发展规划，纳入政府重要议事日程，成立发展养老服务业工作领导小组，负责全市养老服务发展规划和实施。部门间各司其职，形成齐抓共管、整体推进的工作格局。 | 市发改委 | 伏世祖 | 市民政局、市老龄办、各县区人民政府 | 2015年3月底前 |
| 4 | 支持河西学院等高等院校和中等职业学校增设养老服务相关专业和课程，加快培养老年医学、康复、护理、营养、心理和社会工作等方面的专门人才。制定鼓励大中专院校对口专业毕业生从事养老服务工作的优惠政策。对高等院校、高职、职中养老服务相关专业毕业、与养老机构签订5年以上正式劳动合同且在岗工作满一年的人员，按学制给予逐年返还全额学费的优惠政策。 | 市教育局 | 郑生新 | 市人社局、市财政局、 市民政局 | 2015年3月底前 |
| 5 | 引导和鼓励社会资本以多种形式，投资养老服务产业。实施“福康工程”，为残障老年人提供助行、助听、助视等辅具配置、假肢安装等专业化服务。培育开发金张掖红色旅游、乡村旅游和“丝绸之路”旅游等老年旅游市场。支持老年广播电视发展和老年图书报刊、音像制品出版，健全行业标准，加强监督检查，营造安全、便利、诚信的消费环境。 | 市工信委 | 丁荣善 | 市科技局、市商务局、 市旅游局、市文广新局、 市民政局、市残联 | 2015年3月底前 |

| 序 号 | 重点任务及需要出台落实的政策措施 | 责任单位 或部门 | 责任人 | 配合部门 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 将城乡“三无”老人全部纳入政府供养范围，标准按照不低于上年度全市城镇居民人均可支配收入的40%和农民人均纯收入的70确定，并建立生活费自然增长机制。低收入老人、经济困难的失能半失能老人，由政府提供无偿或低收费的供养、护理服务。散居和机构供养的“三无”老人全部纳入城乡居民基本养老保险范围。 | 市民政局 | 郑月萍 | 市财政局、 市人社局、 各县区人民政府 | 2015年3月底前 |
| 7 | 采取“顶层设计、统一标准，数据集中、地方支撑，虚实结合、就近服务”的方式，大力实施以“打造一个平台、强化两个支撑、抓好三项关键、提供四项服务、做到五个统一”为内容的“12345工程”，着力构建方便、快捷、优质、高效的居家养老服务网络.甘州区作为全省居家养老服务网络平台试点之一，尽快建起张掖市甘州区居家养老服务网络平台，最大效益的发挥作用，为全市总结推广经验。 | 市民政局 | 郑月萍 | 市质监局、 市电信公司、 市老龄办、 各县区人民政府 | 2015年3月底前 |
| 8 | 按照政府搭台、企业参与、市场化运营、股份制合作的运营模式，加快张掖甘州全国综合性养老示范基地建设步伐。基地占地面积500亩,估算总投资5亿元，设置床位4000张，分三期5年建成。其中一、二期占地256.8亩，由中低收入人群养老区、医养结合的老年康复中心、社会化养老区三个功能区组成，设置床位2000张；三期规划面积243.2亩,用来招商引资市场化运作。 | 甘州区人民政府 | 张玉林 | 市发改委、市财政局、 市民政局、市建设局 | 2015年3月底前 |
| 9 | 按照《张掖市创建社会福利服务示范市、县（区）活动的实施意见》，开展规范化标准化养老机构、示范社区老年人日间照料中心、农村互助老人幸福院先进县区创建活动,努力把我市建成全省社会福利服务示范市。 | 市民政局 | 郑月萍 | 市老龄办、 各县区人民政府 | 2015年3月底前 |
| 10 | 支持社会力量对闲置的医院、学校、厂房、商业设施、农村集体用房及其他可利用的社会资源进行整合和改造，兴办养老机构。鼓励个人利用社区居民住宅和农村闲置房屋，兴办家庭化、个性化的托老所等养老机构。支持民营企业积极投身公益慈善事业，引导公益慈善组织建设或运营养老机构、开发养老用品、提供养老服务。鼓励爱心人士和慈善组织冠名捐建各类养老机构和设施。 | 市民政局 | 郑月萍 | 市发改委、市财政局、 市教育局、市人社局、市建设局、市卫生局、市计生委、市工商局 | 2015年3月底前 |

| 序 号 | 重点任务及需要出台落实的政策措施 | 责任单位 或部门 | 责任人 | 配合部门 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 各县区政府要加大投入，将养老服务体系建设资金纳入财政预算，建立自然增长机制，并重点向农村倾斜，采取补助投资、贷款贴息、运营补贴、购买服务等方式，推动民办公助，支持社会力量举办养老服务机构。采取以奖代补方式，对建成通过验收且依法登记投入运营的社会办非营利性养老机构，根据实有床位给予一次性建设补贴。社会办养老机构5年内改变用途或部分改变用途的，收回建设补贴。对运转正常且提供的服务质量达到行业要求的非营利性养老机构，由同级政府确定是否给予一定数量的运营补贴。公建民营养老机构享受社会办非营利性养老机构的补贴政策。 | 市财政局 | 安国锋 | 市发改委、 市民政局、 市老龄办、 各县区人民政府 | 2015年3月底前 |
| 12 | 地方财政和福彩公益金要对居家养老服务、养老机构给予资助，从2015年起，市本级福彩公益金每年安排专项资金对全市运营状况好的城乡社区日间照料中心（农村互助老人幸福院）予以补贴。 | 市财政局 | 安国锋 | 市民政局、 市老龄办、 各县区人民政府 | 2015年3月底前 |
| 13 | 对养老机构提供的养护服务免征营业税，对符合条件的非营利性养老机构免征企业所得税，其自用房产、土地免征房产税、城镇土地使用税。对企事业单位、社会团体和个人向非营利性养老机构的捐赠，符合相关规定的，准予在计算其应纳税所得额时按税法规定比例扣除。对非营利性养老机构建设按程序报批后免征房屋产权登记费、环境监测服务费、防洪费、排污费、人防建设费、绿化费、城镇垃圾处理费、城市基础设施配套费等行政事业性收费；营利性养老机构建设上述行政事业性收费减半征收。除法律法规明确规定的收费项目外，不得对社会办养老机构另行收费，凡收费标准设置上、下限的，均按下限收取。 | 市财政局 | 安国锋 | 市发改委、 市国税局、 市地税局 | 2015年3月底前 |
| 14 | 公办养老机构的基本建设、机构运转和人员经费，纳入同级财政预算予以保障。社会办养老机构收住“三无”老人的供养经费，由当地财政直接拨付养老机构。市县区政府用于社会福利事业的彩票公益金，要将60%以上用于支持发展养老服务业，并随老年人口的增加逐步提高投入比例。 | 市财政局 | 安国锋 | 市民政局、市老龄办、各县区人民政府 | 2015年3月底前 |

| 序 号 | 重点任务及需要出台落实的政策措施 | 责任单位 或部门 | 责任人 | 配合部门 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 经工商部门登记的养老服务组织和机构，可享受国家扶持发展中小企业、小型微利企业、劳动密集型企业和服务业等相应的税费优惠政策。 | 市财政局 | 安国锋 | 市工商局、市国税局、市地税局、市民政局 | 2015年3月底前 |
| 16 | 落实养老护理员岗位设置和职称评聘制度，在政府投资的养老机构和社区开发公益性岗位，吸纳农村转移劳动力、城镇就业困难人员等从事养老服务。城镇社区日间照料中心等养老服务设施，每处至少安排1—2名公益性岗位人员，专职从事养老服务工作。对在养老机构就业的专业技术人员，执行与公立医疗机构、公办福利机构相同的执业资格、注册考核、职称评审等政策，落实并逐步提高薪酬和福利待遇。 | 市人社局 | 王光寅 | 市财政局、市卫生局、市计生委、市民政局、市教育局、 各县区人民政府 | 2015年3月底前 |
| 17 | 将各类养老服务设施建设用地纳入城镇土地利用总体规划和年度用地计划，合理安排用地需求，对清理出批而未用或闲置的公益性用地可调整为养老服务用地，已经供应的建设用地经审批可改变用途用于养老项目建设 | 市国土局 | 何格经 | 市建设局、市民政局、市老龄办、 各县区人民政府 | 2015年3月底前 |
| 18 | 城市要整合利用公共服务设施和闲置资源，加快社区日间照料中心等养老服务设施建设；农村要结合开展“1236”扶贫攻坚和“双联”行动，每年建成一批互助老人幸福院。 | 各县区人民政府 | 各县区政府负责人 | 市国土局、市建设局、市民政局、市老龄办、市农办、 市扶贫办 | 2015年3月底前 |
| 19 | 在制定城市总体规划、区域总体规划、控制性详细规划时，必须按照人均用地不少于0.1平方米的标准，分区分级规划设置养老服务设施。凡新建城区和新建居住（小）区，要按照标准要求配建养老服务设施，并与住宅同步规划、同步建设、同步验收、同步交付使用，并确保用于养老服务。多期开发的应在首期建设养老服务设施。凡老城区和已建成居住（小）区无养老服务设施或现有设施没有达到规划及建设指标要求的，要在3年内通过购置、置换、租赁等方式开辟养老服务设施，不得挪作他用。 | 市建设局 | 周元圣 | 市国土局、市民政局、市规划局、市老龄办、各县区人民政府 | 2015年3月底前 |

| 序 号 | 重点任务及需要出台落实的政策措施 | 责任单位 或部门 | 责任人 | 配合部门 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 获得初级以上资格证书的养老护理员（含外地户籍），在本省养老机构累计服务时间满3年，且满足当地政府确定的住房保障条件的，可优先向养老机构所在地申请公共租赁房。 | 市建设局 | 周元圣 | 各县区人民政府 | 2015年3月底前 |
| 21 | 围绕适合老年人的衣、食、住、行、医、文化娱乐等需要，支持企业生产经营安全有效的老年用品用具和服务产品。引导商场、超市、批发市场设立老年用品专区专柜。 | 市商务局 | 朱海 | 市民政局、市卫生局、市食品药品监管局、市老龄办 | 2015年3月底前 |
| 22 | 支持有条件的养老机构设置医疗机构，符合条件的纳入城镇职工（居民）基本医疗保险和新型农村合作医疗定点范围。鼓励有条件的医疗机构举办养老机构，采取医疗养老一体化管理单独核算的模式，鼓励医疗机构转型为护理院或增设老年护理床位。支持社会资本举办护理院、康复医院和提供临终关怀服务的医疗机构。有条件的二级以上综合医院应当开设老年病科，增加老年病床数量，做好老年慢性病防治和康复护理。 | 市卫生局 | 李积英 | 市人社局、市民政局 | 2015年3月底前 |
| 23 | 金融机构要创新金融产品与服务方式，放宽信贷抵押担保物范围，为养老服务业提供多元化金融服务。探索养老服务业融资渠道，充分运用财政贴息、小额贷款等方式，加大对养老服务业的有效信贷投入。鼓励和支持保险资金投资养老服务领域。 | 市政府金融办 | 周维军 | 市银监局、市财政局、市民政局 | 2015年3月底前 |
| 24 | 鼓励和支持保险资金投资养老服务领域。引导保险机构开发推广适合老年人的健康保险、长期护理保险、意外伤害保险等保险产品，鼓励老年人积极投保。鼓励养老机构投保责任保险，保险公司承保责任保险。支持有条件的地方开展老年人住房反向抵押养老保险试点。 | 市银监局 | 张满红 | 市民政局、市老龄办 | 2015年3月底前 |

| 序 号 | 重点任务及需要出台落实的政策措施 | 责任单位 或部门 | 责任人 | 配合部门 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 要建立统一的养老服务业统计体系，建立全市养老机构数据直报系统。价格主管部门要科学合理确定养老服务政府定价和政府指导价范围。公办和非营利性养老机构基本服务收费（床位费、护理费等）标准经当地价格主管部门备案后执行，特需服务收费标准由养老机构与入住老人或其委托人协商确定。支持培育和发展养老服务行业协会，促进养老服务行业规范发展。 | 市发改委 | 付世祖 | 市统计局、市民政局、各县区人民政府 | 2015年3月底前 |
| 26 | 全面落实《关于进一步加强老年人优待工作的意见》，认真贯彻落实80岁以上高龄老年人每人每年发放300元特殊生活补贴制度，并根据经济发展情况稳步提高。对65岁以上老年人乘坐公交车实行免费。对城镇“三无”人员和农村五保供养对象免除火化基本丧葬费用。全市60岁以上的老年人实现养老金发放全覆盖。对城乡65岁以上老年人乘坐公交车实行免费。各类公园、风景名胜区等场所实行对60岁以上老年人免费，除举办大型经营性活动外，对持有《老年人优待证》的老人均可免购门票进入。医疗机构对老年人就医提供便利，免收普通门诊挂号费，老年人建立健康档案率达到100%。 | 市老龄办 | 苏培孝 | 市财政局、市民政局、市交通运输局、市文广新局、市旅游局、市卫生局、各县区人民政府 | 2015年3月底前 |