附件

《中共张掖市委、张掖市人民政府关于深化供销合作社

综合改革的实施意见》重大事项任务分解表

| 主要内容 | 具体事项 | 牵头部门 | 配合部门 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、推进基层社改造，夯实为农服务基础 | 1.深化县级社改革。着力推进县区社民主办社、开放办社，广泛吸纳各类经济组织入社，提升县区社的综合服务功能。 | 市供销社 | 市委农办 市编办 市人社局 各县区党委、政府 | 长期 |
|  | 2.加快推进基层社改造。依托社属企业、农民专业合作社和农民专业合作社联合社等组建和恢复改造基层社，乡镇给予用地支持，加快基层社阵地建设。没有基层社的乡镇，通过供销合作社自筹、政府支持、合作共建、农村致富能人领办等多种途径恢复重建。 | 市供销社 | 市委农办 市财政局 各县区政府 | 2020年底 |
|  | 3.建立村级综合服务社。在行政村建立村级综合服务社。探索开展村级综合服务社、农民专业合作社、农民资金互助社“三社合一”试点工作。 | 市供销社 | 市委农办 市发改委 市财政局 市扶贫办 各县区政府 | 2020年底基本建成 |
|  | 4.支持符合条件的基层社作为农民专业合作社进行工商注册登记。 | 市工商局 | 市供销社 各县区政府 | 长期 |

| 主要内容 | 具体事项 | 牵头部门 | 配合部门 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、创新为农服务手段，拓展服务领域 | 5.积极参与全省农业物联网社会化服务平台建设，实施农业社会化服务惠农工程。充分应用大数据平台，积极打造“网上供销社”，加快发展农村电子商务，形成网上交易、仓储物流、终端配送一体化经营，实现线上线下融合发展。 | 市供销社 | 市发改委 市工信委 市财政局 市农发办 市商务局 各县区政府 | 2016年底前各县区社实现与总社、省社电商、农业物联网平台对接 |
|  | 6.将供销合作社建设的农产品批发市场、现代物流项目纳入市级专项发展规划，在立项、资金等方面给予倾斜支持。 | 市发改委 | 市财政局 市商务局 市供销社 各县区政府 | 长期 |
|  | 7.依托农民经纪人，推动农产品向外销售。健全农民经纪人考核管理制度，培育一批农民经纪人队伍，规范农产品流通行为。积极开展农民职业技能培训，大力推广农业先进科学技术，培育一批科技致富能人。 | 市供销社 | 市农业局 市畜牧局 市财政局 各县区政府 | 长期 |
|  | 8.投身精准扶贫。2016年起，利用2年时间，在全市65个精准扶贫村，改造建立多功能的新型村级综合服务社。 | 市供销社 | 市财政局 市扶贫办 各县区党委政府 | 2017年底 |
|  | 9.发展再生资源回收利用。积极争取项目支持，加快再生资源回收市场、网点和加工企业等网络建设。支持供销合作社建立废旧农膜捡拾、收购、加工利用市场化运作体系。 | 市供销社 | 市发改委 市工信委 市财政局 市商务局 市环保局 各县区政府 | 2016年开始 实施 |
|  | 10.推进农村土地流转与托管服务。支持供销合作社开展土地流转托管服务，对土地流转托管规模大、特色产业发展水平高的，给予一定的资金支持，对农田水利建设、土地整理等项目资金优先安排。 | 市供销社 | 市财政局 市农业局 市水务局 市国土局 各县区政府 | 2016年开始 实施 |
|  | 11.稳步开展农村合作金融服务。发展农村资金互助合作，将农民资金互助社列为2016年精准扶贫重点工程予以支持。 | 市金融办 | 市财政局 市扶贫办 市供销社 各县区政府 | 2016年开始 实施 |

| 主要内容 | 具体事项 | 牵头部门 | 配合部门 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、创新体制机制，构建“双线”运行体系 | 12.恢复和建立健全供销合作社代表大会、理事会、监事会制度。 | 市供销社 | 市委组织部 市编办 各县区党委、政府 | 2017年底前 |
|  | 13.做实供销合作社合作发展基金。 | 市供销社 | 市财政局 市金融办 各县区政府 | 2016年底前 |
| 四、加强对供销合作社综合改革的领导 | 14.市、县区党委政府成立由分管领导负责、有关部门参加的深化供销合作社综合改革领导小组。 | 市委农办 | 各县区党委、政府 | 市上2016年4月底前，县区2016年6月底前 |
|  | 15.加强供销合作社党的建设、领导班子和队伍建设。加强党对供销合作社基层组织的领导，将党的基层组织建设同供销社基层组织建设结合起来，开展党建带社建、村社共建活动，共同打造新型农村社会化服务体系；选好配强供销合作社领导班子；稳定落实县及县以上供销合作社联合社机关参照公务员法管理。对参照公务员法管理的供销合作社联合社机关新进工作人员，坚持凡进必考，选拔优秀人才充实基层供销系统。加强供销合作社自身建设，完善机构设置，调整职能职责，增加供销社人员编制，引进专业技术人才和经营管理人才，充实供销社队伍；积极支持乡镇干部、大学生村官、退伍军人到供销合作社基层组织创业，在保持身份、待遇不变的情况下，领办农民合作经济组织，开展新型经营服务。有条件的县区借鉴外地经验，将乡镇富余人员调剂到基层供销社组织创业。 | 市委组织部 | 市编办 市人社局 市供销社 各县区党委 | 长期 |
|  | 16.统筹规划供销合作社改革发展进程中的重大项目和工程建设，新型涉农项目向供销合作社倾斜。 | 市发改委 | 市工信委 市财政局 市商务局 市畜牧局 市供销社 各县区政府 | 长期 |

| 主要内容 | 具体事项 | 牵头部门 | 配合部门 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、加强对供销合作社综合改革的领导 | 17.财政部门加大对供销系统支持力度，保障供销合作社综合改革所需经费，支持有条件的基层供销社领办农民专业合作社，开展农村互助资金和保险业务，实施新农村现代流通服务网络工程、农业综合开发供销合作总社项目、基层组织建设项目等，加大对财政投入资金的管理和监督。建立完善化肥、农药等重要农资商品储备财政补贴和贷款贴息制度，鼓励符合条件的社有企业参与大宗农产品政策性收储；支持符合条件的基层社作为相关涉农政策和项目的实施主体，承担公益性服务；允许财政项目资金直接投向注册后的基层社，允许财政补助形成的资产转交注册后的基层社持有和管护；对符合条件的供销合作社电子商务平台和网络体系建设纳入小微企业“两创示范”资金支持范围给予扶持。在项目资金上支持供销合作社在丝绸之路经济带沿线口岸设立张掖农特产品展销平台和物流中心，支持供销社社有企业开展农产品出口。 | 市财政局 | 市发改委 市农业局 市商务局 市农发办 市供销社 各县区政府 | 长期 |
|  | 18.继续按照《关于解决未参加城镇企业职工基本养老保险社会统筹集体企业有关问题指导意见的通知》的有关规定，落实各级政府责任，做好供销合作社困难企业职工参加养老保险工作。解决退休人员医疗保险金问题。 | 市人社局 | 市财政局 市供销社 有关县区政府 | 2016年底前 |
|  | 19.继续落实国家关于供销合作社土地的优惠政策，抓紧确权登记发证。供销合作社使用的原国有划拨建设用地，经依法批准可采取出让、租赁方式处置。土地收益按照《甘肃省国有土地使用权出让收支管理办法》规定，实行“收支两条线”，优先用于供销合作社企业改制、兼并重组、职工安置和改善农村流通基础设施。 | 市国土局 | 市财政局 市供销社 各县区政府 | 长期 |
|  | 20.精心抓好综合改革试点。组织开展联合社治理结构改革、基层组织密切同农民的利益联结、新型村级综合服务社建设、社有企业供给侧结构性改革、集团化建设、土地流转托管、电子商务、农村资金互助社等方面的试点。 | 市供销社 | 市发改委 市财政局 各县区党委、政府 | 试点期内 |
|  | 21.切实维护供销合作社合法权益。保持供销合作社组织体系和社有资产完整性，任何部门和单位不得违法违规平调、侵占供销合作社财产，不得将社有资产纳入地方政府融资平台，不得改变供销合作社及其所属企事业单位的隶属关系。 | 各县区政府 | 市供销社 | 长期 |

| 抄送：市人大常委会办公室，市政协办公室。 |  |
| --- | --- |
| 公开属性：主动公开 |  |
| 张掖市人民政府办公室 | 2016年7月12日印发 |
| 共印75份 |  |