附件3

张掖市DIP支付方式改革三年行动任务台账

任务指标	2022年	2023年	2024年
一、总体目标
开展改革的县区个数（2022年100%启动）	6	-	-
开展改革的符合条件的医疗机构覆盖比例 （实际付费）	40%	100%	总结完善巩固
开展改革的医疗机构病种覆盖比例	70%	80%	90%
开展改革的医疗机构住院医保基金覆盖比例	30%	50%	70%
二、强化组织领导
印发三年行动实施方案	市级2022年2月底前完成，县区、定点医疗机构3月底前完成。
成立支付方式改革领导小组，设立支付方式改革管理办公室	市级2022年2月底前完成，县级、定点医疗机构3月底前完成。
建立部门协同推进机制明确部门责任分工	市级2022年2月底前完成，县级、定点医疗机构3月底前完成。
每季度召开支付方式改革协调推进会议	全年至少4次	全年至少4次	全年至少4次
三、强化基础支撑
医疗机构病案数据质量符合DIP改革需求	70%	90%	100%
15项医保信息业务编码落地使用，并及时更新	100%	100%	100%
结算清单填写规范率、上传及时率	100%	100%	100%
开展病案智能化审核覆盖医疗机构比例	40%	70%	100%
组建本市技术骨干团队	20-30人	30-40人	50人以上
全市范围组织相关培训	不少于4次	不少于4次	不少于4次
深入县区巡回培训	不少于2次	不少于2次	不少于2次
常态化开展调研指导	每季度1次	每季度1次	每季度1次
试点城市结对帮扶非试点城市	每年至少相互交流各1次	每年至少相互交流各1次	每年至少相互交流各1次
四、强化政策支撑
分组方案	9月底前	继续完善	继续完善
医保基金总额预算管理办法	9月底前	继续完善	继续完善
经办规程	9月底前	继续完善	继续完善
结算办法	9月底前	继续完善	继续完善
协议管理规程	9月底前	继续完善	继续完善
考核管理办法	9月底前	继续完善	继续完善
监督管理办法	9月底前	继续完善	继续完善
数据质控管理办法	9月底前	继续完善	继续完善
建立多方参与的评价与争议处理机制	9月底前	继续完善	继续完善