## 省对市县转移支付绩效自评表（参考模板）
附件2
2022年度省对市县转移支付农机装备补短板行动项目 绩效自评表
转移支付名称 |  | 甘肃省农业农村厅2022年农机装备补短板行动项目
省级主管部门 |  | 甘肃省农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 张掖市农业机械化技术推广站
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50 | 50 |  | 40 |  | 10 |  | 80% |  | 8
|  | 其中：中央资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 省级资金 |  | 50 | 50 |  | 40 |  | — |  | 80% |  | —
|  | 市县资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 引进并研发改制轻简型蔬菜移栽机2台，制作设施种植智能喷淋装置2套；建立蔬菜机械化移栽示范点1个，建设面积30亩；建立大棚蔬菜设施种植智能喷淋装置示范点1个。组织开展全市蔬菜机械化生产现场演示会1次；组织蔬菜机械化生产技术培训班1次，培训人员50人以上。 | [5 empty] | 引进并研发改制轻简型蔬菜移栽机2台，制作设施种植智能喷淋装置2套；建立蔬菜机械化移栽示范点1个，建设面积30亩；建立大棚蔬菜设施种植智能喷淋装置示范点1个。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：农机装备研发数 |  |  | ≥2种 | 2种 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：农机抓点示范数量 |  |  | ≥2个 | 2个 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：农机示范点面积 |  |  | ≥30亩 | 30亩 | 5 |  | 5
|  |  | 指标4：召开现场演示会数量 |  |  | ≥1场次 | 0场次 | 5 |  | 0
|  |  | 指标5：举办技术培训班数量 |  |  | ≥1场次 | 0场次 | 5 |  | 0
|  |  | 指标6：制定技术规范数量 |  |  | ≥1个 | 1个 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 指标1：农机装备研发成功率 |  |  | ≥90% | ≥90% | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：示范点技术到位率 |  |  | ≥90% | ≥90% | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：农机牵头专家作用发挥率 |  |  | ≥90% | ≥90% | 2 |  | 2
|  | 时效指标 | 指标1：农机装备研发及时性 |  |  | 及时 | 完成研发 | 2 |  | 2
|  |  | 指标2：农机现场演示会召开及时性 |  |  | 延期 | 延期 | 2 |  | 0 |  | 疫情影响，延期举行
|  |  | 指标3：农机技术培训会召开及时性 |  |  | 延期 | 延期 | 2 |  | 0 |  | 疫情影响，延期举行
|  | 成本指标 | 指标1：成本控制率 |  |  | ≥90% | 90% | 2 |  | 2
| 效益指标 | 经济效益指标 | 应用轻简型蔬菜移栽机作业可节约人工费 |  |  | 200元以上 | 250元 | 6 |  | 6
|  |  | 使用设施种植智能喷淋装备系统并结合水肥一体化设备，可节省人工费 |  |  | 30%以上 | 完成 | 6 |  | 6
|  | 社会效益指标 | 指标1：解决关键环节装备数量 |  |  | ≥2种 | 2种 | 6 |  | 6
|  |  | 指标2：指导市县建立农机示范基地数量 |  |  | ≥2个 | 2个 | 6 |  | 6
|  |  | 指标3：综合机械化水平提高 |  |  | ≥1.5个百分点 | ≥1.5个百分点 | 6 |  | 6
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益对象满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 84
说明 | 无
注：1.其他资金包括和各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，主管部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

## 省级部门预算项目支出绩效自评表（参考模板）
附件3-2
2022年 部门预算项目支出绩效自评表
项目名称
主管部门 | [6 empty] | 实施单位
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 | [6 empty] | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 省级部门（单位）整体支出绩效自评表（参考模板）
附件3-3
2022年 部门（单位）整体支出绩效自评表
部门（单位）名称
部门（单位）整体支出 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 实际支出数（B） | 执行率（B/A） |  | 分值 | 得分
| 全年支出 | [5 empty] | 10
| 其中：基本支出 | [5 empty] | — | —
| 项目支出 | [5 empty] | — | —
年度总体绩效目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 目标实际完成情况
| 目标1： |  |  | 目标1完成情况：
| 目标2： |  |  | 目标2完成情况：
| ...... |  |  | ......
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率
项目支出预算执行率
“三公经费”控制率
结转结余变动率
|  | 财务管理 | 财务管理制度健全性
资金使用规范性
|  | 采购管理 | 政府采购规范性
|  | 资产管理 | 资产管理规范性
|  | 人员管理 | 在职人员控制率
|  | 重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性
年度绩效指标完成情况 | 履职效果 | 部门履职目标 | 产出数量指标
产出质量指标
产出时效指标
产出成本指标
|  | 部门效果目标 | 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
|  | 社会影响 | 单位获奖情况
违法违纪情况
| 能力建设 | 长效管理 | 中期规划建设完备程度
|  | 组织建设 | 党建工作开展规律性
|  | 信息化建设情况 | 信息化管理覆盖率
|  | 人力资源建设 | 人员培训机制完备性
|  | 档案管理 | 档案管理完备性
| 服务对象满意度 | 服务对象1的满意度 | 服务对象1的满意度
|  | 服务对象2的满意度 | 服务对象2的满意度
合 计
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。
2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。