# 2023年市级应急救灾物资采购项目

# 支出绩效自评报告

市财政局：

按照《张掖市财政局关于开展2023年度市级预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，现将市级应急救灾物资采购项目实施自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据国家、省物资储备管理相关文件要求，建立全市应急抢险救灾物资储备。市级应急抢险救灾物资98种193196件。项目由张掖市粮食和物资储备局主管实施，局下属事业单位张掖市省级救灾物资储备区域中心库负责具体实施，包括应急抢险救灾物资储备日常管理、物资出入库、消防安全等内容。储备补贴费用50万元为市级财政资金。

（二）项目绩效目标

救灾物资储备管理项目绩效一级指标3个，一是产出指标；二是效益类指标；三是满意度指标。二级指标7个，分别是数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。市级财政预算救灾物资储备管理经费50万元，资金已全部到位。

2.项目资金执行情况分析。全年预算救灾物资储备管理经费50万元，预算执行50万元，预算执行率100%。

3.项目资金管理情况分析。根据相关文件要求，市粮食和储备局负责应急抢险救灾物资储备行政管理，对储备数量、质量和储存安全实施监督检查，负责物资入库、出库等指令的组织实施，督促张掖市省级应急救灾物资储备区域中心库落实相关管理制度，负责提出资金使用计划，做好资金日常监管。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2023年，张掖市省级救灾物资储备区域中心库全面落实市级应急抢险救灾物资储备规模，切实增强政府应急救灾物资保障能力。全年共调出物资18种29665件，回收应急救灾物资7种2128件。

（三）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。张掖市省级救灾物资储备区域中心库聘用劳务人员4名，负责库区日常安保、巡逻工作。救灾物资储备数量达98种193196件，可保障3万人救灾安置需要。张掖市省级救灾物资储备区域中心库进一步贯彻落实节能减排要求，坚持做到不浪费一滴水，将年度储备用水用电量控制在30000度以内。

（2）质量指标。全面强化应急救灾物资储备制度化、规范化管理要求，保证市级救灾物资质量合格率达100%；202自2022年自来水管网改造以来，实现了库区供水有力保障；拥有350KV变压器、800KV箱变各1座，满足库区用电要求，用水用电保障率100%；采用劳务派遣的用工形式，聘用劳务人员4名，经常性开展劳务人员培训学习，岗位匹配率100%。

（3）时效指标。年内开展应急抢险救灾物资紧急调运演练3次，其中模拟夜间实战化演练1次，全面提升应急物资调运能力，基本实现了在2小时内将物资装车出库的目标。经过定期排查，针对存在安全隐患较大的库房窗户安装金属遮光网，降低了储备物资发生自然的可能。2023年12月20日，及时高效向临夏州积石山县紧急调运省级应急救灾物资火炉1000套，保证紧急状态下救灾物资供应物资及时性；

（4）成本指标。聘用劳务人员成本195840元，基本控制在19万元以内；救灾物资日常管理费用控制在31万元以内。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。此项目为政府公益性质项目，不涉及经济效益相关指标。

（2）社会效益。2023年8月22日、12月20日分别向山丹县、临夏州积石山县紧急调出应急救灾物资供水水桶、火炉2批次1200件（套），有效保障了灾区群众所需物资。分类别、分库房、分管理层级健全应急救灾物资管理台账，定期开展库存物资实物盘点，做到帐帐相符、帐实相符，实现了救灾物资台账管理规范化。

（3）生态效益。此项目不涉及生态效益相关指标。

（4）可持续影响。与市财政局、市应急局等部门沟通衔接，编制年度应急物资采购计划、及时对接市级财政资金，各相关部门高度，完成了中央应急抢险救灾物资入库所需存储设施贯通式货架、钢制托盘的采购安装，确保中央应急救灾物资如期入库。在救灾物资紧急调运过程中，积极与应急救灾物资调用单位对接，随时沟通应急物资调运情况以及路况信息，确保救灾物资快速、及时运抵灾区。

3.满意度指标完成情况分析。受灾灾民满意度、相关部门对救灾物资调运满意度均大于90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）存在的问题及原因。制定的各项指标均已完成，但是完成质量还需要进一步提高。

（二）改进措施。进一步提高各项工作的质量，指标值设置相应提高标准，以促进工作的不断提升。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果作为2024年度申请预算资金的重要参考依据，并拟与2023年度决算一同在本局门户网站主动公开。

- 五、其他需要说明的问题

- 此次绩效自评中无其他需要说明的问题。

张掖市粮食和物资储备局

2024年2月19日