# 2023年度企业改制退休人员生活补助及  取暖费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

# （一）项目概况。根据《张掖市财政局关于收回张掖市工业和信息化局等四部门管理的企业改制资金的通知》（张财预〔2021〕72号）精神，由市级财政承担直属粮库5人、军粮供应站9人生活补助（2400元/人.年）及取暖费（400元/人.年）。我局下属企业2024年改制退休人员实有人员12人，按照国家有关政策确定的补助标准（人均2800元），合计金额3.36万元，用于发放企业改制退休人员生活补助及取暖费。

（二）项目绩效目标。主要用于企业改制退休人员12人生活补助及取暖费，不断提升企业改制退休人员生活质量和幸福指数，有效维护社会稳定。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况。2023年下达我局企业改制退休人员生活补助及取暖费项目资金3.36万元。

2.项目资金执行情况。2023年已支付企业改制退休人员生活补助及取暖费项目资金3.36万元，预算执行率100%。

3.项目资金管理情况。该项目资金已全额拨付相关企业，并督促企业及时足额发放到退休人员。

（二）总体绩效目标完成情况。符合要求享受该资金的12人全部纳入补助范围，且已足额收到补助资金。退休人员的生活质量和幸福指数得到一定的提升，有效维护了社会稳定。

（三）绩效目标完成情况。

1.产出指标完成情况。

（1）数量指标。发放人员数量计划完成12人，实际完成发放12人，指标值≥12，实际完成值12，设定分数10分，实际得分10分；

（2）质量指标。发放准确率指标值100%，实际完成值100%，设定分数10分，实际得分10分；发放对象资格符合率指标值100%，实际完成值100%，设定分数10分，实际得分10分；

（3）时效指标。补助资金发放及时性指标值及时，实际完成值及时，设定分数10分，实际得分10分；

（4）成本指标。补助资金发放标准指标值2800（元/人），实际完成值2800（元/人），设定分数10分，实际得分10分；

2.效益指标完成情况。

（1）社会效益。维护社会稳定指标值效果明显，实际完成值效果明显，设定分数15分，实际得分14分；补助对象生活幸福指数指标值明显提升，实际完成值明显提升，设定分数15分，实际得分14分；

3.满意度指标完成情况。服务对象满意度指标值90%，实际完成值90%，设定分数10分，实际得分9分。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

企业改制退休人员生活补助及取暖费项目严格按照相关要求实施，及时足额拨付补助资金到退休人员手中，有效提升退休人员生活质量和幸福指数，未偏离绩效目标。下年度我局将继续做好此项目的实施。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果作为2024年度申请预算资金的重要参考依据，并拟与2023年度决算一同在本局门户网站主动公开。

五、其他需要说明的问题

企业改制退休人员生活补助及取暖费项目年初预算金额3.64万元，全年预算数3.36万元，主要原因为年初统计退休人数为13人，实施项目时，实际人数为12人，发生自然减员1人。

张掖市粮食和物资储备局

2024年2月22日