## 省级部门预算项目支出绩效自评表（参考模板）
市级预算项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 特种设备安全管理和作业人员考试经费
主管部门 |  | 张掖市市场监督管理局
实施单位 |  | 张掖市特种设备检验所
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
总体目标完成情况 | 预期目标 | [5 empty] | 全年实际完成情况
| 目标1：满足2023年全市特种设备安全管理人员和作业人员考核取证需求，完成全市特种设备管理和作业人员约1800人次。 目标2：购买考试现场应当配备信息化人证比对系统，留存考试影像资料的设备；考试机位设置自动视频抓拍系统。确保特种设备安全管理人员和作业人员能够持证上岗，保障特种设备安全运行。 | [5 empty] | 目标1：满足2023年全市特种设备安全管理人员和作业人员考核取证需求，完成全市特种设备管理和作业人员约1800人次。 目标2：购买考试现场应当配备信息化人证比对系统，留存考试影像资料的设备；考试机位设置自动视频抓拍系统。确保特种设备安全管理人员和作业人员能够持证上岗，保障特种设备安全运行。
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：完成2023年全市特种设备安全管理和作业人员的考试任务 |  |  | ≥1800名 | 2178 名 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：完成考试现场监控系统1套、购买考试现场信息化人证比对系统，留存考试影像资料的设备；考试机位设置自动视频抓拍系统。 |  |  | ≥4套 | 4套 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 指标1：购买专业的服务，强化考试日常管理，确保考试工作质量。 |  |  | 符合要求 | 符合要求 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：购买考试现场应当配备信息化人证比对系统，留存考试影像资料的设备；考试机位设置自动视频抓拍系统。 |  |  | 质量合格 | 质量合格 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 指标1：按计划组织考试全年不少于4场 |  |  | ≥4场（次） | 4场（次） | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：购买考试现场应当配备信息化人证比对系统，留存考试影像资料的设备；考试机位设置自动视频抓拍系统。 |  |  | 及时 | 及时 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 指标1：人均考试成本35元 |  |  | ≤35元 | 考试平台依据每人次考试进行收费 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：购买考试现场监控系统3.7万元 |  |  | ≤3.7万元 | 3.69万元 | 5 |  | 5
| 效益指标（20分） | 社会效益指标 | 指标1：保障特种设备安全运行 |  |  | 有效保障 | 达成预期指标 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：特种设备管理和作业人员考试质量 |  |  | 不断提升 | 达成预期指标 | 10 |  | 10
| 满意度指标（20分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：确保特种设备安全管理和作业人员持证上岗率100% |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
总分（预算执行率得分+绩效指标得分） | [7 empty] | 100 |  | 100
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
主管部门 审核意见 |  | （盖章） 年 月 日 |  |  | 市财政局主管业务科室审核意见 |  |  | （盖章） 年 月 日