## 汇总表
附件1
2023年度项目支出绩效自评情况汇总表
填报单位：张掖丹霞大景区管理委员会 |  |  |  | 金额：万元
序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 项目金额（最终执行数） | 自评得分
1 | 张掖地质博物馆运行经费 | 张掖丹霞大景区管理委员会 | 80 | 99分
2 | 张掖世界地质公园再评估工作经费 | 张掖丹霞大景区管理委员会 | 200 | 97分
3 | 2023年第一批省级旅游发展专项经费 | 张掖丹霞大景区管理委员会 | 40 | 97分
4 | 张掖地质博物馆建设相关经费 | 张掖丹霞大景区管理委员会 | 200 | 98分

## 博物馆运行经费
附件3
市级预算项目支出绩效自评表
（2023年度)
项目名称 |  |  | 张掖地质博物馆运行经费
主管部门 |  |  | 张掖丹霞大景区管理委员会
实施单位 |  |  | 张掖丹霞大景区管理委员会（张掖国家地质公园管理局）
资金情况 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 预算执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 80 | 80 | 80 | 10分 | 100% | 10分
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 80 | 80 | 80 | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | ——
总体目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
| 1.保障地质博物馆日常运行，为国内外游客普及张掖地质公园内彩色丘陵景观与丹霞地貌景观的相关地学知识，提升游客满意度水平； 2.基本陈列展示全部向社会公众免费开放，展览和展示水平不断提高，具备独立策划和实施展览的能力。 3.维护公共场馆的安全和秩序，为社会公众提供优质服务，搭建联系群众的桥梁。 4.最有效的保护馆藏标本。 |  |  |  |  | 1.保障地质博物馆日常运行，为国内外游客普及张掖地质公园内彩色丘陵景观与丹霞地貌景观的相关地学知识，提升游客满意度水平； 2.基本陈列展示全部向社会公众免费开放，展览和展示水平不断提高，具备独立策划和实施展览的能力。 3.维护公共场馆的安全和秩序，为社会公众提供优质服务，搭建联系群众的桥梁。 4.最有效的保护馆藏标本。
绩效指标 （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 发放工资人员数量（人） |  | 1（人） | 已完成 | 5分 | 5分
|  |  | 博物馆日常维修 |  | 1年2次 | 已完成 | 5分 | 5分
|  |  | 博物馆专项维修 |  | 1年1次 | 已完成 | 5分 | 5分
|  | 质量指标 | 工资发放准确率（%） |  | 100% | 100% | 10分 | 10分
|  |  | 维修合格率（%） |  | 99% | 99% | 5分 | 5分
|  | 时效指标 | 工资发放及时率（%） |  | 100% | 100% | 10分 | 10分
|  | 成本指标 | 人均工资（元） |  | 3500（元） | 未超额发放 | 10分 | 10分
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 无 |  | 无 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益指标 | 科研科普 |  | 显著影响 | 影响显著 | 30分 | 30分
|  | 生态效益指标 | 无 |  | 无 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 |  | 无 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 游客满意度 |  | ＞90% | 满意 | 10分 | 9分
总分（预算执行率得分+绩效指标得分） | [6 empty] | 100分 | 99分
说明 | 无
主管部门 审核意见 |  | （盖章） 年 月 日 |  |  | 市财政局主管业务科室审核意见 | （盖章） 年 月 日

## 再评估
附件3
市级预算项目支出绩效自评表
（2023年度)
项目名称 |  |  | 联合国教科文组织张掖世界地质公园中期评估
主管部门 |  |  | 张掖丹霞大景区管理委员会
实施单位 |  |  | 张掖丹霞大景区管理委员会（张掖国家地质公园管理局）
资金情况 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 预算执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 200 | 200 | 200 | 10分 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 200 | 200 | 200 | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | ——
总体目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
| 目标1：通过联合国教科文组织张掖世界地质公园中期评估 目标2：迎接联合国教科文组织中期评估专家现场考察 目标3：完成九个泉科学考察并提交考察报告 目标4：完成土林谷和冰沟丹霞成因机制研究并提交报告 目标5：完成公园科普解说系统更新完善（中英文） 目标6：完成现场评估各项工作（含联合国教科文组织评估专家相关费用） 目标7：完成市域内标识系统更新完善（中英文） 目标8：完成至少一次国际性研讨培训 目标9：完成上报联合国教科文组织综合考察报告、评估表等撰写翻译 目标10：完成地质公园科普实验室研学教具、实验仪器购置 |  |  |  |  | 目标1：获“绿牌”圆满通过联合国教科文组织张掖世界地质公园中期评估 目标2：7月28日至7月30联合国教科文组织世界地质公园在评估专家莫哈·赛非亚·莱蒙和尼雷·加贺谷对张掖世界地质公园开展了为期3天的考察评估 目标3：完成九个泉科学考察、野外考察、标本采集，正在进行文本编制 目标4：完成土林谷和冰沟丹霞实地考察、研究、采样，正在进行文本编制 目标5：完成公园科普解说系统更新完善（中英文） 目标6：完成现场评估各项工作 目标7：完成机场路、S18线，专家考察线路的标识系统更新完善 目标8：举办第七届联合国教科文组织世界地质公园管理和发展国际培训班 目标9：完成上报联合国教科文组织综合考察报告、评估表等撰写翻译 目标10：完成地质公园科普实验室研学教具、实验仪器购置，实验室已投入使用
绩效指标 （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 接待联合国教科文组织专家现场评估 |  | 1次 | 1次 | 10分 | 10分
|  |  | 印制各类科普读物数量 |  | ≥5000册（300000张） | 20000册(450000张） | 10分 | 10分
|  |  | 完成氛围营造与景区警示牌、指示牌制作更换工作 |  | ≥50块 | 252块 | 10分 | 10分
|  |  | 开展张掖世界地质公园相关科学研究与调查评价 |  | 3项 | 2项 | 10分 | 7分 | 完成调查研究采样，正进行文本编制
|  | 质量指标 | 通过联合国教科文组织专家评估验收 |  | 100% | 通过 | 5分 | 5分
|  | 时效指标 | 6月底前完成全部准备工作 |  | ≥90% | 95% | 5分 | 5分
|  | 成本指标 | 无 |  | 无 | 无 | 无 | 无
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 促进旅游产业发展 |  | 显著影响 | 显著促进 | 5分 | 5分
|  | 社会效益指标 | 通过联合国教科文组织专家评估验收，发挥世界地质公园品牌影响力 |  | 显著提升 | 显著提升 | 5分 | 5分
|  |  | 强化科研科普设施建设，开展科普培训，提高研学旅游接待水平 |  | 显著提升 | 显著提升 | 5分 | 5分
|  | 生态效益指标 | 提升社会各界保护地质遗迹积极性 |  | 显著提升 | 显著提升 | 5分 | 5分
|  |  | 充分发挥地质公园科普宣教作用，提高生态文明建设水平 |  | 显著提升 | 显著提升 | 5分 | 5分
|  | 可持续影响指标 | 完成中期评估工作，持续四年促进景区旅游产业发展 |  | 持续促进 | 完成中期评估，持续促进旅游业发展 | 5分 | 5分
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 评估专家满意度 |  | 100% | 100% | 10分 | 10分
总分（预算执行率得分+绩效指标得分） | [6 empty] | 100分 | 97分
说明 | 无
主管部门 审核意见 |  | （盖章） 年 月 日 |  |  | 市财政局主管业务科室审核意见 | （盖章） 年 月 日

## 省级旅游专项
附件3
市级预算项目支出绩效自评表
（2023年度)
项目名称 |  |  | 2023年第一批省级旅游发展专项经费
主管部门
实施单位 |  |  | 张掖丹霞大景区管理委员会（张掖国家地质公园管理局）
资金情况 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 预算执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 40 | 40 | 10分 | 100% | 10分
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 40 | 40 | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | ——
总体目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
| 1.张掖丹霞大景区总体规划（2021年-2030年）项目 2.张掖七彩丹霞景区北入口广场商服区装配式售卖屋项目 |  |  |  |  | 1.张掖丹霞大景区总体规划（2021年-2030年）项目 2.张掖七彩丹霞景区北入口广场商服区装配式售卖屋项目
绩效指标 （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 编制张掖丹霞大景区总体规划 |  | 1个 | 1个 | 10 | 10
|  |  | 创建世界级旅游景区 |  | 1个 | 1个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 验收通过率 |  | ≥80% | 99% | 10 | 9
|  | 时效指标 | 项目补助发放及时率 |  | ＝100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 补助标准执行度 |  | ＝100% | 100% | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 无 |  | 无 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益指标 | 旅游景区服务管理水平 |  | 持续提升 | 持续提升 | 15 | 15
|  | 生态效益指标 | 无 |  | 无 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 推动全域旅游、大众旅游发展情况 |  | 长期 | 长期 | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 景区游客满意度 |  | ＞90% | 90% | 10 | 8
总分（预算执行率得分+绩效指标得分） | [6 empty] | 100分 | 97分
说明 | 无
主管部门 审核意见 |  | （盖章） 年 月 日 |  |  | 市财政局主管业务科室审核意见 | （盖章） 年 月 日

## 主体工程
附件3
市级预算项目支出绩效自评表
（2023年度)
项目名称 |  |  | 张掖地质博物馆建设经费
主管部门
实施单位 |  |  | 张掖丹霞大景区管理委员会（张掖国家地质公园管理局）
资金情况 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 预算执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 200 | 200 | 10分 | 100% | 10分
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 200 | 200 | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | ——
总体目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
| 张掖地质博物馆是2013年市委、市政府确定并建设的重点建设项目,项目位于临泽县倪家营南台村小里湾丹霞景区外围，2015年8月工程完工。2015年9月正式开馆，至目前已安全运行8年，接待游客130万人次。张掖地质博物馆在联合国教科文组织世界地质公园创建，国家5A景区创建以及七彩丹霞世界级旅游景区建设中发挥了十分重要的作用。张掖地质博物馆先后被评为“历史再现工程·博物馆”“甘肃省特色科普基地”“甘肃省科普示范基地”，成为宣传张掖的一张靓丽名片。 |  |  |  |  | 张掖地质博物馆是2013年市委、市政府确定并建设的重点建设项目,项目位于临泽县倪家营南台村小里湾丹霞景区外围，2015年8月工程完工。2015年9月正式开馆，至目前已安全运行8年，接待游客130万人次。张掖地质博物馆在联合国教科文组织世界地质公园创建，国家5A景区创建以及七彩丹霞世界级旅游景区建设中发挥了十分重要的作用。张掖地质博物馆先后被评为“历史再现工程·博物馆”“甘肃省特色科普基地”“甘肃省科普示范基地”，成为宣传张掖的一张靓丽名片。
绩效指标 （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 主体工程占地面积 |  | ≥5600㎡ | 5600㎡ | 20分 | 20分
|  | 质量指标 | 支付完成率 |  | ＞98% | 100% | 10分 | 10分
|  | 时效指标 | 项目资金到位及时性 |  | ＞98% | 100% | 10分 | 10分
|  | 成本指标 | 成本节约率 |  | ≥5% | 未超支 | 10分 | 10分
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 地质博物馆提升游客数量 |  | ＞30万人次 | ＞30万人次 | 30分 | 29分
|  | 社会效益指标 | 无 |  | 无 | 无 | 无 | 无
|  | 生态效益指标 | 无 |  | 无 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 |  | 无 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 游客满意率 |  | ＞90% | ＞90% | 10分 | 9分
总分（预算执行率得分+绩效指标得分） | [6 empty] | 100分 | 98分
说明 | 无
主管部门 审核意见 |  | （盖章） 年 月 日 |  |  | 市财政局主管业务科室审核意见 | （盖章） 年 月 日