张掖祁连画院第五届美术作品展

活动经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

1.立项依据。本项目主要依据2023年中共张掖市委宣传部部务会会议纪要（第6次）。

2.立项目的。认真贯彻落实市委、市政府“文化旅游全民宣传活动”的部署，着力打造“彩虹张掖”品牌建设。美术作品展以展现张掖全域人文景观、自然风貌、城乡变化为主题，紧扣时代脉搏，讲好张掖故事，画好祁连山水，为创建祁连画派打好基础，为宣传“彩虹张掖”作出应有的贡献。

3.项目内容和实施周期。项目主要内容为举办一场张掖祁连画院第五届美术作品展览，用美术作品的形式集中展现张掖全域人文景观、自然风貌、城乡变化。展览举办后，验收通过一次性支付项目资金。

项目实施周期：张掖祁连画院第五届美术作品展活动经费项目期限1年，安排5万元用于举办展览。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

举办一场张掖祁连画院第五届美术作品展览，展出作品180幅以上，累计观看人数达到2000人次以上。

2.预期主要的经济、社会效益、环境效益和可持续影响

社会效益：用美术作品的形式集中展现张掖全域人文景观、自然风貌、城乡变化，扩大“彩虹张掖”品牌影响力、知名度。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）存在的问题

文艺创作投入经费不足，美术作品展览完成后未结集出版，对促进文化交流、提升艺术家影响力、记录艺术发展历程有一定影响。

（二）下一步改进工作的措施

1.建立和完善工作机制，加强领导，明确职责，确保各项工作落实到位。

2.在该项目实施过程中，严格执行中央八项规定精神和有关财经纪律，不折不扣贯彻落实中央决策部署和省、市委有关要求，规范资金管理使用。

张掖市文学艺术界联合会

2024年2月23日