# 2023年度张掖市幼儿园

# 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

2023年，下达张掖市幼儿园（以下简称为市幼）项目资金共计557.23万元，分别是：2023年学前教育减免保教费资金50.59万元，2023年市直学校班主任补助资金5.04万元，2023年市直学校教师培训经费资金3.86万元，2023年学前教育发展专项资金467万元，2023年幼儿园生均公用经费15万元，2023年幼儿教师社会保险补助15.74万元。

二、绩效目标完成情况分析

根据资金使用的不同类型现就资金投入情况分析、总体绩效目标完成情况分析和绩效指标完成情况分析分别说明如下：

（一）2023年学前教育减免保教费资金

1.资金投入情况分析。2023年下达市幼学前教育减免保教费资金50.59万元，全年实际执行50.59万元，执行率100%。

2.产出指标。数量指标：学前教育免保教费人数年度指标值1000人，实际完成值1094人；质量指标：学前教育免保教费准确率100%，实际完成值100%；时效指标：资金拨付及时性年度指标值及时，实际完成值及时；成本指标：学前教育免保教费补助标准年度指标值每生每年1000元，实际完成值每生每年1000元。

3.效益指标。经济效益指标：缓解贫困幼儿家庭经济负担年度指标值有效缓解，实际完成值有效缓解；社会效益指标：贫困家庭幼儿完成学前学业年度指标值有效保障，实际完成值有效保障；社会效益指标：政策知晓率年度指标值100%，实际完成值100%；可持续影响指标：所有适龄幼儿都可以接受学前教育年度指标值有效保障，实际完成值有效保障。

4.满意度指标。服务对象满意度指标：学前教育免保教费享受学生满意度年度指标值98%，实际完成值98%；学前教育免保教费享受家长满意度年度指标值98%，实际完成值98%。

（二）2023年市直学校班主任补助资金

1.资金投入情况分析。2023年下达市幼市直学校班主任补助资金5.04万元，全年实际执行5.04万元，执行率100%。有效稳定了教师队伍，提高了班主任工作的积极性，为提高保育教育质量打下坚实的基础。

2.产出指标。数量指标：受益教师数年度指标值14人，实际完成值14人；时效指标：资金拨付及时性年度指标值及时，实际完成值及时；成本指标：补助发放标准年度指标值每人每年不低于400元，实际完成值每人每年1500元。

3.效益指标。经济效益指标：班主任教师日常经济困难年度指标值有效缓解，实际完成值有效缓解；社会效益指标：班级管理水平年度指标值有效提升，实际完成值有效提升；可持续影响指标：保育教育水平年度指标值持续提升，实际完成值持续提升。

4.满意度指标。服务对象满意度指标：受益班主任满意度年度指标值98%，实际完成值98%；幼儿及家长满意度年度指标值98%，实际完成值98%。

（三）2023年市直学校教师培训经费

1.资金投入情况分析。2022年下达市幼市直学校教师培训经费3.86万元，全年实际执行3.86万元，执行率100%。

2.产出指标。数量指标：培训教师人次年度指标值49人次，实际完成值49人次；质量指标：参训教师能力水平年度指标值明显提高，实际完成值有所提高；时效指标：按计划组织培训年度指标值及时，实际完成值线下培训计划未执行；成本指标：培训会务资料费、食宿费、交通补助等费用年度指标值足额保障，实际完成值足额保障。

3.效益指标。经济效益指标：幼儿园组织教师培训的经济压力年度指标值有效缓解，实际完成值有效缓解；社会效益指标：教师能力水平年度指标值明显提高，实际完成值明显提高；可持续影响指标：通过实施项目培训及培训效果跟进，使学校及教师科研能力和教育教学能力年度指标值持续提升，实际完成值持续提升。

4.满意度指标。服务对象满意度指标：学生满意、家长放心、社会认可年度指标值95%，实际完成值95%；家长和社会对学校、教师的满意度大幅提升年度指标值95%，实际完成值95%。

（四）2023年学前教育发展专项资金

1.资金投入情况分析。2023年下达市幼学前教育发展专项资金467万元，全年实际执行467万元，执行率100%。

2.产出指标。数量指标：2023年度学前教育发展专项资金年度指标值用于支付幼儿园保教楼建设项目和原保教楼维修改造项目，实际完成值用于支付幼儿园保教楼建设项目和原保教楼维修改造项目；质量指标：学前教育发展专项资金完成质量良好，实际完成值良好；时效指标：及时完成率年度指标值95%，实际完成值95%；成本指标：成本可控年度指标值可控，实际完成值可控。

3.效益指标。经济效益指标：资金使用情况年度指标值良好，实际完成值良好；社会效益指标：社会反响情况度指标值良好，实际完成值良好；生态效益指标：生态污染情况年度指标值无污染，实际完成值零污染；可持续影响指标：项目完成及可持续影响达成度年度指标值99%，实际完成值99%。

4.满意度指标。服务对象满意度指标：教职工满意度年度指标值98%，实际完成值98%；幼儿及家长满意度年度指标值98%，实际完成值98%。

（五）2023年幼儿园生均公用经费

1.资金投入情况分析。2023年下达市幼生均公用经费15万元，全年实际执行15万元，执行率100%。

2.产出指标。数量指标：受益学生人数年度指标值526人次，实际完成值526人次；质量指标：保育教育质量年度指标值明显提高，实际完成值明显提高；时效指标：资金拨付年度指标值及时，实际完成值及时；成本指标：保育教育工作成本年度指标值足额保障，实际完成值足额保障。

3.效益指标。经济效益指标：幼儿园改善办园条件经济压力年度指标值有效缓解，实际完成值有效缓解；社会效益指标：教师能力水平年度指标值明显提高，实际完成值明显提高；可持续影响指标：通过实施维修改造和设施设备的更新，使学校及教师科研能力和教育教学能力年度指标值持续提升，实际完成值持续提升。

4.满意度指标。服务对象满意度指标：学生满意、家长放心、社会认可年度指标值95%，实际完成值95%；家长和社会对学校、教师的满意度大幅提升年度指标值95%，实际完成值95%。

（六）2023年幼儿教师社会保险补助

1.资金投入情况分析。2023年下达市幼幼儿教师社会保险补助15.74万元，全年实际执行15.74万元，执行率100%。

2.产出指标。数量指标：2023年度幼儿教师社会保险补助资金年度指标值受益教师数25人，实际完成值受益教师数29人；时效指标：资金发放及时性年度指标值及时，实际完成值及时；成本指标：补助发放标准年度指标值足额，实际完成值足额。

3.效益指标。经济效益指标：临聘教师经济压力年度指标值有效缓解，实际完成值有效缓解；社会效益指标：办园水平指标值有效提升，实际完成值有效提升；可持续影响指标：保育教育水平年度指标值持续提升，实际完成值持续提升。

4.满意度指标。服务对象满意度指标：受益教师满意度年度指标值98%，实际完成值98%；幼儿及家长满意度年度指标值98%，实际完成值98%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

总体绩效目标和绩效指标全部完成。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

- 2023年，市幼项目资金共计557.23万元，涉及项目6个，由市幼进行自评，自评结果按照权限和要求由主管单位张掖市教育局公开。

五、其他需要说明的问题

- 无

- 附件：1.2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

- 2.市级预算项目支出绩效自评表（2023年学前教育减免保教费资金）

- 3.市级预算项目支出绩效自评表（2023年市直学校班主任补助资金）

- 4.市级预算项目支出绩效自评表（2023年市直学校教师培训经费）

- 5.市级预算项目支出绩效自评表（2023年学前教育生均公用经费）

- 6.市级预算项目支出绩效自评表（2023年幼儿教      师社会保险补助）

- 张掖市幼儿园

- 2024年2月18日