## 项目支出
附件3-3
市级预算项目支出绩效自评表
（2023年度)
项目名称 |  |  | 祁连山生态监测能力提升与生态经济树种培育
主管部门 |  |  | 张掖市林业和草原局
实施单位 |  |  | 甘肃省祁连山水源涵养林研究院
资金情况 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 预算执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 23 | 23 | 23 | 10分 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 23 | 23 | 23 | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | ——
总体目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
| 标定校准祁连山生态监测区通量观测系统、水汽廓线系统、自动气象站等设备10套；购置实验室操作台1套；维护乔木林样地16个；生态经济树种文冠果新品种引种培育5亩，培育文冠果示范林100亩、优质苗40亩等。 |  |  |  |  | 标定校准祁连山生态监测区通量观测系统、水汽廓线系统、自动气象站等设备10套；购置实验室操作台1套；维护乔木林样地16个；生态经济树种文冠果新品种引种培育5亩，培育文冠果示范林100亩、优质苗40亩及文冠果种子采收与处理等。
绩效指标 （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 标定通量观测系统、水汽廓线系统、自动气象站 |  | ≥7套 | 7套 | 5 | 5
|  |  | 购置实验室操作台 |  | ≥1套 | 1套 | 5 | 5
|  |  | 调查乔木林固定样地 |  | 16个 | 16个 | 5 | 5
|  |  | 文冠果培育 |  | 145亩 | 145亩 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 生态监测数据质量 |  | 准确、连续、有效 | 准确、连续、有效 | 5 | 5
|  |  | 检测报告质量达标率 |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 生态监测数据报送及时率 |  | ≥95% | 100% | 2 | 2
|  |  | 项目按计划完成率 |  | ≥90% | 100% | 3 | 3
|  | 成本指标 | 标定通量观测系统、水汽廓线系统、自动气象站成本 |  | ≤13000元 | 13000元 | 5 | 5
|  |  | 购置实验室操作台 |  | ≤52000元 | 52000元 | 5 | 5
|  |  | 维护每个乔木林固定样地 |  | ≤3000元 | 3000元 | 5 | 5
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 对社会、环境等方面的贡献率 |  | ≥95% | 95% | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 促进生态环境保护 |  | 有效促进 | 有效促进 | 10 | 10
|  |  | 生态服务功能发挥 |  | 有效发挥 | 有效发挥 | 10 | 10
可持续影响指标
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 依托单位满意度、专家在基地工作满意度 |  | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分（预算执行率得分+绩效指标得分） | [6 empty] | 100分 | 100
说明 | 无
主管部门 审核意见 |  | （盖章） 年 月 日 |  |  | 市财政局主管业务科室审核意见 | （盖章） 年 月 日