2024年全市城镇重度残疾人日间照料服务项目绩效评价报告

委托评价单位：张掖市残疾人联合会

评价机构名称：甘肃道瑞科技咨询有限公司

评价对象名称：全市城镇重度残疾人日间照料服务项目

评价报告时间：2025年3月

摘  要

为强化部门资金绩效管理，提高资金使用效益，张掖市残疾人联合会委托甘肃道瑞科技咨询有限公司对全市城镇重度残疾人日间照料服务项目开展重点绩效评价，报告摘要如下：

一、项目概况

为加快推进张掖市残疾人托养服务工作，不断满足残疾人托养服务需求，促进残疾人事业的全面健康发展，依据《国家基本公共服务标准（2021年版）》《就业年龄段智力、精神及重度肢体残疾人托养服务规范》（GB/T37516-2019）等相关规定，根据省残联办公室关于印发《2024年残疾人事业发展补助资金预算项目实施方案》（甘残办发〔2024〕3号）和《张掖市残疾人联合会关于印发〈2024年全市城镇重度残疾人日间照料服务项目实施方案〉的通知》（张市残联〔2024〕22号）文件要求，为全县符合条件的16岁至59岁智力、精神和重度视力、肢体残疾人开展日间照料服务。

2024年，各县区结合残疾人分布情况，在居住相对集中的辖区开展日间照料服务，在居住相对分散的辖区开展上门居家照护服务，努力减轻残疾人家庭照护负担、解放残疾人家庭劳动力。省级财政下达项目资金427.5万元，为张掖市950名有照护服务需求的残疾人提供月服务，其中，日间照料500人，居家照护450人。

二、评价结论

本次绩效评价工作基于佐证材料的全面性和准确性，严格按照绩效评价指标体系，结合实际了解到的情况，计算出评价得分为：88.77分。根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号），2024年全市城镇重度残疾人日间照料服务项目绩效评价结果等级为：良。

总体认为：2024年全市城镇重度残疾人日间照料服务项目按计划为日间照料500人，居家照护450人，共950人有照护服务需求的残疾人提供服务，照护期间，减轻残疾人家庭照护负担、解放残疾人家庭劳动力，但存在一些问题，一是残疾人档案管理不完善；二是居家照护时间不足，服务质量有待提升；三是绩效目标指标及目标值设置不准确等。

全市城镇重度残疾人日间照料服务项目绩效评价总体得分情况

| 序号 | 指标名称 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 决策 | 20.00 | 18.49 | 92.45% |
| 2 | 过程 | 21.00 | 17.04 | 81.14% |
| 3 | 产出 | 34.00 | 31.45 | 92.50% |
| 4 | 效益 | 25.00 | 21.79 | 87.16% |
| 总分 |  | 100.00 | 88.77 | 88.77% |

三、项目主要经验及做法

（一）服务内容多样化

1.生活照料

提供营养均衡的餐饮服务，根据服务对象的特殊需求定制饮食，如低糖、低盐、素食等。协助个人卫生护理，包括洗漱、沐浴、理发、修剪指甲等，确保服务对象保持良好的个人形象和卫生状况。提供衣物清洗和整理服务，让服务对象穿着整洁舒适。

- 2.健康护理

- 配备专业的医护人员，定期为服务对象进行身体检查，包括测量血压、血糖、体温等基本生命体征，以及进行简单的疾病筛查。提供康复护理服务，如物理治疗、作业治疗、言语治疗等，帮助服务对象恢复身体功能。开展健康讲座和培训，增强服务对象的健康意识和自我保健能力。

3.心理支持

安排专业的心理咨询师，为服务对象提供心理疏导和情感支持，帮助他们缓解压力、调整心态。组织各种娱乐活动和社交活动，如唱歌、跳舞、绘画、手工制作等，让服务对象在活动中结交朋友、分享快乐，增强自信心和归属感。

4.教育培训

开设文化课程和技能培训课程，如识字、算数、电脑操作、手工制作等，帮助服务对象提高文化素质和生活技能。组织职业培训和就业指导，为有就业需求的服务对象提供就业机会和支持。

（二）服务团队专业化

1.人员配备

招聘具备专业资质和丰富经验的医护人员、康复师、心理咨询师、护理员等，组成专业的服务团队。定期对服务团队进行培训和考核，提高他们的专业水平和服务质量。

2.团队协作

建立良好的团队协作机制，明确各成员的职责和分工，确保服务工作的顺利开展。加强团队成员之间的沟通和交流，及时解决工作中出现的问题和矛盾。

（三）服务设施完善优化

1.场地选择

选择交通便利、环境优美、安全舒适的场地作为日间照料服务中心，方便服务对象及其家属前来。场地面积足够大，能够满足服务对象的活动需求，同时要配备必要的设施和设备，如休息室、餐厅、卫生间、康复室、娱乐室等。

2.设施设备

配备先进的医疗设备和康复器材，如心电图机、血糖仪、血压计、康复训练器等，为服务对象提供专业的健康护理和康复服务。安装安全设施和监控设备，确保服务对象的人身安全和财产安全。提供舒适的家具和生活用品，如床铺、沙发、电视、音响、书籍等，让服务对象感受到家的温暖。

四、存在的问题

（一）个性问题

1.甘州区

（1）甘州区南街道残疾人日间照料服务中心

①日间照料服务部分不符合相关规定

居家照护服务部分人员达到60岁，不符合《2024年全市重度残疾人日间照料服务项目实施方案》中项目实施对象范围“具有张掖户籍，持有《中华人民共和国残疾人证》，年龄在16-59周岁，有照护服务需求的智力、精神和重度视力、肢体残疾人”规定。如居家照护残疾人刘婷芳，日间照料残疾人兰裕云。

（2）甘州区西街道残疾人日间照料服务中心

①日间照料服务部分不符合相关规定

该机构大部分人员未做体检，如日间照料服务人员王文华、贾延平等人，对日间照料服务机构人员身体健康带来较大风险，且不符合《甘肃省残疾人日间照料服务规范（试行）》中相关规定。

②居家照护服务开展不规范，服务质量不高

一是甘州区西街道残疾人日间照料服务中心居家照护服务工单显示服务时长均不足一小时，如残疾人张文慧、闫吉学等人；二是该机构留存服务照片无水印，无法确定具体服务日期及准确时间。

2.临泽县

（1）临泽县居家养老服务中心

①居家照护服务质量不高

一是居家照护服务质量不高，服务过程性资料不真实。如评价组在现场评价过程中发现王希超在2025年1月17日、2025年1月22日服务记录中两张照片完全一致；吕晓燕2024年4月2日、2024年5月2日服务记录中四张照片完全一致。二是居家照护服务中服务记录照片部分无水印，或服务照片有水印但服务时长不足一小时现象。

3.高台县

（1）高台县恩惠康养综合服务中心

①日间照料服务人员替换无解除协议

该机构2024年共有10名日间照料人员解除协议，发生人员替换，但已解除协议人员未签订服务解除协议，不符合《甘肃省残疾人日间照料服务规范（试行）》中协议签订的相关规定。

（2）高台县顺馨居家照护服务中心

①该机构部分档案资料需完善

高台县顺馨居家照护服务中心居家照护服务档案中四次服务照片只留存一张，只可以看出服务次数，但无法确定是否达到服务时长，评价组在该机构电子版照片记录中发现该机构服务时长达到规定时长，但纸质版资料未反映出相应的服务质量。

4.民乐县

（1）民乐智博特殊教育培训中心

①对文件规定认识不足

民乐智博特殊教育培训中心机构居家照护服务时长不足，平均半小时居多，但服务机构表示一次去3—4人，每人半小时可以满足居家照护规定时长，对《2024年全市重度残疾人日间照料服务项目实施方案》相关规定认识不足。

- （二）共性问题

1.账务记载不规范，凭证真实性和准确性存疑

机构记账凭证记载不规范，没有记账人、出纳及审核人员签字，不符合《会计基础工作规范》（财政部令第98号令）第五十一条 记账凭证的基本要求记账凭证的内容必须具备“填制凭证的日期；凭证编号；经济业务摘要；会计科目；金额；所附原始凭证张数；填制凭证人员、稽核人员、记账人员、会计机构负责人、会计主管人员签名或者盖章。收款和付款记账凭证还应当由出纳人员签名或者盖章”。

2.绩效目标指标及目标值设置不准确

一是项目绩效指标与目标值设置不清晰、不完整。核心绩效指标设置不够全面，未准确反映项目实施重点内容，不利于通过绩效目标设置来引导业务工作开展。二是三级指标目标值部分未量化，如数量指标目标值以定性方式表示，未通过清晰、可衡量的目标值予以体现。五、有关建议

（一）个性问题建议

1.甘州区

（1）甘州区南街道残疾人日间照料服务中心

①及时进行人员更替，机构及时注册登记整改

一是对机构内所有参与日间照料服务及居家照护的人员进行全面清查，制作详细的人员信息表，涵盖姓名、年龄、享受服务时间等关键信息，及时对不符合条件的照护人员调整，进行更换；二是安排专人负责，深入研究当地关于日间照料机构注册登记的法规政策文件，梳理出注册登记所需的全部资料清单，如场地证明（租赁合同或房产证明）、机构章程、管理人员与服务人员资质证书、消防与食品安全合格证明等，并了解注册登记的具体流程，包括申请受理部门、审批时间节点、现场勘查要点等信息。

（2）甘州区西街道残疾人日间照料服务中心

①立即组织日间照料人员体检，机构及时注册登记整改

一是立即联系具备专业资质的医疗机构，协商批量体检事宜，为全体未体检人员定制包含基础健康检查（如血常规、尿常规、肝功能、肾功能、心电图等）、传染病筛查（如乙肝、丙肝、肺结核等）的套餐；二是安排熟悉政策法规的工作人员，详细梳理当地日间照料服务机构注册登记所需流程与资料清单。注册登记资料通常涵盖机构章程、场地使用证明（租赁合同或房产证明）、管理人员与服务人员资质证书、消防与食品安全合格证明、医疗机构备案审批文件（若涉及医疗服务）等，同步明确办理食堂许可证需准备的食品经营许可申请书、主要设备设施布局、操作流程等材料。

②检查现有工单，规范服务照片管理

一是全面梳理过往居家照护服务工单，重点筛查服务时长不足一小时的记录，针对张文慧、闫吉学等具体案例，与服务人员、残疾人及其家属进行三方沟通，核实实际服务情况。若存在记录偏差，及时纠正工单信息，若确因服务流程不合理、任务安排过满导致服务时长缩水，立即调整服务计划；二是为服务人员配备带有时间、日期水印功能的拍摄设备，如具有此类功能的智能手机或专用拍照相机。若使用手机拍照，统一安装能够自动添加清晰水印的摄影软件，并设置好水印包含的信息（如服务日期、时间、服务对象姓名、机构名称等），在服务前，要求服务人员务必检查水印设置是否正确，确保拍摄的每张服务照片都带有完整且不可篡改的水印信息。

2.临泽县

（1）临泽县居家养老服务中心

①制定严格的资料规范，严格把控服务时长

一是设计统一的服务过程性资料模板，明确要求服务人员在记录服务内容时，必须详细、准确地描述服务的具体操作、使用的工具、与服务对象的互动情况等。对于服务照片，规定拍摄角度、拍摄内容需清晰展现服务场景与服务动作，且照片文件名要按照“服务对象姓名-服务日期-服务时段”格式命名，严禁重复使用照片，一经发现，严肃处理；二是为所有服务人员配备的拍摄设备（手机或相机）统一安装具备不可篡改水印功能的软件，水印内容涵盖服务日期、精确到分钟的服务时间、服务对象姓名、机构名称等关键信息。在每次服务前，要求服务人员检查水印设置是否正确，机构定期抽查水印设置情况。对于因设备故障或软件问题导致水印缺失的，服务人员需立即更换设备拍摄，并在服务记录中注明原因。

3.高台县

（1）高台县恩惠康养综合服务中心

①积极联系，及时补签协议

安排专人通过电话、短信、微信等多种渠道，与这10名人员逐一取得联系，诚恳未及时签订服务解除协议的原因，强调补签协议的重要性与必要性，如关乎个人权益保障、机构合规运营等。约定方便的补签时间与方式，对于本地且方便现场办理的人员，邀请至机构办公地点签署；对于异地人员，采用电子协议方式，通过正规电子签约平台发送协议，指导其完成签署。

（3）高台县顺馨居家照护服务中心

①完善居家照护服务档案资料

统一服务资料记录模板，涵盖服务基本信息（服务对象、服务日期、服务人员等）、服务时长、服务内容详细描述、服务照片粘贴区域、服务对象评价等板块。规范服务人员填写资料的流程，要求在服务结束后，立即在纸质版和电子版资料中同步记录服务情况，避免出现先记录电子版、后补纸质版导致信息不一致的情况。加强对服务人员资料记录的培训，使其明确资料记录的重要性、填写规范及注意事项，提高资料记录的质量和效率。

4.民乐县

（1）民乐智博特殊教育培训中心

①加强政策文件掌握情况

摒弃当前“多人短时间拼凑时长”的错误做法，根据服务对象的实际需求和身体状况，为每位重度残疾人制定个性化的服务计划。例如，对于生活不能自理、需要较多生活照料的残疾人，安排专人在一次服务中连续提供不少于规定时长（如1小时）的服务，涵盖协助洗漱、进食、打扫房间等内容，服务计划需详细记录服务内容、预计时长、服务人员安排等信息。

（二）共性问题建议

1.制定明确财务管理制度，设立监督机制

一是建立完善的财务管理制度，明确规定记账凭证必须由记账人、出纳和审核人签字，并规定签字的时间和顺序；二是设置专门的内部监督岗位或小组，定期检查记账凭证的签字情况，发现问题及时督促整改；三是财务主管定期对记账凭证进行全面审核，确保签字完整合规。

2.合理设置项目绩效目标，扎实推进绩效管理工作

一是强化预算绩效管理意识，加强部门预算绩效管理学习和应用，根据《甘肃省财政厅关于印发市州预算绩效管理工作评价指标体系的通知》（甘财绩〔2024〕3号）文件要求切实做好预算绩效工作，努力实现绩效全过程，做到“花钱必问效，无效必问责”；二是扩大预算绩效管理范围，将每个使用财政资金的项目均纳入预算绩效管理中，同时要积极总结其他单位绩效优秀经验并结合自身情况进行总结归纳，引入第三方力量，建立健全预算绩效管理专家库；三是加强沟通学习，借鉴其他市州、县区关于预算绩效一体化的优秀经验，逐步形成具有本部门个性特色的预算绩效管理理念及办法。

目  录

一、项目基本情况	1

（一）项目立项背景	1

（二）主要内容	2

（三）绩效目标	2

（四）项目实施情况	6

（五）资金投入	7

（六）资金使用情况	8

二、评价基本情况	9

（一）绩效评价目的、对象和范围	9

（二）评价原则及标准	9

（三）评价方法	11

（四）绩效评价指标体系	13

（五）绩效评价组织过程	15

三、综合评价结论及分析	17

（一）综合评价情况及评价结论	17

（二）指标完成情况	17

1.决策情况（20.00分）（-1.51分）	18

2.过程情况（21.00分）（-3.96分）	23

3.项目产出（34.00分）（-2.55分）	27

4.项目效益（25.00分）（-3.21分）	31

四、项目主要经验及做法	33

（一）服务内容多样化	33

（二）服务团队专业化	34

（三）服务设施完善优化	34

五、存在的问题	35

（一）个性问题	35

1.甘州区	35

2.临泽县	36

3.高台县	36

4.民乐县	36

（二）共性问题	37

1.账务记载不规范，凭证真实性和准确性存疑	37

2.绩效目标指标及目标值设置不准确	37

六、有关建议	37

（一）个性问题建议	37

1.甘州区	37

2.临泽县	39

3.高台县	39

4.民乐县	40

（二）共性问题建议	40

1.制定明确财务管理制度，设立监督机制	40

2.合理设置项目绩效目标，扎实推进绩效管理工作	41

七、需要说明的问题	41

八、有关附件	41

附件一 全市城镇重度残疾人日间照料服务项目评分表	43

附件二 满意度报告	67

附件三 访谈报告	85

附件四 基础信息表	89

附件五 实地调研照片	92

全市城镇重度残疾人日间照料服务项目

绩效评价报告

# 一、项目基本情况

## （一）项目立项背景

近年来，甘肃省残联牢牢把握“平等、融合、共享”的价值导向，坚持“一点一策”“一点一案”原则，采用“就近就便”的照料模式，为符合条件的残疾人提供日间照料服务，促进残疾人日间照料服务沿着规范化、制度化、专业化服务的路径发展。

依据《甘肃省残疾人日间照料服务规范（试行）》，甘肃省残联积极协调省市县三级相关部门在场地、资源、人员等方面给予大力支持，整合基础设施资源设置“六室一工坊”（多功能活动室、医疗保健室、康复训练室、心理疏导室、休息室、就餐配餐室，具备条件的要增设就业工坊）功能，活动场所、功能室统一悬挂张贴名称、制度等可视化标识，不断提升服务质效。针对重度残疾人家庭的突出困难，甘肃省残联确定8个县区组织开展城镇和农村重度残疾人日间照料服务试点工作，实施常态跟进督导，有效解决了800名重度残疾人的照护困难。依托“阳光家园计划”项目，2022年，甘肃省残联全面实施全省城镇重度残疾人日间照料服务项目，持续做好就业年龄段重度残疾人的居家和寄宿服务工作。

为加快推进张掖市残疾人托养服务工作，不断满足残疾人托养服务需求，促进残疾人事业的全面健康发展，依据《国家基本公共服务标准（2021年版）》《就业年龄段智力、精神及重度肢体残疾人托养服务规范》（GB/T37516-2019）相关规定，根据省残联办公室关于印发《2024年残疾人事业发展补助资金预算项目实施方案》（甘残办发〔2024〕3号）和《张掖市残疾人联合会关于印发<2024年全市城镇重度残疾人日间照料服务项目实施方案>的通知》（张市残联〔2024〕22号）文件要求，为全县符合条件的16岁至59岁智力、精神和重度视力、肢体残疾人开展日间照料服务。

## （二）主要内容

- 2024年，各县区结合残疾人分布情况，在居住相对集中的辖区开展日间照料服务，在居住相对分散的辖区开展上门居家照护服务，努力减轻残疾人家庭照护负担、解放残疾人家庭劳动力。省级财政下达项目资金427.5万元，为张掖市950名有照护服务需求的残疾人提供月服务，其中，日间照料500人，居家照护450人。

## （三）绩效目标

2024年全市城镇重度残疾人日间照料服务项目涉及甘州区、临泽县、山丹县、民乐县、高台县五个县区残疾人联合会，各县区该项目绩效目标情况如下：

表1-1 甘州区城镇重度残疾人日间照料服务项目绩效目标表

| 申报单位名称 | 甘州区残疾人联合会 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级项目名称 | 残疾人事业发展补助 | 二级项目名称 | 城镇重度残疾人日间照料项目 |
| 项目类型 | 延续性项目 | 资金用途 | 业务类 |
| 资金性质 | 一般公共预算 | 项目分类 | 其他项目 |
| 补助资金（万元） | 132万元 |  |  |
| 年度绩效目标 | 在全区实施城镇重度残疾人日间照料项目，为150名残疾人提供日间照料服务项目，为160名残疾人提供居家照护服务项目。 |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 接受日间照料服务人数 | 150名 |
|  |  | 接受居家照料服务人数 | 160名 |
|  | 质量指标 | 工作达标率 | ≥100% |
|  | 时效指标 | 为残疾人提供服务的及时性 | 及时 |
|  | 成本指标 | 成本控制率 | ≥100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人融入社会能力 | 提升 |
|  |  | 残疾人家庭负担降低性 | 降低 |
|  | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 |
|  |  | 长效管理机制完善性 | 完善 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受助残疾人满意度 | ≥85% |
|  |  | 受助残疾人家庭满意率 | ≥85% |

表1-2 临泽县城镇重度残疾人日间照料服务项目绩效目标表

| 一级项目名称 | 上级补助-重度残疾人日间照料服务 | 二级项目名称 |  | 全省城镇重度残疾人日间照料服务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目分类 | 3其他项目 | 申报属性 |  | 002延续性（经常性）项目 |  |
| 资金用途 | 1业务类 | 主管部门 |  | 临泽县残疾人联合会 |  |
| 项目开始日期 | 2024 | 项目完成日期 |  | 2025 |  |
| 项目绩效目标 | 为全县30名城镇重度残疾人提供日间照料服务，为其提供看护、护理、就餐等基本服务 |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 度量单位 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≥ | % | 100 |
| 产出指标 | 数量指标 | 接受日间照料服务人数 | = | 人 | 30 |
|  | 质量指标 | 服务合格率 | ≥ | % | 95 |
|  | 时效指标 | 为残疾人提供服务的及时性 | 定性 |  | 及时 |
| 效益指标 | 社会效益 | 残疾人融入社会能力 | 定性 |  | 提升 |
|  | 经济效益 | 残疾人家庭负担降低性 | 定性 |  | 降低 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受助残疾人家庭满意率 | ≥ | % | 95 |

表1-3 山丹县城镇重度残疾人日间照料服务项目绩效目标表

| 项目名称 |  | 城镇重度残疾人日间照料项目 | 项目负责人及联系电话 | 胡策珍18093691918 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 山丹县残疾人联合会 | 实施单位 | 山丹县残疾人联合会 |  |
| 资金情况 （万元） |  | 项目资金总额： | 726 |  |  |
|  |  | 其中：本项目安排资金 | 726 |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |
| 总体目标 | 年度目标 |  |  |  |  |
|  | 为进一步改善残疾人生活，开展城市重度残疾人日间照料项目，落实资金57.6万元，为80名重度残疾人按每人 每年7200元标准提供集中照料服务，落实资金15万元，为100名重度残疾人按每人每年1500元标准提供居家上门 服务。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 日间照料残疾人数 |  | 180人 |
|  |  | 质量指标 | 改善残疾人生活质量 |  | 提高 |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时性 |  | 100% |
|  |  | 成本指标 | 集中照料残疾人补贴标准 |  | 7200元/人 |
|  |  | 社会效益指标 | 服务残疾人水平 |  | 提高 |
|  |  | 可持续影响指标 | 残疾人融入社会能力 |  | 提高 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益残疾人满意度 |  | ≥95% |

表1-4 民乐县城镇重度残疾人日间照料服务项目绩效目标表

| 项目类型 | 1 本级支出项目 |  |  | 二级项目名称 | 关于下达2024年省级财政残疾人事业发展补助资金预算的通知（省级） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关于下达2024年省级财政残疾人事业发展补助资金预算的通知（省级） |  |  | 分配方式 |  |  |  |  |
| 起始年份 | 2024 |  |  | 项目期限 | 1 年 |  |  |  |
| 业务管理处室 | 0113 社会保障股 |  |  | 资金主管处室 | 0113 社会保障股 |  |  |  |
| 资金主管部门 | 134 民乐县残疾人联合会 |  |  | 重要程度 |  |  |  |  |
| 年度 | 总金额（万元） |  |  | 申报数（万元） |  |  | 审核数（万元） |  |
| 测算参考值 | 58.20 |  |  | 58.20 |  |  | 58.20 |  |
| 2024 | 0.00 |  |  | 58.20 |  |  | 58.20 |  |
| 项目绩效目标 | 通过实施该项目1：为全县60名集中托养的城镇重度残疾人提供每人7200元的日间照料服务费，共计43.2万元；2：为全县100名居家托养的城镇重度残疾人提供每人1500元的照料服务费，共计15万元；还行吗合计资金58.2万元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 |  | 度量单位 | 指标值内容 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算范围内 | ≤ | 582000 |  | 元 |  |  |
|  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 接受日间照料的人数 | ≤ | 160 |  | 人 |  |  |
|  | 质量指标 | 接受日间照料的人数合格率 | ≥ | 100 |  | % |  |  |
|  | 时效指标 | 为残疾人提供服务的及时性 | 定性 | 及时 |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 社会效益 | 残疾人家庭负担降低性 | 定性 | 降低 |  |  |  |  |
|  | 生态效益 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 可持续影响 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受助残疾人家庭满意度 | ≥ | 80 |  | % |  |  |

表1-5 高台县城镇重度残疾人日间照料服务项目绩效目标表

| 申报单位名称 |  | 高台县残疾人联合会 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级项目名称 |  | 残疾人事业发展补助 |  | 二级项目名称 |  |  | 城镇重度残疾人日间照料项目 |  |
| 项目类型 |  | 延续性项目 |  | 资金用途 |  |  | 业务类 |  |
| 资金性质 |  | 一般公共预算 |  | 项目分类 |  |  | 其他项目 |  |
| 一级项目名称 |  | 残疾人事业发展补助 |  | 二级项目名称 |  |  | 城镇重度残疾人日间照料项目 |  |
| 补助资金（万元） |  | 99.6 |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效目标 |  | 项目预算经费96.6万元，年内开展城镇重度残疾人日间照料服务项目。其中集中照护130人、居家照护40人。通过项目实施，提升残疾人融入社会的能力，降低残疾人家庭负担。 |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 |
| 成本指标 | 经济成本指标 |  | 日间照料投入的成本 | ≥ | 96.6 | 万元 |  |
|  | 社会成本指标 |  | - | - | - | - |  |
|  | 生态环境成本指标 |  | - | - | - | - |  |
| 产出指标 | 数量指标 |  | 接受日间照料服务的城镇重度残疾人数 | = | 170 | 名 |  |
|  | 质量指标 |  | 日间照料服务质量 | 定性 | 进一步提高 |  | 根据县残联制定的残疾人托养照护服务规范评估标准，全年分三次进行服务质量绩效评估。 |
|  |  |  | 补贴发放正确率 | = | 100 | % |  |
|  |  |  | 日间照料服务对象建档率 | = | 100 | % |  |
|  | 时效指标 |  | 补贴发放及时性 | 定性 | 及时 |  |  |
|  |  |  | 为残疾人提供服务的及时性 | 定性 | 及时 | - |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | - | - | - | - |  |
|  | 社会效益指标 |  | 残疾人融入社会的能力 | 定性 | 进一步增强 |  |  |
|  | 生态效益指标 |  | - | - | - | - |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 受助对象及（监护人）满意度 | ≥ | 85 | % |  |

## （四）项目实施情况

2024年计划为张掖市950名有照护服务需求的残疾人提供服务，其中，日间照料500人，居家照护450人。截至2024年6月，项目按照年初计划，有序实施。具体项目实施情况如表1-6所示。

表1-6 全市城镇重度残疾人日间照料服务项目实施情况

| 序号 | 县区 | 机构 | 日间照料（人） | 居家照料（人） | 拟服务对象公示时间（一天） | 管理人员培训次数（次） | 专业技术人员培训次数（次） | 机构自我评价次数（次） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甘州区 | 甘州区南街道残疾人日间照料服务中心 | 80 | 96 | 5 | 2 | 2 | 1 |
|  |  | 甘州区西街道残疾人日间照料服务中心 | 70 | 64 | 30 | — | — | 1 |
| 2 | 临泽县 | 临泽县居家养老服务中心 | 30 | 40 | 7 | 15 | 4 | 1 |
| 3 | 高台县 | 高台县恩惠康养综合服务中心 | 70 | — | 7 | 10 | 10 | 1 |
|  |  | 高台县居家社会工作服务中心 | 60 | — | 5 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 高台县顺馨居家照护服务中心 | — | 40 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | 山丹县 | 山丹县温馨日间照料中心 | 80 | 100 | 7 | 3 | 2 | 2 |
| 5 | 民乐县 | 民乐县智博 | — | 34 | 7 | 4 | 4 | 1 |
|  |  | 民乐麓源社会服务中心 | — | 33 | — | 2 | 2 | 1 |
|  |  | 民乐县正午阳光社会工作服务中心 | 60 | 33 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 肃南裕固族自治县 | 残疾人照料服务 | 50 | 10 | — | — | — | — |
| 7 | 合计 |  | 500 | 450 | — | — | — | — |

## （五）资金投入

2024年计划为张掖市950名有照护服务需求的残疾人提供服务，其中，日间照料500人，投入资金360万元，居家照护450人，投入资金67.5万元，共投入资金427.5万元。具体资金使用情况如表1-7所示。

表1-7 全市城镇重度残疾人日间照料服务项目资金投入情况

单位：万元

| 序号 | 县区 | 机构 | 日间照料服务 | 居家照护服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甘州区 | 甘州区南街道残疾人日间照料服务中心 | 57.60 | 14.40 |
|  |  | 甘州区西街道残疾人日间照料服务中心 | 50.40 | 9.60 |
| 2 | 临泽县 | 临泽县居家养老服务中心 | 21.60 | 6.00 |
| 3 | 高台县 | 高台县恩惠康养综合服务中心 | 50.40 | — |
|  |  | 高台县居家社会工作服务中心 | 43.20 | — |
|  |  | 高台县顺馨居家照护服务中心 | — | 6.00 |
| 4 | 山丹县 | 山丹县温馨日间照料中心 | 57.60 | 15.00 |
| 5 | 民乐县 | 民乐县智博 | — | 5.10 |
|  |  | 民乐麓源社会服务中心 | — | 4.95 |
|  |  | 民乐县正午阳光社会工作服务中心 | 43.20 | 4.95 |
| 6 | 肃南裕固族自治县 | 残疾人日间照料服务 | 36.00 | 1.50 |
| 7 | 合计 |  | 360.00 | 67.50 |

## （六）资金使用情况

2024年计划为张掖市950名有照护服务需求的残疾人提供服务，其中，日间照料500人，投入资金360万元，居家照护450人，投入资金67.5万元，共投入资金427.5万元。截至2025年2月，该项目共到位资金352.99万元，实际支出340.23万元。具体资金使用情况如表1-8所示。

表1-8 全市城镇重度残疾人日间照料服务项目资金使用情况

单位：万元

| 序号 | 地区 | 机构 | 预算资金 | 实际到位资金 | 实际支出资金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甘州区 | 甘州区南街道残疾人日间照料服务中心 | 72.00 | 48.00 | 48.00 |  |
|  |  | 甘州区西街道残疾人日间照料服务中心 | 60.00 | 40.00 | 40.00 |  |
| 2 | 临泽县 | 临泽县居家养老服务中心 | 27.60 | 27.60 | 27.60 |  |
| 3 | 高台县 | 高台县恩惠康养综合服务中心 | 50.40 | 50.40 | 46.80 |  |
|  |  | 高台县居家社会工作服务中心（日间） | 43.20 | 43.20 | 36.74 |  |
|  |  | 高台县顺馨居家照护服务中心 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |
| 4 | 山丹县 | 山丹县温馨日间照料中心 | 72.60 | 72.60 | 72.60 |  |
| 5 | 民乐县 | 民乐智博特殊教育培训中心 | 5.10 | 4.84 | 4.84 |  |
|  |  | 民乐麓源社会服务中心 | 4.95 | 4.95 | 4.54 |  |
|  |  | 民乐县正午阳光社会工作服务中心 | 48.15 | 42.20 | 39.91 | 合同签订金额42.2万元 |
| 6 | 肃南裕固族自治县 | 肃南裕固族自治县残疾人日间照料中心 | 37.5 | 13.20 | 13.20 |  |
| 7 | 合计 |  | 427.5 | 352.99 | 340.23 |  |

# 二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

结合项目具体实施内容，阐述对项目的具体考察关键，表明通过此次绩效评价重点关注及达到的目标。

通过本次评价工作的开展，评价组希望全面、客观了解全市城镇重度残疾人日间照料服务项目开展情况的资金使用效益，重点考察项目预算资金申请、使用管理以及项目立项、招投标、采购与验收、投入使用和后期维护等管理的规范性，通过绩效分析找出项目开展过程中管理的薄弱环节，并提出相关建议，切实提高今后部门对人、财、物统筹安排的能力，提高单位管理和服务水平，提升财政资金使用效益和项目预算绩效管理水平。

2.评价对象及范围

本次绩效评价的对象为全市城镇重度残疾人日间照料服务项目。评价的时段为2024年1月至2025年2月。

资金范围：项目资金共计427.50万元，全部为省级资金。

（二）评价原则及标准

1.评价原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

（1）科学规范

绩效评价工作应当运用科学合理的方法，严格按照规范的评价流程，对全市城镇重度残疾人日间照料服务项目进行客观、公正的绩效评价。

（2）绩效相关

评价结果应当清晰地反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的关系。全市城镇重度残疾人日间照料服务项目绩效评价在其单位自评的基础上开展，更加深入地评价其工作成效。

（3）激励约束

绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排，低效要压减、无效要问责。作为完善政策、改进管理、安排预算的重要依据。

（4）公开透明

绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价标准

绩效评价过程中主要采用以下评价标准对绩效指标的完成情况进行比较分析。

（1）计划标准

本次评价过程中广泛使用计划标准，将张掖市残疾人联合会全市城镇重度残疾人日间照料服务项目年初预算编制的绩效目标申报表中绩效目标及绩效指标的完成情况进行对比分析，并结合项目实施时间阶段，考察项目建设是否如期完成年度预期值，对未完成的情况，进一步分析并找准根本原因。

（2）行业标准

依据国家公布的各类行业标准，对部分明确的指标数据或有统一技术要求及规范的行业标准值，参考公开数值并结合全市城镇重度残疾人日间照料服务项目绩效目标表的指标目标值，考察项目设立绩效目标及指标的规范程度，对指标目标值选取的科学程度。

（3）历史标准

参照全市城镇重度残疾人日间照料服务项目及张掖市残疾人联合会往年部门履职情况，如资金变动情况，同类型或延续性项目实施情况等，对张掖市五县区残疾人联合会工作进行纵向对比，体现工作改进的情况。

（5）其他标准

主要依据项目个性特点和指标类型设计定性与定量标准，并充分与委托单位、预算部门沟通确定的评价标准。对于定性指标，一般通过制度文献、记录、社会调查等途径采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置分级标准来显示该指标认可度的差异。对于定量指标，是可以精确衡量并能设定数量绩效目标的考核指标。在评价过程中主要采用线性判断为主，区间范围判断为辅的方式进行考核，通过参照国家标准、计划标准或通用标准设定目标值或目标区间范围，再通过线性判断或范围判断，明确指标得分情况。

（三）评价方法

绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则，坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，以指标评价为基础，绩效评价工作采用（但不限于）以下评价方法：（具体方法的选用根据项目实际情况抉择）

1.成本效益分析法

指在一定时期内将总成本与总效益进行对比的分析方法，比较绩效目标的实现效益与成本。在项目绩效评价过程中，评价组对全市城镇重度残疾人日间照料服务项目进行重点评价，主要包括张掖市重度残疾人日间照料服务开展情况、居家照料服务开展情况、照料服务补助发放情况、减轻残疾家庭生活负担等方面，考察项目成本与效益是否匹配。

2.比较法

通过将实际指标与计划指标对比、本期实际指标与上期实际指标对比、与本行业平均水平、先进水平对比，综合分析项目实际实施情况。在全市城镇重度残疾人日间照料服务项目绩效评价中，评价组将与往年项目作比较、与目标做对比，确定全市城镇重度残疾人日间照料服务项目实施情况，核实各项资源政策实际执行情况。

3.因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内部和外部因素，将影响投入和产出的各项因素罗列出来进行分析，计算投入产出比进行评价的方法。在全市城镇重度残疾人日间照料服务项目实施方案落地执行过程中遇到的困难、阻碍等进行因素分析，对存在的问题实地调研，确保此次评价结论真实可靠。

4.最低成本法

对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标的实现程度。在本次全市城镇重度残疾人日间照料服务项目绩效评价过程当中，评价组将结合本项目预算支出确定的目标，比较支出所产生的效益及所付出的成本，通过比较分析，选择以最小成本取得最大效益的方案。

5.公众评判法

通过实地调研、邮寄问卷、互联网调查、电话调查、面对面访谈等方式对财政支出效果、项目产出及效益进行评判。在绩效评价工作中，与张掖市残疾人联合会（部门）工作人员、特定受益对象，结合问卷调查与现场访谈两种方式，获取公众对于全市城镇重度残疾人日间照料服务项目情况的客观评价，具体问卷调查方案详见附件满意度调查方案，具体访谈方案详见附件访谈方案。

（四）绩效评价指标体系

绩效评价指标体系设计根据项目资金分配和项目实施内容，围绕项目决策、项目组织管理、资金投入与使用、项目实施进度及目标实现情况等重要内容，结合绩效评价方法，从项目决策、过程、产出、效果四个方面对项目实施情况进行综合评价。各项指标权重设计，按照《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件中“应当突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于60%”的要求进行合理赋分。具体评价指标内容如下：

1.项目决策

考察内容包括项目立项、绩效目标及资金投入，通过查看项目绩效目标申报表、资金批复文件等，考核项目立项、申报的规范性，绩效目标和绩效指标的明确性以及资金投入和使用的及时性、合理性。

2.项目过程

考察内容包括组织实施和资金管理，主要考核项目实施过程中各项组织管理措施是否明确，制度是否行之有效，资料是否及时存档。一是通过查看申请立项的报告、批复等资料，核实项目立项程序的内在逻辑，评价项目立项程序是否符合国家相关法律法规规定。二是查看项目资金到位情况、预算执行情况和资金使用是否符合国家财经法规、财务管理制度以及预算批复规定的用途，是否存在项目资金截留、挤占、挪用、虚列等情况。

3.项目产出

考察内容包括产出数量、产出质量、产出成本及产出时效，主要考核项目实际产出内容是否与计划相符合，是否完成计划实施的全部内容，项目质量是否达到要求，有无超支情况，项目实施是否及时等内容。评价组进行实地核查，一是对对应合同规定的项目内容进行评价，对其产出数量目标、产出时效目标的实现程度和成本节约程度进行考评；二是根据相关验收标准，对项目实施质量进行评价。

4.项目效益

考察内容包括社会效益、可持续影响及满意度，主要从项目实施后对社会产生的影响进行考核，通过问卷调查及评价组实地调研，核查项目是否发挥了预期效益。

评价得分在90（含）-100分的，绩效评级为优；得分在80（含）-90分的，绩效评级为良；得分在60（含）分-80分的，绩效评级为中；得分在60分以下的，绩效评级为差，评价指标体系简表如下，详细的评价指标体系见附件一。

表2-1 全市城镇重度残疾人日间照料服务项目绩效评价指标体系（简表）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 标杆值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A项目决策 | A1项目立项 | A101立项依据充分性 | 3 | 充分 |
|  |  | A102立项程序规范性 | 3 | 规范 |
|  | A2绩效目标 | A201绩效目标合理性 | 4 | 合理 |
|  |  | A202绩效指标明确性 | 4 | 明确 |
|  | A3资金投入 | A301预算编制科学性 | 3 | 规范 |
|  |  | A302资金分配合规性 | 3 | 合规 |
| B项目过程 | B1资金管理 | B101资金到位情况 | 2 | 60% |
|  |  | B102预算执行情况 | 3 | 60% |
|  |  | B103资金使用合规性 | 3 | 合规 |
|  | B2组织实施 | B201业务管理制度健全性 | 3 | 健全 |
|  |  | B202制度执行有效性 | 4 | 合规 |
|  |  | B203政府采购规范性 | 6 | 规范 |
| C项目产出 | C1产出数量 | C101 残疾人日间照料服务计划完成率 | 4 | 100% |
|  |  | C102 残疾人居家照料服务计划完成率 | 4 | 100% |
|  | C2产出质量 | C201残疾人日间照料服务质量情况 | 5 | 100% |
|  |  | C202残疾人居家照料服务质量情况 | 5 | 100% |
|  |  | C203重度残疾人照料服务透明度 | 5 | 透明 |
|  |  | C204残疾人照料机构服务质量 | 5 | 符合 |
|  | C3产出时效 | C301残疾人日间照料服务及时性 | 2 | 及时 |
|  |  | C302残疾人居家照料服务及时性 | 2 | 及时 |
|  | C4产出成本 | C401成本控制情况 | 4 | 控制 |
| D产出效益 | D1社会效益 | D101减轻残疾人家庭照护负担 | 4 | 提升 |
|  |  | D102提升重度残疾人生活自理能力 | 4 | 提升 |
|  | D2可持续影响 | D201提升机构服务能力 | 6 | 提升 |
|  |  | D202长效管理机制健全性 | 3 | 健全 |
|  | D3服务对象满意度 | D301重度残疾人家庭满意度 | 4 | ≥90% |
|  |  | D302项目工作人员满意度 | 4 | ≥90% |
| 合计 |  |  | 100 | — |

（五）绩效评价组织过程

1.前期调研

根据张掖市残疾人联合会2024年度绩效评价工作部署安排，甘肃道瑞科技咨询有限公司成立绩效评价工作小组；组织相关人员学习项目实施依据、专项资金管理等文件精神；进一步细化项目评价指标体系和项目评价实施方案，使各参评人员对项目情况做进一步了解；明确评价工作程序及要求，分析绩效评价的目的，明确绩效评价的各项目内容，确定绩效评价的关注点和评价方式；明确本次评价工作任务，拟定该绩效评价项目所需的资料清单。

评价组结合项目实际实施内容、产生的效益等，确定利用调查问卷、项目基础表、资料清单和访谈提纲等方式，从评价组织实施程序、资金使用方向、资金支出结余情况和项目实施效益等方面进行综合考虑，全面了解项目情况。

2.方案制定

评价组在前期调研的基础上，全面了解张掖市残疾人联合会项目的实施内容、项目评审、审批流程情况、项目资金使用情况，进行现场调研，与相关人员进行交流与探讨，并与评价专家沟通交流，设计完整的指标体系，形成工作方案；交由张掖市残疾人联合会论证完成后，确定绩效评价工作方案。

3.数据采集

评价组根据各阶段数据采集情况及评价需要，对收集到的各项资料及数据进行整理分析，具体工作内容如下：一是资料整理及分析，评价组就评价实施阶段收集的资料、现场勘查相关资料、问卷访谈结果等进行分类整理。在前期整理资料的基础上，评价组采用科学合理的方法，对评价过程中需要的资料进行数据提取和筛选，并对选取的有效数据进行分析；二是评价组对所收集调查问卷受益群众进行统计汇总，最终形成受益群体满意度统计表及满意度报告；三是将项目指标体系与所提取数据相结合，按照评分标准对各指标予以绩效打分；四是形成评价结论，依据所收集和分析的数据，以及绩效打分情况，核实、分析基础数据并计算评价结果。同时，评价组成员对项目实施过程中存在的问题等进行梳理汇总和分析，按类别整理，并形成最终评价结论。

4.报告撰写

评价小组根据评价需要，结合评价项目实际，拟定评价报告各部分内容，初步确定了报告提纲，后根据实际收集到的资料、问卷、访谈、基础表进行分析整理，找出存在的问题，并对其原因展开分析，完善评价报告，并与相关单位沟通意见，完善评价报告，形成完整的绩效评价报告初稿交付。

# 三、综合评价结论及分析

（一）综合评价情况及评价结论

本次绩效评价工作基于佐证材料的全面性和准确性，严格按照绩效评价指标体系，结合实际了解到的情况，计算出评价得分为：88.77分。根据《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号），2024年全市城镇重度残疾人日间照料服务项目绩效评价结果等级为：良。

总体认为：2024年全市城镇重度残疾人日间照料服务项目按计划为日间照料500人，居家照护450人，共950人有照护服务需求的残疾人提供服务，照护期间，减轻残疾人家庭照护负担、解放残疾人家庭劳动力，但存在一些问题，一是残疾人档案管理不完善；二是居家照护时间不足，服务质量有待提升；三是绩效目标指标及目标值设置不准确等。

（二）指标完成情况

依据制定的绩效评价指标体系，本次绩效评价分别从决策、过程、产出、效益四个方面对2024年全市城镇重度残疾人日间照料服务项目绩效管理情况进行分析评价。

2024年全市城镇重度残疾人日间照料服务项目绩效评价总体得分情况如下图所示：

图3-1 2024年全市城镇重度残疾人日间照料服务项目绩效评价总体得分情况

### 1.决策情况（20.00分）（-1.51分）

2024年全市城镇重度残疾人日间照料服务项目决策维度指标具体得分情况如下表所示：

表3-1 决策维度指标与得分

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A决策 | A1项目立项 | A101立项依据充分性 | 3.00 | 3.00 |
|  |  | A102立项程序规范性 | 3.00 | 3.00 |
|  | A2目标设定 | A201绩效目标合理性 | 4.00 | 3.25 |
|  |  | A202绩效指标明确性 | 4.00 | 3.24 |
|  | A3资金投入 | A301预算编制科学性 | 3.00 | 3.00 |
|  |  | A302资金分配合规性 | 3.00 | 3.00 |
| 合计 |  |  | 20.00 | 18.49 |

（1）项目立项

“A101 立项依据充分性”指标分值3.00分，得分3.00分。

根据张掖市残疾人联合会提供《2024年全市重度残疾人日间照料服务项目实施方案》及张掖市市本级、甘州区、临泽县、高台县、山丹县、民乐县残疾人联合会及康复机构提供项目实施方案等资料，①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，依据评分标准，该考核要素得20%权重分，得0.6分；②项目立项符合行业发展规划和政策要求，依据评分标准，该考核要素得20%权重分，得0.6分；③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，依据评分标准，该考核要素得20%权重分，得0.6分；④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，依据评分标准，该考核要素得20%权重分，得0.6分；⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，依据评分标准，该考核要素得20%权重分，得0.6分。综上所述，该指标得100%权重分，得3分。

“A102 立项程序规范性”指标分值3.00分，得分3.00分。

根据张掖市残疾人联合会提供《2024年全市重度残疾人日间照料服务项目实施方案》及张掖市市本级、甘州区、临泽县、高台县、山丹县、民乐县残疾人联合会及康复机构提供项目实施方案等资料，①项目按照规定的程序申请设立，依据评分标准，该考核要素得1/3权重分，得1分；②审批文件、材料符合相关要求，依据评分标准，该考核要素得1/3权重分，得1分；③项目事前已经过必要的初步设计、专家评审、实地勘查、集体决策，依据评分标准，该考核要素得1/3权重分，得1分。综上所述，该指标得100%权重分，得3分。

（2）绩效目标

“A201 绩效目标合理性”指标分值4.00分，得分3.25分。

根据张掖市各县区残疾人联合会提供《全市城镇重度残疾人日间照料服务项目绩效目标表》：

甘州区（34%），①项目有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，依据评分标准，该考核要素得50%权重分；③项目预期产出符合正常的业绩水平，但无相关效果，依据评分标准，该考核要素得25%权重分。综上所述，依据评分标准，该部分得75%权重分，得1.02分。

临泽县（7%），①项目有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，依据评分标准，该考核要素得50%权重分；③项目预期产出符合正常的业绩水平，但无相关效果，依据评分标准，该考核要素得25%权重分。综上所述，依据评分标准，该部分得75%权重分，得0.21分。

高台县（25%），①项目有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，依据评分标准，该考核要素得50%权重分；③项目预期产出符合正常的业绩水平，依据评分标准，该考核要素得50%权重分。综上所述，依据评分标准，该部分得100%权重分，得1分。

山丹县（19%），①项目有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，依据评分标准，该考核要素得50%权重分；③项目预期产出符合正常的业绩水平，但无相关效果，依据评分标准，该考核要素得25%权重分。综上所述，依据评分标准，该部分得75%权重分，得0.57分。

民乐县（15%），①项目有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，依据评分标准，该考核要素得50%权重分；③项目预期产出符合正常的业绩水平，但无相关效果，依据评分标准，该考核要素得25%权重分。综上所述，依据评分标准，该部分得75%权重分，得0.45分。

综上所述，该指标得3.25分。

“A202 绩效指标明确性”指标分值4.00分，得分3.24分。

根据张掖市各县区残疾人联合会提供《全市城镇重度残疾人日间照料服务项目绩效目标表》：

甘州区（34%），①绩效目标可细化分解为具体的绩效指标，依据评分标准，该考核要素得50%权重分；②未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，如质量指标中“工作达标率”目标值为“≥100%”，目标值不可衡量，依据评分标准，该考核要素得10%权重分；③与项目目标任务数或计划数相对应，依据评分标准，该考核要素得25%权重分。综上所述，该部分得85%权重分，得1.16分。

临泽县（7%），①绩效目标可细化分解为具体的绩效指标，依据评分标准，该考核要素得50%权重分；②未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，如经济成本指标中“成本控制率”目标值为“≥100%”，目标值不可衡量，依据评分标准，该考核要素得10%权重分；③与项目目标任务数或计划数相对应，依据评分标准，该考核要素得25%权重分。综上所述，该部分得85%权重分，得0.24分。

高台县（25%），①绩效目标可细化分解为具体的绩效指标，依据评分标准，该考核要素得50%权重分；②未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，如经济成本指标中“日间照料投入的成本”目标值为“≥96.6万元”，目标值不可衡量，依据评分标准，该考核要素得10%权重分；③与项目目标任务数或计划数相对应，依据评分标准，该考核要素得25%权重分。综上所述，该部分得85%权重分，得0.85分。

山丹县（19%），①绩效目标可细化分解为具体的绩效指标，但绩效指标未覆盖居家照护服务内容，依据评分标准，该考核要素得25%权重分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，依据评分标准，该考核要素得25%权重分；③与项目目标任务数或计划数相对应，依据评分标准，该考核要素得25%权重分。综上所述，该部分得75%权重分，得0.57分。

民乐县（15%），①绩效目标可细化分解为具体的绩效指标，但绩效指标未覆盖居家照护服务内容，依据评分标准，该考核要素得25%权重分；②未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，如数量指标表“接受日间照料的人数”目标值为“≤160人”，建议修改为“=160人”，依据评分标准，该考核要素得20%权重分；③与项目目标任务数或计划数相对应，依据评分标准，该考核要素得25%权重分。综上所述，该部分得70%权重分，得0.42分。

综上所述，该指标得3.24分。

（3）资金投入

“A301 预算编制科学性”指标分值3.00，得分3.00分。

根据张掖市残疾人联合会提供《2024年全市重度残疾人日间照料服务项目实施方案》及各县区残疾人联合会提供实施方案，①预算编制经过科学论证；②预算内容与项目内容匹配，依据评分标准，该部分得1/3权重分，得1分；③预算额度测算依据充分，按照标准编制，依据评分标准，该部分得1/3权重分，得1分；④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，依据评分标准，该部分得1/3权重分，得1分。综上所述，依据评分标准，该指标得100%权重分，得3分。

“A302 资金分配合规性”指标分值3.00，得分3.00分。

根据张掖市残疾人联合会提供《2024年全市重度残疾人日间照料服务项目实施方案》及各县区残疾人联合会提供实施方案、项目实施协议等资料，①预算资金分配依据充分，依据评分标准，该考核要素得50%权重分，得1.5分；②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际是否相适应，依据评分标准，该考核要素得50%权重分，得1.5分。综上所述，该指标得100%权重分，得3分。

### 2.过程情况（21.00分）（-3.96分）

2024年全市城镇重度残疾人日间照料服务项目过程维度指标具体得分情况如下表所示：

表3-2 项目过程维度指标与得分

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B过程 | B1资金管理 | B101资金到位情况 | 2.00 | 1.50 |
|  |  | B102预算执行情况 | 3.00 | 3.00 |
|  |  | B103资金使用合规性 | 3.00 | 3.00 |
|  | B2组织实施 | B201业务管理制度健全性 | 3.00 | 3.00 |
|  |  | B202制度执行有效性 | 4.00 | 2.61 |
|  |  | B203政府采购规范性 | 6.00 | 3.93 |
| 合计 |  |  | 21.00 | 17.04 |

（1）资金管理

“B101 资金到位情况”指标分值2.00分，得分2.00分。

根据评价组现场调研发现，2024年全市重度残疾人日间照料服务项目预算资金427.50万元，实际到位77.56万元，资金到位率为18.14%，各县区残疾人联合会及时审批资金，但财政资金多数未到位，日间照料服务机构支出暂时自行垫付，经综合考虑，该指标得100%权重分，得2分。

“B102 预算执行情况”指标分值3.00分，得分3.00分。

根据评价组现场调研发现，2024年全市重度残疾人日间照料服务项目到位评价阶段到位资金352.99万元，实际支付340.23万元，预算执行率达到96.39%，经综合考虑，该指标得100%权重分，得3分。

“B103 资金使用合规性”指标分值3.00分，得分3.00分。

根据评价组现场查验及各单位提供明细账，①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，依据评分标准，该考核要素得33.33%权重分，得1分；②资金拨付有完整的审批程序和手续，依据评分标准，该考核要素得33.33%权重分，得1分；③符合预算批复或合同规定的用途，依据评分标准，该考核要素得33.33%权重分，得1分。综上所述，依据评分标准，该指标得100%权重分，得3分。

（2）组织实施

“B201 业务管理制度健全性”指标分值3.00分，得分3.00分。

根据张掖市残疾人联合会提供《2024年全市重度残疾人日间照料服务项目实施方案》、关于印发《甘肃省残疾人日间照料服务规范（试行）》的通知，①项目实施根据《甘肃省残疾人日间照料服务规范（试行）》相关规章制度执行，依据评分标准，该指标得50%权重分，得1.5分；②制度健全可行、合法合规，依据评分标准，该指标得50%权重分，得1.5分。综上所述，依据评分标准，该指标得100%权重分，得3分。

“B202 制度执行有效性”指标分值4.00分，得分2.61分。

根据《2024年全市重度残疾人日间照料服务项目实施方案》《甘肃省残疾人日间照料服务规范（试行）》等资料及评价组现场查验：

1.甘州区（34%），①未遵守相关法律法规和相关管理规定，如甘州区南街道残疾人日间照料服务中心、甘州区西街道残疾人日间照料服务中心均存在机构未注册情况，甘州区南街道残疾人日间照料服务中心居家照护服务部分人员达到60岁，不符合照护条件、居家照护服务时长不足等问题，依据评分标准，该部分得5%权重分；②项目调整及支出调整手续完备，依据评分标准，该部分得25%权重分；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，依据评分标准，该部分得25%权重分。综上所述，该部分得50%权重分，得0.75分。

2.临泽县（7%），①未遵守相关法律法规和相关管理规定，如居家照护服务时长不足等问题，依据评分标准，该考核要素得5%权重分；②项目调整及支出调整手续完备，依据评分标准，该考核要素得25%权重分；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等档案资料不齐全，依据评分标准，该考核要素得10%权重分。综上所述，该部分得40%权重分，得0.11分。

3.高台县（25%），①遵守相关法律法规和相关管理规定，依据评分标准，该考核要素得50%权重分；②项目调整及支出调整手续完备，依据评分标准，该考核要素得25%权重分；③10名替换人员未按规定签订服务解除协议，依据评分标准，该考核要素得10%权重分。综上所述，该部分得75%权重分，得0.75分。

4.山丹县（19%），①遵守相关法律法规和相关管理规定，如居家照护时长不足等问题，依据评分标准，该考核要素得50%权重分；②项目调整及支出调整手续完备，依据评分标准，该考核要素得25%权重分；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等档案资料齐全，依据评分标准，该考核要素得25%权重分。综上所述，该部分得100%权重分，得0.76分。

5.民乐县（15%），①未遵守相关法律法规和相关管理规定，如居家照护时长不足，依据评分标准，该考核要素得5%权重分；②项目调整及支出调整手续完备，依据评分标准，该考核要素得25%权重分；③项目合同书、照护协议等档案资料不齐全，依据评分标准，该考核要素得10%权重分。综上所述，该部分得40%权重分，得0.24分。

综上所述，该指标得2.61分。

“B203 政府采购规范性”指标分值6.00分，得分3.93分。

根据评价组现场查验及单位提供资料：

甘州区（34%），①政府采购流程规范，集体决策资料齐全完整，时间逻辑清晰合理，符合相关规定和要求，依据评分标准，该考核要素得30%权重分；②合同管理合理有效。包括：实际提供服务或提供服务内容与合同约定条款相一致，如居家照护服务未按合同约定开展，依据评分标准，该考核要素得40%权重分。综上所述，该部分得70%权重分，得1.43分。

临泽县（7%），①政府采购流程规范，集体决策资料齐全完整，时间逻辑清晰合理，符合相关规定和要求，依据评分标准，该考核要素得30%权重分；②合同管理合理有效。包括：实际提供服务或提供服务内容与合同约定条款相一致，如居家照护服务未按合同约定开展，依据评分标准，该考核要素得40%权重分。综上所述，该部分得70%权重分，得0.29分。

高台县（25%），①政府采购流程规范，集体决策资料齐全完整，时间逻辑清晰合理，符合相关规定和要求，依据评分标准，该考核要素得30%权重分；②合同管理合理有效。包括：实际提供服务或提供服务内容与合同约定条款相一致，如居家照护服务未按合同约定开展，依据评分标准，该考核要素得40%权重分。综上所述，该部分得70%权重分，得1.05分。

山丹县（19%），①政府采购流程规范，集体决策资料齐全完整，时间逻辑清晰合理，符合相关规定和要求，依据评分标准，该考核要素得30%权重分；②合同管理合理有效。包括：实际提供服务或提供服务内容与合同约定条款相一致，如居家照护服务未按合同约定开展，依据评分标准，该考核要素得40%权重分。综上所述，该部分得70%权重分，得0.80分。

民乐县（15%），①政府采购流程规范，集体决策资料齐全完整，时间逻辑清晰合理，但日间照料服务机构场所不符合要求，依据评分标准，该考核要素不得分；②合同管理合理有效。包括：实际提供服务或提供服务内容与合同约定条款相一致，如居家照护服务未按合同约定开展，依据评分标准，该考核要素得40%权重分。综上所述，该部分得40%权重分，得0.36分。

综上所述，该指标得3.93分。

### 3.项目产出（34.00分）（-2.55分）

2024年全市城镇重度残疾人日间照料服务项目产出维度指标具体得分情况如下表所示：

表3-3 产出维度指标与得分

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C 产出 | C1 产出数量 | C101残疾人日间照料服务计划完成率 | 4.00 | 4.00 |
|  |  | C102残疾人居家照料服务计划完成率 | 4.00 | 4.00 |
|  | C2产出质量 | C201残疾人日间照料服务质量情况 | 5.00 | 4.50 |
|  |  | C202残疾人居家照料服务质量情况 | 5.00 | 3.50 |
|  |  | C203重度残疾人照料服务透明度 | 3.00 | 2.70 |
|  |  | C204残疾人照料机构服务质量 | 5.00 | 4.75 |
|  | C3产出时效 | C302残疾人居家照料服务及时性 | 2.00 | 2.00 |
|  |  | C302残疾人居家照料服务及时性 | 2.00 | 2.00 |
|  | C4产出成本 | C401成本控制情况 | 4.00 | 4.00 |
| 合计 |  |  | 34.00 | 31.45 |

（1）产出数量

“C101 残疾人日间照料服务计划完成率”指标分值4.00分，得分4.00分。

根据单位提供基础表、人员花名册等资料：张掖市各县区日间照料服务500人按计划完成，依据评分标准，该指标得100%权重分，得4分。

“C102 残疾人居家照料服务计划完成率”指标分值4.00分，得分4.00分。

根据单位提供基础表、人员花名册等资料：张掖市各县区居家照护服务450人按计划完成，依据评分标准，该指标得100%权重分，得4分。

（2）产出质量

“C201残疾人日间照料服务质量情况”指标分值5.00分，得分3.50分。

根据机构提供居家照护人员花名册、居家照护残疾人档案等资料，①甘州区居家照护残疾人刘婷芳等人60岁，不符合残疾人居家照护条件，依据评分标准，该考核要素得40%权重分；②未按照规定标准服务，居家照护时间不足文件规定时间，如甘州区西街日间照料服务中心，据评分标准，该考核要素得30%权重分。综上所述，该指标得70%权重分，得3.5分。

“C202残疾人居家照料服务质量情况”指标分值5.00分，得分3.50分。

根据机构提供居家照护人员花名册、居家照护残疾人档案等资料，①甘州区居家照护残疾人刘婷芳等人60岁，不符合残疾人居家照护条件，依据评分标准，该考核要素得40%权重分；②未按照规定标准服务，居家照护时间不足文件规定时间，如甘州区西街日间照料服务中心，据评分标准，该考核要素得30%权重分。综上所述，该指标得70%权重分，得3.5分。

“C203重度残疾人照料服务透明度”指标分值3.00分，得分2.70分。

根据评价组现场查验及各单位提供资料，①摸清县区符合条件的残疾人底数和服务需求情况，依据评分标准，该考核要素得25%权重分；②甘州区西街道残疾人日间照料服务中心未拟服务对象在所在街道社区（村）进行5个工作日公示，依据评分标准，该考核要素得15%权重分；③在公示无异议后，由县区残联研究确定服务对象并报市残联审核后，再报省残联备案，依据评分标准，该考核要素得25%权重分；④县级残联需定期向社会发布相关信息并向上级部门报送工作信息，依据评分标准，该考核要素得25%权重分。综上所述，该指标得90%权重分，得2.7分。

“C204残疾人照料机构服务质量”指标分值5.00分，得分4.75分。

根据评价组现场查验及各单位提供资料，①生活照护，日间照料机构可根据本机构的实际情况，为服务对象提供相应的生活照护服务，包括：穿衣、修饰、口腔清洁、排泄照护、压疮预防等，依据评分标准，该考核要素得20%权重分；②代管代发药品，药品应由专人、专柜保管，避免丢失、损坏和过期失效等，依据评分标准，该考核要素得20%权重分；③协助有需要的服务对象进行室外活动。在天气情况允许的条件下，每天协助服务对象到室外活动不少于1小时，依据评分标准，该考核要素得20%权重分；④应为服务对象提供营养丰富、全面合理的均衡饮食，符合服务对象的身体健康状况及生活习惯，不违背其民族、宗教习惯，制作和提供的膳食应保证安全、卫生、协助进食等，但大多数机构餐食留样等食品安全方面有所欠缺，依据评分标准，该考核要素得15%权重分；⑤开展康复训练，依据评分标准，该考核要素得20%权重分。综上所述，该指标得95%权重分，得4.75分。

- 产出时效

“C301残疾人日间照料服务及时性”指标分值4.00分，得分4.00分。

根据评价组现场查验，张掖市2024年全市城镇重度残疾人日间照料服务及时开展采购，及时开展日间照料服务，依据评分标准，该指标得100%权重分，得4分。

“C302残疾人居家照料服务及时性”指标分值2.00分，得分2.00分。

根据评价组现场查验，张掖市2024年全市城镇重度残疾人居家照护服务及时开展采购，及时开展居家照护服务，依据评分标准，该指标得100%权重分，得2分。

- 产出成本

- “C401 项目成本控制情况”指标分值4.00分，得分4.00分。

根据单位提供相关协议、项目实施方案等资料，①日间照料服务补贴标准：600元/人/月，张掖市共500人，依据评分标准，该考核要素得50%权重分；②居家照护：1500元/人/年，全市共450人，依据评分标准，该考核要素得50%权重分。综上所述，该指标得100%权重分，得4分。

### 4.项目效益（25.00分）（-3.21分）

2024年全市城镇重度残疾人日间照料服务项目效益维度指标具体得分情况如下表所示：

表3-4 效益维度指标与得分

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D产出效益 | D1社会效益 | D101减轻残疾人家庭照护负担 | 4.00 | 4.00 |
|  |  | D102提升重度残疾人生活自理能力 | 4.00 | 4.00 |
|  | D2可持续影响 | D201提升机构服务能力 | 6.00 | 3.90 |
|  |  | D202长效管理机制健全性 | 3.00 | 2.55 |
|  | D3服务对象满意度 | D301受益群众满意度 | 4.00 | 3.61 |
|  |  | D302项目工作人员满意度 | 4.00 | 3.73 |
| 合计 |  |  | 25.00 | 21.79 |

（1）社会效益

“D101 减轻残疾人家庭照护负担”指标分值4.00分，得分4.00分。

根据评价组现场查验，①残疾人家庭劳动力得到解放，依据评分标准，该考核要素得40%权重分；②残疾人家庭成员满意度达到85%以上，依据评分标准，该考核要素得30%权重分；③开展残疾人培训，提升家庭的抚养能力和抗压能力，依据评分标准，该考核要素得30%权重分。综上所述，依据评分标准，该考核要素得100%权重分，得4分。

“D102 提升重度残疾人生活自理能力”指标分值4.00分，得分4.00分。

根据评价组现场调研，残疾人生活自理得到提升，两餐食用正常，依据评分标准，该指标得100%权重分，得4分。

（2）可持续影响

“D201提升机构服务能力”指标分值6.00分，得分3.90分。

根据评价组现场查验及各单位提供资料，①机构相对独立，设置在交通便利的区域，依据评分标准，但甘州区日间照料服务机构未注册，食堂证件与实际经营机构不符，依据评分标准，该考核要素的5%权重分；②具有稳定的运营资金保障，确保能够持续运营发展，依据评分标准，该考核要素得16.66%权重分；③配置与其服务范围相适应的服务场地，包括住养居室、食堂、护理保健室、文体活动室、康复室、心理咨询室、劳动（生产）工作间等，但评价组现场调研过程发现民乐县、临泽县设施不完善，依据评分标准，该指标得5%权重分；④民乐县不具备基本的无障碍设施设备，山丹县、临泽县无障通道堵塞，依据评分标准，该考核要素得5%权重分；⑤房屋建筑质量安全和消防设施符合国家相关标准的要求，依据评分标准，该考核要素得16.66%权重分；⑥开展服务机构服务评估、投诉处理及服务改进工作，依据评分标准，该考核要素得16.66%权重分。综上所述，该指标得64.98%权重分，得3.90分。

“D202长效管理机制健全性”指标分值3.00分，得分2.55分。

根据评价组现场查验及各单位提供资料，①人员管理：配备服务所需方面的专业服务人员，管理人员需从事过相关工作并熟练掌握相关专业知识，服务人员需持有健康证，需要持证上岗岗位需要相关专业证书等，依据评分标准，该考核要素得25%权重分；②建立信息管理制度，规范工作人员及服务对象的信息登记、管理、查阅、删除、销毁、更新等，根据实际情况建立信息化系统，依据评分标准，该考核要素得25%权重分；③建立服务管理制度并在显著位置公开，依据评分标准，该考核要素得25%权重分；④制定突发事件应急预案、食品安全应急预案、传染病疫情突发预案等，但机构消防管理及食品安全方面仍存在问题，如消防日常检查及食品留样问题，依据评分标准，该考核要素得10%权重分。综上所述，该指标得85%权重分，得2.55分。

（3）服务对象满意度

“D301 受益群众满意度”指标分值4.00分，得分3.61分。

根据2024年全市城镇重度残疾人日间照料服务项目满意度调查分析报告，该项目受益群众满意度为90.17%，依据评分标准，该指标得3.61分。

“D302 项目工作人员满意度”指标分值4.00分，得分3.73分。

根据2024年全市城镇重度残疾人日间照料服务项目满意度调查分析报告，该项目受益群众满意度为93.02%，依据评分标准，该指标得3.73分。

# 四、项目主要经验及做法

## （一）服务内容多样化

1.生活照料

提供营养均衡的餐饮服务，根据服务对象的特殊需求定制饮食，如低糖、低盐、素食等。协助个人卫生护理，包括洗漱、沐浴、理发、修剪指甲等，确保服务对象保持良好的个人形象和卫生状况。提供衣物清洗和整理服务，让服务对象穿着整洁舒适。

- 2.健康护理

- 配备专业的医护人员，定期为服务对象进行身体检查，包括测量血压、血糖、体温等基本生命体征，以及进行简单的疾病筛查。提供康复护理服务，如物理治疗、作业治疗、言语治疗等，帮助服务对象恢复身体功能。开展健康讲座和培训，增强服务对象的健康意识和自我保健能力。

3.心理支持

安排专业的心理咨询师，为服务对象提供心理疏导和情感支持，帮助他们缓解压力、调整心态。组织各种娱乐活动和社交活动，如唱歌、跳舞、绘画、手工制作等，让服务对象在活动中结交朋友、分享快乐，增强自信心和归属感。

4.教育培训

开设文化课程和技能培训课程，如识字、算数、电脑操作、手工制作等，帮助服务对象提高文化素质和生活技能。组织职业培训和就业指导，为有就业需求的服务对象提供就业机会和支持。

## （二）服务团队专业化

1.人员配备

招聘具备专业资质和丰富经验的医护人员、康复师、心理咨询师、护理员等，组成专业的服务团队。定期对服务团队进行培训和考核，提高他们的专业水平和服务质量。

2.团队协作

建立良好的团队协作机制，明确各成员的职责和分工，确保服务工作的顺利开展。加强团队成员之间的沟通和交流，及时解决工作中出现的问题和矛盾。

## （三）服务设施完善优化

1.场地选择

选择交通便利、环境优美、安全舒适的场地作为日间照料服务中心，方便服务对象及其家属前来。场地面积足够大，能够满足服务对象的活动需求，同时要配备必要的设施和设备，如休息室、餐厅、卫生间、康复室、娱乐室等。

2.设施设备

配备先进的医疗设备和康复器材，如心电图机、血糖仪、血压计、康复训练器等，为服务对象提供专业的健康护理和康复服务。安装安全设施和监控设备，确保服务对象的人身安全和财产安全。提供舒适的家具和生活用品，如床铺、沙发、电视、音响、书籍等，让服务对象感受到家的温暖。

# 五、存在的问题

（一）个性问题

### 1.甘州区

#### （1）甘州区南街道残疾人日间照料服务中心

##### ①日间照料服务部分不符合相关规定

一是居家照护服务部分人员达到60岁，不符合《2024年全市重度残疾人日间照料服务项目实施方案》中项目实施对象范围“具有张掖户籍，持有《中华人民共和国残疾人证》，年龄在16-59周岁，有照护服务需求的智力、精神和重度视力、肢体残疾人”规定。如居家照护残疾人刘婷芳，日间照料残疾人兰裕云。

#### （2）甘州区西街道残疾人日间照料服务中心

##### ①日间照料服务部分不符合相关规定

该机构大部分人员未做体检，如日间照料服务人员王文华、贾延平等人，对日间照料服务机构人员身体健康带来较大风险，且不符合《甘肃省残疾人日间照料服务规范（试行）》中相关规定。

##### ②居家照护服务开展不规范，服务质量不高

一是甘州区西街道残疾人日间照料服务中心居家照护服务工单显示服务时长均不足一小时，如残疾人张文慧、闫吉学等人；二是该机构留存服务照片无水印，无法确定具体服务日期及准确时间。

### 2.临泽县

#### （1）临泽县居家养老服务中心

①居家照护服务质量不高

一是居家照护服务质量不高，服务过程性资料不真实。如评价组在现场评价过程中发现王希超在2025年1月17日、2025年1月22日服务记录中两张照片完全一致；吕晓燕2024年4月2日、2024年5月2日服务记录中四张照片完全一致。二是居家照护服务中服务记录照片部分无水印，或服务照片有水印但服务时长不足一小时现象。

### 3.高台县

#### （1）高台县恩惠康养综合服务中心

##### ①日间照料服务人员替换无解除协议

该机构2024年共有10名日间照料人员解除协议，发生人员替换，但已解除协议人员未签订服务解除协议，不符合《甘肃省残疾人日间照料服务规范（试行）》中协议签订相关规定。

#### （2）高台县顺馨居家照护服务中心

##### ①该机构部分档案资料需完善

高台县顺馨居家照护服务中心居家照护服务档案中四次服务照片只留存一张，只可看出服务次数，但无法确定是否达到服务时长，评价组在该机构电子版照片记录中发现该机构服务时长达到规定时长，但纸质版资料未反映出相应的服务质量。

### 4.民乐县

#### （1）民乐智博特殊教育培训中心

##### ①对文件规定认识不足

民乐智博特殊教育培训中心机构居家照护服务时长不足，平均半小时居多，但服务机构表示一次去3—4人，每人半小时可以满足居家照护规定时长，对《2024年全市重度残疾人日间照料服务项目实施方案》相关规定认识不足。

## （二）共性问题

### 1.账务记载不规范，凭证真实性和准确性存疑

机构记账凭证记载不规范，没有记账人、出纳及审核人签字，不符合《会计基础工作规范》（财政部令第98号令）第五十一条 记账凭证的基本要求记账凭证的内容必须具备“填制凭证的日期；凭证编号；经济业务摘要；会计科目；金额；所附原始凭证张数；填制凭证人员、稽核人员、记账人员、会计机构负责人、会计主管人员签名或者盖章。收款和付款记账凭证还应当由出纳人员签名或者盖章”。

### 2.绩效目标指标及目标值设置不准确

一是项目绩效指标与目标值设置不清晰、不完整。核心绩效指标设置不够全面，未准确反映项目实施重点内容，不利于通过绩效目标设置来引导业务工作开展。二是三级指标目标值部分未量化，如数量指标目标值以定性方式表示，未通过清晰、可衡量的目标值予以体现。

# 六、有关建议

（一）个性问题建议

### 1.甘州区

#### （1）甘州区南街道残疾人日间照料服务中心

##### ①及时进行人员更替，机构及时注册登记整改

一是对机构内所有参与日间照料服务及居家照护的人员进行全面清查，制作详细的人员信息表，涵盖姓名、年龄、享受服务时间等关键信息，及时对不符合条件的照护人员调整，进行更换；二是安排专人负责，深入研究当地关于日间照料机构注册登记的法规政策文件，梳理出注册登记所需的全部资料清单，如场地证明（租赁合同或房产证明）、机构章程、管理人员与服务人员资质证书、消防与食品安全合格证明等，并了解注册登记的具体流程，包括申请受理部门、审批时间节点、现场勘查要点等信息。

#### （2）甘州区西街道残疾人日间照料服务中心

##### ①立即组织日间照料人员体检，机构及时注册登记整改

一是立即联系具备专业资质的医疗机构，协商批量体检事宜，为全体未体检人员定制包含基础健康检查（如血常规、尿常规、肝功能、肾功能、心电图等）、传染病筛查（如乙肝、丙肝、肺结核等）的套餐；二是安排熟悉政策法规的工作人员，详细梳理当地日间照料服务机构注册登记所需流程与资料清单。注册登记资料通常涵盖机构章程、场地使用证明（租赁合同或房产证明）、管理人员与服务人员资质证书、消防与食品安全合格证明、医疗机构备案审批文件（若涉及医疗服务）等，同步明确办理食堂许可证需准备的食品经营许可申请书、主要设备设施布局、操作流程等材料。

##### ②检查现有工单，规范服务照片管理

一是全面梳理过往居家照护服务工单，重点筛查服务时长不足一小时的记录，针对张文慧、闫吉学等具体案例，与服务人员、残疾人及其家属进行三方沟通，核实实际服务情况。若存在记录偏差，及时纠正工单信息，若确因服务流程不合理、任务安排过满导致服务时长缩水，立即调整服务计划；二是为服务人员配备带有时间、日期水印功能的拍摄设备，如具有此类功能的智能手机或专用拍照相机。若使用手机拍照，统一安装能够自动添加清晰水印的摄影软件，并设置好水印包含的信息（如服务日期、时间、服务对象姓名、机构名称等），在服务前，要求服务人员务必检查水印设置是否正确，确保拍摄的每张服务照片都带有完整且不可篡改的水印信息。

### 2.临泽县

#### （1）临泽县居家养老服务中心

##### ①制定严格的资料规范，严格把控服务时长

一是设计统一的服务过程性资料模板，明确要求服务人员在记录服务内容时，必须详细、准确地描述服务的具体操作、使用的工具、与服务对象的互动情况等。对于服务照片，规定拍摄角度、拍摄内容需清晰展现服务场景与服务动作，且照片文件名要按照“服务对象姓名-服务日期-服务时段”格式命名，严禁重复使用照片，一经发现，严肃处理；二是为所有服务人员配备的拍摄设备（手机或相机）统一安装具备不可篡改水印功能的软件，水印内容涵盖服务日期、精确到分钟的服务时间、服务对象姓名、机构名称等关键信息。在每次服务前，要求服务人员检查水印设置是否正确，机构定期抽查水印设置情况。对于因设备故障或软件问题导致水印缺失的，服务人员需立即更换设备拍摄，并在服务记录中注明原因。

### 3.高台县

#### （1）高台县恩惠康养综合服务中心

##### ①积极联系，及时补签协议

安排专人通过电话、短信、微信等多种渠道，与这10名人员逐一取得联系，诚恳未及时签订服务解除协议的原因，强调补签协议的重要性与必要性，如关乎个人权益保障、机构合规运营等。约定方便的补签时间与方式，对于本地且方便现场办理的人员，邀请至机构办公地点签署；对于异地人员，采用电子协议方式，通过正规电子签约平台发送协议，指导其完成签署。

#### （3）高台县顺馨居家照护服务中心

##### ①完善居家照护服务档案资料

统一服务资料记录模板，涵盖服务基本信息（服务对象、服务日期、服务人员等）、服务时长、服务内容详细描述、服务照片粘贴区域、服务对象评价等板块。规范服务人员填写资料的流程，要求在服务结束后，立即在纸质版和电子版资料中同步记录服务情况，避免出现先记录电子版、后补纸质版导致信息不一致的情况。加强对服务人员资料记录的培训，使其明确资料记录的重要性、填写规范及注意事项，提高资料记录的质量和效率。

### 4.民乐县

#### （1）民乐智博特殊教育培训中心

##### ①加强政策文件掌握情况

摒弃当前“多人短时间拼凑时长”的错误做法，根据服务对象的实际需求和身体状况，为每位重度残疾人制定个性化的服务计划。例如，对于生活不能自理、需要较多生活照料的残疾人，安排专人在一次服务中连续提供不少于规定时长（如1小时）的服务，涵盖协助洗漱、进食、打扫房间等内容，服务计划需详细记录服务内容、预计时长、服务人员安排等信息。

（二）共性问题建议

### 1.制定明确财务管理制度，设立监督机制

一是建立完善的财务管理制度，明确规定记账凭证必须由记账人、出纳和审核人签字，并规定签字的时间和顺序；二是设置专门的内部监督岗位或小组，定期检查记账凭证的签字情况，发现问题及时督促整改；三是财务主管定期对记账凭证进行全面审核，确保签字完整合规。

### 2.合理设置项目绩效目标，扎实推进绩效管理工作

一是强化预算绩效管理意识，加强部门预算绩效管理学习和应用，根据按照《甘肃省财政厅关于印发市州预算绩效管理工作评价指标体系的通知》（甘财绩〔2024〕3号）文件要求切实做好预算绩效工作，努力实现绩效全过程，做到“花钱必问效，无效必问责”；二是扩大预算绩效管理范围，将每个使用财政资金的项目均纳入预算绩效管理中，同时要积极总结其他单位绩效优秀经验并结合自身情况进行总结归纳，引入第三方力量，建立健全预算绩效管理专家库；三是加强沟通学习，借鉴其他市州、县区关于预算绩效一体化的优秀经验，逐步形成具有本部门个性特色的预算绩效管理理念及办法。

# 七、需要说明的问题

一是项目在绩效评价过程中由于肃南裕固族自治县日间照料服务项目任务分配任务较少，资金占比低，所以未对肃南裕固族自治县日间照料服务项目开展绩效评价工作。因此本报告涉及考核指标、项目实施过程中存在问题、有关建议均不包含肃南裕固族自治县；二是山丹县温馨日间照料服务中心、高台县居家社区服务中心经中期绩效评价后问题已整改，本次末期绩效评价无反馈问题。

# 八、有关附件

附件一 全市城镇重度残疾人日间照料服务项目评分表

附件二 满意度报告

附件三 访谈报告

附件四 基础信息表

附件五 实地调研照片

# 附件一 全市城镇重度残疾人日间照料服务项目评分表

2024年全市城镇重度残疾人日间照料服务项目绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 指标解释 | 计算公式 | 标杆值 | 评分依据 | 评分标准 | 评分过程 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A项目决策 | A1项目立项 | A101立项依据充分性 | 3 | 考察张掖市残疾人联合会2024年全市城镇重度残疾人日间照料服务项目立项是否符合法律法规、相关政策及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | - | 充分 | 《张掖市“十四五”残疾人保障和发展规划》 | 张掖市残疾人联合会2024年全市城镇重度残疾人日间照料服务项目①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。以上要素各占20%权重分，符合得满分，不符合扣除相应权重分。 | 根据张掖市残疾人联合会提供《2024年全市重度残疾人日间照料服务项目实施方案》及张掖市市本级、甘州区、临泽县、高台县、山丹县、民乐县残疾人联合会及康复机构提供项目实施方案等资料，①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，依据评分标准，该考核要素得20%权重分，得0.6分；②项目立项符合行业发展规划和政策要求，依据评分标准，该考核要素得20%权重分，得0.6分；③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，依据评分标准，该考核要素得20%权重分，得0.6分；④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，依据评分标准，该考核要素得20%权重分，得0.6分；⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，依据评分标准，该考核要素得20%权重分，得0.6分。 综上所述，该指标得100%权重分，得3分。 | 3 |
|  |  | A102立项程序规范性 | 3 | 考察张掖市残疾人联合会2024年全市城镇重度残疾人日间照料服务项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | - | 规范 | 《张掖市“十四五”残疾人保障和发展规划》 | 张掖市残疾人联合会2024年全市城镇重度残疾人日间照料服务项目①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求。以上要素各占50%权重分，符合得满分，不符合扣除相应权重分。 | 根据张掖市残疾人联合会提供《2024年全市重度残疾人日间照料服务项目实施方案》及张掖市市本级、甘州区、临泽县、高台县、山丹县、民乐县残疾人联合会及康复机构提供项目实施方案等资料，①项目是否按照规定的程序申请设立，依据评分标准，该考核要素得1/3权重分，得1分；②审批文件、材料是否符合相关要求，依据评分标准，该考核要素得1/3权重分，得1分；③项目事前是否已经过必要的初步设计、专家评审、实地勘查、集体决策，依据评分标准，该考核要素得1/3权重分，得1分。 综上所述，该指标得100%权重分，得3分。 | 3 |
|  | A2绩效目标 | A201绩效目标合理性 | 4 | 考察项目所设定的绩效目标是否符合实际、切实可行，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | - | 合理 | 国家标准、行业标准 | 张掖市残疾人联合会2024年全市城镇重度残疾人日间照料服务项目①项目有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；③项目预期产出和效果符合正常的业绩水平。无绩效目标本项指标不得分。要素②③各占50%权重分，符合得满分，不符合扣除相应权重分。 | 根据张掖市各县区残疾人联合会提供《全市城镇重度残疾人日间照料服务项目绩效目标表》： 1.甘州区（34%），①项目有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，依据评分标准，该考核要素得50%权重分；③项目预期产出符合正常的业绩水平，但无相关效果，依据评分标准，该考核要素得25%权重分。综上所述，依据评分标准，该部分得75%权重分，得1.02分。 2.临泽县（7%），①项目有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，依据评分标准，该考核要素得50%权重分；③项目预期产出符合正常的业绩水平，但无相关效果，依据评分标准，该考核要素得25%权重分。综上所述，依据评分标准，该部分得75%权重分，得0.21分。 3.高台县（25%），①项目有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，依据评分标准，该考核要素得50%权重分；③项目预期产出符合正常的业绩水平，依据评分标准，该考核要素得50%权重分。综上所述，依据评分标准，该部分得100%权重分，得1分。 4.山丹县（19%），①项目有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，依据评分标准，该考核要素得50%权重分；③项目预期产出符合正常的业绩水平，但无相关效果，依据评分标准，该考核要素得25%权重分。综上所述，依据评分标准，该部分得75%权重分，得0.57分。 5.民乐县（15%），①项目有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，依据评分标准，该考核要素得50%权重分；③项目预期产出符合正常的业绩水平，但无相关效果，依据评分标准，该考核要素得25%权重分。综上所述，依据评分标准，该部分得75%权重分，得0.45分。 综上所述，该指标得3.25分。 | 3.25 |
|  |  | A202绩效指标明确性 | 4 | 考察项目绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | - | 明确 | 国家标准、行业标准 | 张掖市残疾人联合会2024年全市城镇重度残疾人日间照料服务项目①绩效目标可细化分解为具体的绩效指标；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③与项目目标任务数或计划数相对应。要素①占50%权重分，要素②③各占25%权重分，符合得满分，每发现一处不符合评分标准情况，扣除相应权重分。 | 根据张掖市各县区残疾人联合会提供《全市城镇重度残疾人日间照料服务项目绩效目标表》： 1.甘州区（34%），①绩效目标可细化分解为具体的绩效指标，依据评分标准，该考核要素得50%权重分；②未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，如质量指标中“工作达标率”目标值为“≥100%”，目标值不可衡量，依据评分标准，该考核要素得10%权重分；③与项目目标任务数或计划数相对应，依据评分标准，该考核要素得25%权重分。综上所述，该部分得85%权重分，得1.16分。 2.临泽县（7%），①绩效目标可细化分解为具体的绩效指标，依据评分标准，该考核要素得50%权重分；②未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，如经济成本指标中“成本控制率”目标值为“≥100%”，目标值不可衡量，依据评分标准，该考核要素得10%权重分；③与项目目标任务数或计划数相对应，依据评分标准，该考核要素得25%权重分。综上所述，该部分得85%权重分，得0.24分。 3.高台县（25%），①绩效目标可细化分解为具体的绩效指标，依据评分标准，该考核要素得50%权重分；②未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，如经济成本指标中“日间照料投入的成本”目标值为“≥96.6万元”，目标值不可衡量，依据评分标准，该考核要素得10%权重分；③与项目目标任务数或计划数相对应，依据评分标准，该考核要素得25%权重分。综上所述，该部分得85%权重分，得0.85分。 4.山丹县（19%），①绩效目标可细化分解为具体的绩效指标，但绩效指标未覆盖居家照护服务内容，依据评分标准，该考核要素得25%权重分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，依据评分标准，该考核要素得25%权重分；③与项目目标任务数或计划数相对应，依据评分标准，该考核要素得25%权重分。综上所述，该部分得75%权重分，得0.57分。 5.民乐县（15%），①绩效目标可细化分解为具体的绩效指标，但绩效指标未覆盖居家照护服务内容，依据评分标准，该考核要素得25%权重分；②未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，如数量指标表“接受日间照料的人数”目标值为“≤160人”，建议修改为“=160人”，依据评分标准，该考核要素得20%权重分；③与项目目标任务数或计划数相对应，依据评分标准，该考核要素得25%权重分。综上所述，该部分得70%权重分，得0.42分。 综上所述，该指标得3.24分。 | 3.24 |
|  | A3资金投入 | A301预算编制科学性 | 3 | 考察张掖市残疾人联合会2024年全市城镇重度残疾人日间照料服务项目预算编制是否经过科学论证、是否有明确标准，资金额度是否符合相关标准，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | - | 规范 | 行业标准、计划标准 | 张掖市残疾人联合会2024年全市城镇重度残疾人日间照料服务项目①预算编制经过科学论证；②预算内容与项目内容匹配；③预算额度测算依据充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。不符合要素①该项指标不得分，要素②③④各占33.33%权重分，符合得满分，不符合扣除相应权重分。 | 根据张掖市残疾人联合会提供《2024年全市重度残疾人日间照料服务项目实施方案》及各县区残疾人联合会提供实施方案，①预算编制经过科学论证；②预算内容与项目内容匹配，依据评分标准，该部分得1/3权重分，得1分；③预算额度测算依据充分，是否按照标准编制，依据评分标准，该部分得1/3权重分，得1分；④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，依据评分标准，该部分得1/3权重分，得1分。 综上所述，依据评分标准，该指标得100%权重分，得3分。 | 3 |
|  |  | A302资金分配合规性 | 3 | 考察张掖市残疾人联合会2024年全市城镇重度残疾人日间照料服务项目预算资金分配是否有测算依据，是否按实际数量进行分配，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | - | 合规 | 计划标准 | 张掖市残疾人联合会2024年全市城镇重度残疾人日间照料服务项目①预算资金分配依据充分；②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际是否相适应。要素①②各占50%权重分，符合得满分，不符合扣除相应权重分。 | 根据张掖市残疾人联合会提供《2024年全市重度残疾人日间照料服务项目实施方案》及各县区残疾人联合会提供实施方案、项目实施协议等资料，①预算资金分配依据充分，依据评分标准，该考核要素得50%权重分，得1.5分；②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际是否相适应，依据评分标准，该考核要素得50%权重分，得1.5分。 综上所述，该指标得100%权重分，得3分。 | 3 |
| B项目过程 | B1资金管理 | B101资金到位情况 | 2 | 考察项目资金实际到位情况，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | - | 95% | 《2024年全市城镇重度残疾人日间照料服务项目实施方案》 | 根据项目实施方案，在评价阶段资金按计划到位得满分，每偏离1%扣除权重分2%，扣完为止。 | 根据评价组现场调研发现，2024年全市重度残疾人日间照料服务项目预算资金427.50万元，实际到位352.99万元，资金到位率为82.57%，项目实施方案规定，本次评价前需完成95%资金拨付，该指标得75.14%权重分，得1.5分。 | 1.5 |
|  |  | B102预算执行情况 | 3 | 考察项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况。 | - | 95% | 《2024年全市城镇重度残疾人日间照料服务项目实施方案》 | 根据项目实施方案，在评价阶段资金按计划执行得满分，每偏离1%扣除权重分2%，扣完为止。 | 根据评价组现场调研发现，2024年全市重度残疾人日间照料服务项目到位评价阶段到位资金352.99万元，实际支付340.23万元，预算执行率达到96.39%，经综合考虑，该指标得100%权重分，得3分。 | 3 |
|  |  | B103资金使用合规性 | 3 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | - | 合规 | 通用标准 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③符合预算批复或合同规定的用途。以上三项各占33.3%权重分，符合得满分，不符合扣除相应权重分。此项为一票否决项，若存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，本项指标不得分。 | 根据评价组现场查验及各单位提供明细账，①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，依据评分标准，该考核要素得33.33%权重分，得1分；②资金拨付有完整的审批程序和手续，依据评分标准，该考核要素得33.33%权重分，得1分；③符合预算批复或合同规定的用途，依据评分标准，该考核要素得33.33%权重分，得1分。 综上所述，依据评分标准，该指标得100%权重分，得3分。 | 3 |
|  | B2组织实施 | B201业务管理制度健全性 | 3 | 考察张掖市残疾人联合会2024年全市城镇重度残疾人日间照料服务项目单位相关业务管理制度、责任机制是否健全可行、合法合规。 | - | 健全 | 行业标准 | 张掖市残疾人联合会2024年全市城镇重度残疾人日间照料服务项目①项目是否颁布相关规章制度；②制度是否健全可行、合法合规。要素①②各占50%权重分，符合得满分，不符合扣除相应权重分。 | 根据张掖市残疾人联合会提供《2024年全市重度残疾人日间照料服务项目实施方案》、关于印发《甘肃省残疾人日间照料服务规范（试行）》的通知，①项目实施根据《甘肃省残疾人日间照料服务规范（试行）》相关规章制度执行，依据评分标准，该指标得50%权重分，得1.5分；②制度健全可行、合法合规，依据评分标准，该指标得50%权重分，得1.5分。 综上所述，依据评分标准，该指标得100%权重分，得3分。 | 3 |
|  |  | B202制度执行有效性 | 4 | 考察张掖市残疾人联合会2024年全市城镇重度残疾人日间照料服务项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | - | 合规 | 行业标准、计划标准 | 张掖市残疾人联合会2024年全市城镇重度残疾人日间照料服务项目①遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。以上三项中，要素①占50%权重分，②③各占25%权重分，符合得满分，不符合扣除相应权重分。 | 根据《2024年全市重度残疾人日间照料服务项目实施方案》《甘肃省残疾人日间照料服务规范（试行）》等资料及评价组现场查验： 1.甘州区（34%），①未遵守相关法律法规和相关管理规定，如甘州区南街道残疾人日间照料服务中心、甘州区西街道残疾人日间照料服务中心均存在机构未注册情况，甘州区南街道残疾人日间照料服务中心居家照护服务部分人员达到60岁，不符合照护条件、居家照护服务时长不足等问题，依据评分标准，该部分得5%权重分；②项目调整及支出调整手续完备，依据评分标准，该部分得25%权重分；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，依据评分标准，该部分得25%权重分。综上所述，该部分得50%权重分，得0.75分。 2.临泽县（7%），①未遵守相关法律法规和相关管理规定，如居家照护服务时长不足等问题，依据评分标准，该考核要素得5%权重分；②项目调整及支出调整手续完备，依据评分标准，该考核要素得25%权重分；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等档案资料不齐全，依据评分标准，该考核要素得10%权重分。综上所述，该部分得40%权重分，得0.11分。 3.高台县（25%），①遵守相关法律法规和相关管理规定，依据评分标准，该考核要素得50%权重分；②项目调整及支出调整手续完备，依据评分标准，该考核要素得25%权重分；③10名替换人员未按规定签订服务解除协议，依据评分标准，该考核要素得10%权重分。综上所述，该部分得75%权重分，得0.75分。 4.山丹县（19%），①遵守相关法律法规和相关管理规定，如居家照护时长不足等问题，依据评分标准，该考核要素得50%权重分；②项目调整及支出调整手续完备，依据评分标准，该考核要素得25%权重分；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等档案资料齐全，依据评分标准，该考核要素得25%权重分。综上所述，该部分得100%权重分，得0.76分。 5.民乐县（15%），①未遵守相关法律法规和相关管理规定，如居家照护时长不足，依据评分标准，该考核要素得5%权重分；②项目调整及支出调整手续完备，依据评分标准，该考核要素得25%权重分；③项目合同书、照护协议等档案资料不齐全，依据评分标准，该考核要素得10%权重分。综上所述，该部分得40%权重分，得0.24分。 综上所述，该指标得2.61分。 | 2.61 |
|  |  | B203政府采购规范性 | 6 | 考察购买主体是否按照要求针对2024年全市城镇重度残疾人日间照料服务项目开展采购工作，用以反映和考核政府采购工作规范程度 | - | 规范 | 行业标准、计划标准 | 张掖市残疾人联合会2024年全市城镇重度残疾人日间照料服务项目①政府采购流程规范，集体决策资料齐全完整，时间逻辑清晰合理，符合相关规定和要求；②合同管理合理有效。包括：实际提供服务或提供商品内容与合同约定条款相一致；按合同规定的技术、服务、安全标准及时组织对供应商约定验收，并出具验收相关材料；合同价款结算时，财务科室对合同条款和经审批的申请材料进行核对，按照合同约定付款等。以上两项中，要素①占30%权重分，要素②占70%权重分，符合得满分，不符合扣除相应权重分。 | 根据评价组现场查验及单位提供资料： 1.甘州区（34%），①政府采购流程规范，集体决策资料齐全完整，时间逻辑清晰合理，符合相关规定和要求，依据评分标准，该考核要素得30%权重分；②合同管理合理有效。包括：实际提供服务或提供服务内容与合同约定条款相一致，如居家照护服务未按合同约定开展，依据评分标准，该考核要素得40%权重分。综上所述，该部分得70%权重分，得1.43分。 2.临泽县（7%），①政府采购流程规范，集体决策资料齐全完整，时间逻辑清晰合理，符合相关规定和要求，依据评分标准，该考核要素得30%权重分；②合同管理合理有效。包括：实际提供服务或提供服务内容与合同约定条款相一致，如居家照护服务未按合同约定开展，依据评分标准，该考核要素得40%权重分。综上所述，该部分得70%权重分，得0.29分。 3.高台县（25%），①政府采购流程规范，集体决策资料齐全完整，时间逻辑清晰合理，符合相关规定和要求，依据评分标准，该考核要素得30%权重分；②合同管理合理有效。包括：实际提供服务或提供服务内容与合同约定条款相一致，如居家照护服务未按合同约定开展，依据评分标准，该考核要素得40%权重分。综上所述，该部分得70%权重分，得1.05分。 4.山丹县（19%），①政府采购流程规范，集体决策资料齐全完整，时间逻辑清晰合理，符合相关规定和要求，依据评分标准，该考核要素得30%权重分；②合同管理合理有效。包括：实际提供服务或提供服务内容与合同约定条款相一致，如居家照护服务未按合同约定开展，依据评分标准，该考核要素得40%权重分。综上所述，该部分得70%权重分，得0.80分。 5.民乐县（15%），①政府采购流程规范，集体决策资料齐全完整，时间逻辑清晰合理，但日间照料服务机构场所不符合要求，依据评分标准，该考核要素不得分；②合同管理合理有效。包括：实际提供服务或提供服务内容与合同约定条款相一致，如居家照护服务未按合同约定开展，依据评分标准，该考核要素得40%权重分。综上所述，该部分得40%权重分，得0.36分。 综上所述，该指标得3.93分。 | 3.93 |
| C项目产出 | C1产出数量 | C101 残疾人日间照料服务计划完成率 | 4 | 考察张掖市六县区残疾人日间照料服务计划完成情况。 | 计划完成率=（实际完成数/计划完成数）*100% | 100% | 计划标准 | 依据《国家基本公共服务标准（2021年版）》《就业年龄段智力、精神及重度肢体残疾人托养服务规范》（GB/T 37516-2019）2024年全市城镇重度残疾人日间照料服务全部按计划完成，得100%权重分，每偏离1%扣除权重分5%，扣完为止。 | 根据单位提供基础表、人员花名册等资料：张掖市各县区日间照料服务500人按计划完成，依据评分标准，该指标得100%权重分，得6分。 | 4 |
|  |  | C102 残疾人居家照料服务计划完成率 | 4 | 考察张掖市六县区残疾人居家照料服务计划完成情况。 | 计划完成率=（实际完成数/计划完成数）*100% | 100% | 计划标准 | 依据《国家基本公共服务标准（2021年版）》《就业年龄段智力、精神及重度肢体残疾人托养服务规范》（GB/T 37516-2019）2024年全市城镇重度残疾人居家照料服务全部按计划完成，得100%权重分，每偏离1%扣除权重分5%，扣完为止。 | 根据单位提供基础表、人员花名册等资料：张掖市各县区居家照护服务450人按计划完成，依据评分标准，该指标得100%权重分，得4分。 | 4 |
|  | C2产出质量 | C201残疾人日间照料服务质量情况 | 5 | 考察残疾人日间照料服务是否按照规定服务标准进行，同时确定所服务残疾人是否符合条件。 | 残疾人日间照料服务精准率=（符合条件残疾人数量/调查样本数量）*100% | 100% | 《省残联关于印发〈甘肃省残疾人日间照料服务规范（试行）〉的通知》（甘残联发〔2023〕21号） | ①提供日间照料残疾人全部符合条件得50%权重分，若出现一例不符合条件该指标不得分；②按照规定标准服务得50%权重分，若出现服务标准低于规定标准现象，出现一例不符合要求的扣10%权重分，扣完为止。 | 根据评价组现场查验，①甘州区西街日间照料服务部分人员未体检，不满足日间照料相关规定，依据评分标准，该考核要素得40%权重分；②按照规定标准服务，依据评分标准，该考核要素得50%权重分。综上所述，该指标得90%权重分，得4.5分。 | 4.5 |
|  |  | C202残疾人居家照料服务质量情况 | 5 | 考察残疾人居家照料服务是否按照规定服务标准进行，同时确定所服务残疾人是否符合条件。 | 残疾人居家照料服务精准率=（符合条件残疾人数量/调查样本数量）*100% | 100% | 《就业年龄段智力、精神及重度肢体残疾人托养服务规范》（GB/T 37516-2019） | ①提供居家照料残疾人全部符合条件得50%，若出现一例不符合条件该指标不得分；②按照规定标准服务得50%权重分，若出现服务标准低于规定标准现象，出现一例不符合要求的扣10%权重分，扣完为止。 | 根据机构提供居家照护人员花名册、居家照护残疾人档案等资料，①甘州区居家照护残疾人刘婷芳等人60岁，不符合残疾人居家照护条件，依据评分标准，该考核要素得40%权重分；②未按照规定标准服务，居家照护时间不足文件规定时间，如甘州区西街日间照料服务中心，据评分标准，该考核要素得30%权重分。综上所述，该指标得70%权重分，得3.5分。 | 3.5 |
|  |  | C203重度残疾人照料服务透明度 | 3 | 考察重度残疾人日间照料及居家照料筛选人员透明情况。 | - | 透明 | 行业标准 | ①是否摸清县区符合条件的残疾人底数和服务需求情况；②拟服务对象在所在街道社区（村）进行5个工作日公示；③在公示无异议后，由县区残联研究确定服务对象并报市残联审核后，再报省残联备案；④县级残联需定期向社会发布相关信息并向上级部门报送工作信息。①②③④各25%权重分，符合得满分，不符合扣除相应权重分。 | 根据评价组现场查验及各单位提供资料，①摸清县区符合条件的残疾人底数和服务需求情况，依据评分标准，该考核要素得25%权重分；②甘州区西街道残疾人日间照料服务中心未拟服务对象在所在街道社区（村）进行5个工作日公示，依据评分标准，该考核要素得15%权重分；③在公示无异议后，由县区残联研究确定服务对象并报市残联审核后，再报省残联备案，依据评分标准，该考核要素得25%权重分；④县级残联需定期向社会发布相关信息并向上级部门报送工作信息，依据评分标准，该考核要素得25%权重分。综上所述，该指标得90%权重分，得2.7分。 | 2.7 |
|  |  | C204残疾人照料机构服务质量 | 5 | 考察重度残疾人日间照料服务机构服务质量情况。 |  |  | 《城镇残疾人日间照料托养服务规范》 | 2024年全市城镇重度残疾人日间照料服务项目①生活照护，日间照料机构可根据本机构的实际情况，为服务对象提供相应的生活照护服务，包括：穿衣、修饰、口腔清洁、排泄照护、压疮预防等；②代管代发药品，药品应由专人、专柜保管，避免丢失、损坏和过期失效等；③协助有需要的服务对象进行室外活动。在天气情况允许的条件下，每天协助服务对象到室外活动不少于1小时；④应为服务对象提供营养丰富、全面合理的均衡饮食，符合服务对象的身体健康状况及生活习惯，不违背其民族、宗教习惯，制作和提供的膳食应保证安全、卫生、协助进食等；⑤开展康复训练；要素①②③④⑤各占20%权重分，符合规定得满分，不符合扣除相应权重分。 | 根据评价组现场查验及各单位提供资料，①生活照护，日间照料机构可根据本机构的实际情况，为服务对象提供相应的生活照护服务，包括：穿衣、修饰、口腔清洁、排泄照护、压疮预防等，依据评分标准，该考核要素得20%权重分；②代管代发药品，药品应由专人、专柜保管，避免丢失、损坏和过期失效等，依据评分标准，该考核要素得20%权重分；③协助有需要的服务对象进行室外活动。在天气情况允许的条件下，每天协助服务对象到室外活动不少于1小时，依据评分标准，该考核要素得20%权重分；④应为服务对象提供营养丰富、全面合理的均衡饮食，符合服务对象的身体健康状况及生活习惯，不违背其民族、宗教习惯，制作和提供的膳食应保证安全、卫生、协助进食等，但大多数机构餐食留样等食品安全方面有所欠缺，依据评分标准，该考核要素得15%权重分；⑤开展康复训练，依据评分标准，该考核要素得20%权重分。综上所述，该指标得95%权重分，得4.75分。 | 4.75 |
|  | C3产出时效 | C301残疾人日间照料服务及时性 | 2 | 考察张掖全市城镇重度残疾人日间照料服务及时情况 | - | 及时 | 《国家基本公共服务标准（2021年版）》 | 按计划及时开展残疾人日间照料服务得满分，每出现一例未按计划及规定时限完成的，扣0.5分，扣完为止。 | 根据评价组现场查验，张掖市2024年全市城镇重度残疾人日间照料服务及时开展采购，及时开展日间照料服务，依据评分标准，该指标得100%权重分，得2分。 | 2 |
|  |  | C302残疾人居家照料服务及时性 | 2 | 考察张掖全市城镇重度残疾人居家照料服务及时情况 | - | 及时 | 《国家基本公共服务标准（2021年版）》 | 按计划及时开展残疾人居家照料服务得满分，每出现一例未按计划及规定时限完成的，扣0.5分，扣完为止。 | 根据评价组现场查验，张掖市2024年全市城镇重度残疾人居家照护服务及时开展采购，及时开展居家照护服务，依据评分标准，该指标得100%权重分，得2分。 | 2 |
|  | C4产出成本 | C401成本控制情况 | 4 | 完成项目计划目标任务，各项补助均按对应补贴标准进行，严格控制成本。 | - | 控制 | 计划标准 | ①日间照料服务补贴标准：600元/人/月，张掖市共500人；②居家照护：1500元/人/年，全市共450人。①②各占50%权重分，未按服务补贴标准及补贴人数进行照料服务，根据实际情况酌情扣分。 | 根据单位提供相关协议、项目实施方案等资料，①日间照料服务补贴标准：600元/人/月，张掖市共500人，依据评分标准，该考核要素得50%权重分；②居家照护：1500元/人/年，全市共450人，依据评分标准，该考核要素得50%权重分。综上所述，该指标得100%权重分，得1分。 | 4 |
| D产出效益 | D1社会效益 | D101减轻残疾人家庭照护负担 | 4 | 考察重度残疾人参与日间照料服务后减轻残疾人家庭负担情况。 | - | 提升 | 综合评估结果、家庭成员满意度 | ①残疾人家庭劳动力是否得到解放；②残疾人家庭成员满意度达到85%以上；③开展残疾人培训，提升家庭的抚养能力和抗压能力。①占40%权重分，②③各占30%权重分，不符合扣除相应权重分。 | 根据评价组现场查验，①残疾人家庭劳动力得到解放，依据评分标准，该考核要素得40%权重分；②残疾人家庭成员满意度达到85%以上，依据评分标准，该考核要素得30%权重分；③开展残疾人培训，提升家庭的抚养能力和抗压能力，依据评分标准，该考核要素得30%权重分。综上所述，依据评分标准，该考核要素得100%权重分，得4分。 | 4 |
|  |  | D102提升重度残疾人生活自理能力 | 4 | 考察经过残疾人日间照料服务后重度残疾人生活自理能力得到提升。 | - | 提升 | 训练考评结果、训练计划 | 根据生活自理能力训练前与训练后考评结果对比，残疾人生活能力得到提升得满分，不符合扣除相应权重分。 | 根据评价组现场调研，残疾人生活自理得到提升，依据评分标准，该指标得100%权重分，得4分。 | 4 |
|  | D2可持续影响 | D201提升机构服务能力 | 6 | 考察2024年全市城镇重度残疾人日间照料服务项目机构服务能力及接受能力。 | - | 提升 | 计划标准 | ①机构是否相对独立，设置在交通便利的区域；②是否具有稳定的运营资金保障，确保能够持续运营发展；③是否配置与其服务范围相适应的服务场地，包括住养居室、食堂、护理保健室、文体活动室、康复室、心理咨询室、劳动（生产）工作间等；④是否具备基本的无障碍设施设备；⑤房屋建筑质量安全和消防设施是否符合国家相关标准的要求；⑥是否开展服务机构服务评估、投诉处理及服务改进工作。①②③④⑤⑥各占16.66%权重分，不符合扣除相应权重分。 | 根据评价组现场查验及各单位提供资料，①机构相对独立，设置在交通便利的区域，依据评分标准，但甘州区日间照料服务机构未注册，食堂证件与实际经营机构不符，依据评分标准，该考核要素的5%权重分；②具有稳定的运营资金保障，确保能够持续运营发展，依据评分标准，该考核要素得16.66%权重分；③配置与其服务范围相适应的服务场地，包括住养居室、食堂、护理保健室、文体活动室、康复室、心理咨询室、劳动（生产）工作间等，但评价组现场调研过程发现民乐县、临泽县设施不完善，依据评分标准，该指标得5%权重分；④民乐县不具备基本的无障碍设施设备，山丹县、临泽县无障通道堵塞，依据评分标准，该考核要素得5%权重分；⑤房屋建筑质量安全和消防设施符合国家相关标准的要求，依据评分标准，该考核要素得16.66%权重分；⑥开展服务机构服务评估、投诉处理及服务改进工作，依据评分标准，该考核要素得16.66%权重分。综上所述，该指标得64.98%权重分，得3.90分。 | 3.90 |
|  |  | D202长效管理机制健全性 | 3 | 考察能否建立起一套健全完善的长期管理有效运行机制。其中包括资金长期运转，各相关部门协调配合、职责清晰，能够及时反馈并解决问题。 | - | 健全 | 计划标准 | ①人员管理：配备服务所需方面的专业服务人员，管理人员需从事过相关工作并熟练掌握相关专业知识，服务人员需持有健康证，需要持证上岗岗位需要相关专业证书等；②建立信息管理制度，规范工作人员及服务对象的信息登记、管理、查阅、删除、销毁、更新等，根据实际情况建立信息化系统；③建立服务管理制度并在显著位置公开；④制定突发事件应急预案、食品安全应急预案、传染病疫情突发预案等。①②③④各占25%权重分，不符合扣除相应权重分。 | 根据评价组现场查验及各单位提供资料，①人员管理：配备服务所需方面的专业服务人员，管理人员需从事过相关工作并熟练掌握相关专业知识，服务人员需持有健康证，需要持证上岗岗位需要相关专业证书等，依据评分标准，该考核要素得25%权重分；②建立信息管理制度，规范工作人员及服务对象的信息登记、管理、查阅、删除、销毁、更新等，根据实际情况建立信息化系统，依据评分标准，该考核要素得25%权重分；③建立服务管理制度并在显著位置公开，依据评分标准，该考核要素得25%权重分；④制定突发事件应急预案、食品安全应急预案、传染病疫情突发预案等，但机构消防管理及食品安全方面仍存在问题，如消防日常检查及食品留样问题，依据评分标准，该考核要素得10%权重分。综上所述，该指标得85%权重分，得2.55分。 | 2.55 |
|  | D3服务对象满意度 | D301受益群众满意度 | 4 | 考察2024年全市城镇重度残疾人日间照料服务项目评价时间段内受益群体的满意情况 | - | ≥90% | 计划标准 | 满意度*指标权重分，得指标最终分值。 | 根据2024年全市城镇重度残疾人日间照料服务项目满意度调查分析报告，该项目受益群众满意度为90.17%，依据评分标准，该指标得3.61分。 | 3.61 |
|  |  | D302项目工作人员满意度 | 4 | 考察2024年全市城镇重度残疾人日间照料服务项目评价时间段内工作人员的满意情况 | - | ≥90% | 计划标准 | 满意度*指标权重分，得指标最终分值。 | 根据2024年全市城镇重度残疾人日间照料服务项目满意度调查分析报告，该项目受益群众满意度为93.02%，依据评分标准，该指标得3.73分。 | 3.73 |

# 附件二 满意度报告

2024年全市城镇重度残疾人日间照料服务项目工作人员满意度调查问卷报告

一、研究设计

（一）调查对象

本次调研的对象为：2024年全市城镇重度残疾人日间照料服务项目工作人员。

（二）调研方法

针对2024年全市城镇重度残疾人日间照料服务项目工作人员开展问卷调查，问卷见附录。在全面调查开展之前先进行论证，依据论证结果对问卷进行一次修改调整。

（三）抽样方式

本次问卷调查，抽取2024年全市城镇重度残疾人日间照料服务项目工作人员样本量拟定为80份。每个单位抽取相关的工作人员参加问卷调研，最终收回问卷82份。

（四）问卷设计

1.受访者基本资料

基本资料包括个人信息和基本信息。包括调查对象从事的性别、工作年限等基本情况。

2.受访者的满意度调查

包括对本单位“2024年全市城镇重度残疾人日间照料服务”项目的整体满意程度；对开展本项目整体实施时间周期的满意程度；对照料服务质量的满意程度；对项目政策实施情况的满意程度；对残疾人遴选流程的满意程度。

3.受访者2024年全市城镇重度残疾人日间照料服务项目工作人员的意见和建议

通过设立开放题，2024年全市城镇重度残疾人日间照料服务项目工作人员有哪些意见和建议。

二、调查结果分析

（一）满意度问卷调查结果

本次问卷调查中共回收问卷82份，有效样本数为82份，有效率达100%。有效问卷率影响了样本的代表性，从该指标上看本次调查具有统计意义。

1.调查对象的个人信息

（1）性别

在本次调研2024年全市城镇重度残疾人日间照料服务项目工作人员中，男性19位，占23.17%，女性63位，占76.83%。

- 年龄

- 在本次调研2024年全市城镇重度残疾人日间照料服务项目实施后受益群众中，20岁以上占多数。

2.基本问题

（1）在本单位的工作年限为

在本次调研的82位工作人员中，工作年限为“1-2年（含2年）”占48.78%，“2—5年（含5年）”占36.59%，“5年以上”占14.63%。

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| A. 1-2 年（含2年） | 40 | 48.78% |
| B. 2—5年（含5年） | 30 | 36.59% |
| C. 5年以上 | 12 | 14.63% |

（2）是否了解日间照料服务相关政策

在本次调研的82位工作人员中，对项目服务机构选取“非常了解”占63.41%，“比较了解”占32.93%，“不太了解”占2.44%，“不了解”占1.22%。

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| A.非常了解 | 52 | 63.41% |
| B.比较了解 | 27 | 32.93% |
| C.不太了解 | 2 | 2.44% |
| D.不了解 | 1 | 1.22% |

（3）认为项目服务机构整体的课程安排、基础设备、康复训练、健康检查、心理疏导的安排如何

在本次调研的82位工作人员中，认为项目服务机构整体的课程安排、基础设备、康复训练、健康检查、心理疏导的安排“非常完善”占67.07%，“比较完善”占31.71%，“不完善”占1.22%。

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| A.非常完善 | 55 | 67.07% |
| B.比较完善 | 26 | 31.71% |
| C.不完善 | 1 | 1.22% |

（4）认为享受该项服务的城镇重度残疾人的遴选流程是否完善

在本次调研的82位工作人员中，认为享受该项服务的城镇重度残疾人的遴选流程“非常完善”占60.98%，“不比较完善”占35.37%，“不完善”占3.66%。

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| A.非常完善 | 50 | 60.98% |
| B.比较完善 | 29 | 35.37% |
| C.不完善 | 3 | 3.66% |

（5）认为项目服务机构的服务时间安排如何

在本次调研的82位工作人员中，认为项目服务机构的服务时间安排“非常好”占67.07%，“比较好”占29.27%，“一般”占2.44%，“不太好”占1.22%%。

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| A.非常好 | 55 | 67.07% |
| B.比较好 | 24 | 29.27% |
| C.一般 | 2 | 2.44% |
| D.不太好 | 1 | 1.22% |

- 认为该项目的实施对于减轻残疾人家庭照护负担、提升重度残疾人生活自理能力、减轻残疾人家庭经济压力的效益发挥明显程度如何

- 在本次调研的82位工作人员中，认为该项目效益发挥明显程度“非常明显”占63.41%，“比较明显”占32.93%，“明显”占3.66%，“不明显”占0.00%。

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| A.非常明显 | 52 | 63.41% |
| B.比较明显 | 27 | 32.93% |
| C.明显 | 3 | 3.66% |
| D.不太明显 | 0 | 0% |

3.满意度分析

本次问卷中的满意度问题有对本单位“2024年全市城镇重度残疾人日间照料服务”项目的整体满意程度”“对开展本项目整体实施时间周期的满意程度”“对照料服务质量的满意程度”“对项目政策实施情况的满意程度”“对残疾人遴选流程的满意程度”。

2024年全市城镇重度残疾人日间照料服务项目工作人员每项指标的满意度分为五档，即“非常满意”“比较满意”“基本满意”“不太满意”“非常不满意”；满分为100%，各档次对应得分值为100%、80%、60%、30%、0%，根据2024年全市城镇重度残疾人日间照料服务项目工作人员满意度的加权平均来看，2024年全市城镇重度残疾人日间照料服务项目工作人员满意度达93.02%。

分项来看：“对照料服务质量的满意程度”一项满意度最高，得分率达到94.15%，“对开展本项目整体实施时间周期的满意程度”一项满意度最低，得分率达到91.95%。具体见图2-1。

图2-1 工作人员满意度分析

4.意见和建议汇总

本次调查在问卷的最后一部分还设计了开放式问答，以搜集2024年全市城镇重度残疾人日间照料服务项目管理相关工作人员的意见和建议，现分类列示如下。

- 对以上问题不满意的有关方面；

- 无。

- 您对本单位项目工作还有哪些建议或意见。

- 无。

2024年全市城镇重度残疾人日间照料服务项目受益群众满意度调查问卷报告

一、研究设计

（一）调查对象

本次调研的对象为：2024年全市城镇重度残疾人日间照料服务项目受益群众。

（二）调研方法

针对2024年全市城镇重度残疾人日间照料服务项目受益群众开展问卷调查，在全面调查开展之前先进行论证，依据论证结果对问卷和抽样方案再进行一次修改调整。

（三）抽样方式

对2024年全市城镇重度残疾人日间照料服务项目受益群众开展问卷调查，在本次问卷调查中，受益群众的样本量拟定为100人，抽取相关的受益群众参加问卷调研，最终收回问卷111份。

（四）问卷设计

1.受访者基本资料

基本资料包括个人信息和基本信息。个人信息包括性别、年龄等信息。在本地区的居住年限；享受该项政策的时间；对“2024年全市城镇重度残疾人日间照料服务”项目的了解程度如何；是否了解城镇重度残疾人的相关政策；认为该项目的实施是否有效减轻家庭的照护负担；认为该项目的实施是否有效提升重度残疾人生活自理能力；认为“2024年全市城镇重度残疾人日间照料服务”项目是否有效减轻家庭经济压力；是否清楚您享受的照料或照护服务是由哪个部门组织实施。

2.受访者的满意度调查

满意度调查主要考察2024年全市城镇重度残疾人日间照料服务项目实施后受益群众对本地区“2024年全市城镇重度残疾人日间照料服务”项目的整体满意程度；对本地区残疾人康复相关课程的满意程度；对本地区残疾人康复基础设备的满意程度；对本地区残疾人康复健康检查、心理疏导的满意程度；对本地区居家照护开展服务时间的满意程度；对本地区政策宣传情况的满意程度。

3.受益群众的意见和建议

通过设立开放题，2024年全市城镇重度残疾人日间照料服务项目受益群众有哪些意见和建议。

二、调查结果分析

（一）满意度问卷调查结果

本次问卷调查中共回收问卷111份，有效样本数为111份，有效率达100%，从效率上看本次调查具有统计意义。

1.调查对象的个人信息

（1）性别

在本次调研2024年全市城镇重度残疾人日间照料服务项目实施后受益群众中，男性70位，占63.06%，女性41位，占36.94%。

（2）年龄

在本次调研2024年全市城镇重度残疾人日间照料服务项目实施后受益群众中，50岁以上占多数。

2.基本问题

（1）在本地区的居住年限为

在本次调研的111位受益群众中，居住年限为“1-2 年（含2年）”占21.62%，“2—5年（含5年）”的占14.41%，“5年以上”占63.96%。

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| A. 1-2 年（含2年） | 24 | 21.62% |
| B. 2—5年（含5年） | 16 | 14.41% |
| C. 5年以上 | 71 | 63.96% |

（2）享受该项政策的时间为

在本次调研的111位受益群众中，享受该项政策的时间“1-2 年（含2年）”占68.47%，“2—5年（含5年）”占22.52%，“5年以上”占9.01%。

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| A. 1-2 年（含2年） | 76 | 68.47% |
| B. 2—5年（含5年） | 25 | 22.52% |
| C. 5年以上 | 10 | 9.01% |

（3）对“2024年全市城镇重度残疾人日间照料服务”项目的了解程度如何

在本次调研的111位受益群众中，选择“非常了解”占94.59%，“不太了解”占5.41%，“不了解”占0%。

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| A.非常了解 | 105 | 94.59% |
| B.不太了解 | 6 | 5.41% |
| C.不了解 | 0 | 0% |

（4）是否了解城镇重度残疾人的相关政策

在本次调研的111位受益群众中，选择“非常了解”占72.97%，“比较了解”占24.32%，“不了解”占2.7%。

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| A.非常了解 | 81 | 72.97% |
| B.比较了解 | 27 | 24.32% |
| C.不了解 | 3 | 2.7% |

- 认为该项目的实施是否有效减轻家庭的照护负担

- 在本次调研的111位受益群众中，选择“非常有效”占87.39%，“比较有效”占12.61%，“一般有效”占0%。

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| A.非常有效 | 97 | 87.39% |
| B.比较有效 | 14 | 12.61% |
| C.一般有效 | 0 | 0% |

（6）认为该项目的实施是否有效提升重度残疾人生活自理能力

在本次调研的111位受益群众中，认为“非常有效”占81.08%，“比较有效”占18.92%，“一般有效”占0%。

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| A.非常有效 | 90 | 81.08% |
| B.比较有效 | 21 | 18.92% |
| C.一般有效 | 0 | 0% |

（7）认为“2024年全市城镇重度残疾人日间照料服务”项目是否有效减轻家庭经济压力

在本次调研的111位受益群众中，认为“非常有效”占85.59%，“比较有效”占12.61%，“一般有效”占1.8%。

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| A.非常有效 | 95 | 85.59% |
| B.比较有效 | 14 | 12.61% |
| C.一般有效 | 2 | 1.8% |

- 是否清楚您享受的照料或照护服务是由哪个部门组织实施

在本次调研的111位受益群众中，选择“残疾人联合会”占96.4%，“民政部门”占2.7%，“不清楚”占0.9%。

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| A.残疾人联合会 | 107 | 96.4% |
| B.民政部门 | 3 | 2.7% |
| C.不清楚 | 1 | 0.9% |

3.满意度分析

满意度调查主要考察2024年全市城镇重度残疾人日间照料服务项目实施后受益群众对本地区“2024年全市城镇重度残疾人日间照料服务”项目的整体满意程度；对本地区残疾人康复相关课程的满意程度；对本地区残疾人康复基础设备的满意程度；对本地区残疾人康复健康检查、心理疏导的满意程度；对本地区居家照护开展服务时间的满意程度；对本地区政策宣传情况的满意程度。每项指标的满意度分为五档，即“非常满意”“满意”“基本满意”“不太满意”“不满意”，满分为100%。各档次对应得分值为100%、80%、60%、30%、0%，通过加权计算得出各项指标的满意度比例。

综合来看，受益群众平均满意度达90.17%。

分项来看，“对本地区残疾人康复健康检查、心理疏导的满意程度”一项满意度最高，得分率达到90.67%。“对本地区居家照护开展服务时间的满意程度”一项满意度最低，为89.40%。具体见下图。

图2-2 受益群众满意度分析

4.意见和建议汇总

本次调查在问卷的最后一部分还设计了开放式问答，来搜集受益群众的意见和建议，现分类列示如下。

- （1）对以上问题不满意的有关方面

无

- 对2024年全市城镇重度残疾人日间照料服务项目还有哪些建议或意见

无

2024年全市城镇重度残疾人日间照料服务项目

满意度调查方案

本次评价为了解工作开展情况及财政资金效率，为保证此次绩效评价公众评判的全面性、真实性、客观性，为客观测定经费使用效果，现对经费的受益方开展满意度调查。

1.评价对象

在此次调查问卷中对重度残疾人家庭、工作人员分别设计问卷。

2.样本选定

本次问卷调查样本量拟定150份，其中受益群众100份、工作人员50份问卷。本次调查通过实地调研的方式开展。

3.调查内容

（1）受访者基本资料

基本资料包括个人信息和基本问题，具体内容如下：

个人信息包括性别、年龄、工作年限、居住年限等信息。基本问题包括受访者对项目的了解程度、对项目实施的整体感受等相关问题。

（2）受访者的满意度调查

满意度调查主要考察对本地区“2024年全市城镇重度残疾人日间照料服务”项目的整体满意程度；对本地区残疾人康复相关课程的满意程度；对本地区残疾人康复基础设备的满意程度；对本地区残疾人康复健康检查、心理疏导的满意程度；对本地区居家照护开展服务时间的满意程度；对开展本项目整体实施时间周期的满意程度；对服务机构选取标准及透明度的满意程度；对服务机构具体实施情况的满意程度；对残疾人遴选流程的满意程度。

4.问卷的发放和回收

为给调研对象创造良好的作答环境、保证调研的科学性和有效性，同时基于保护调研人员隐私与权益的角度考虑，本次满意度问卷调查由我公司组织问卷的发放与回收，相关负责单位予以协调与配合。调查环节中，由我公司的工作人员指导被调研对象进行填写，对于可能存在疑问的数据，必要时通过多种渠道对同一数据采集，并进行核对。

2024年全市城镇重度残疾人日间照料服务项目

受益群众满意度调查问卷

尊敬的先生/女士：

您好！受张掖市残疾人联合会委托，为了解2024年全市城镇重度残疾人日间照料服务项目工作开展情况，提高财政资金效率，我公司针对2024年全市城镇重度残疾人日间照料服务项目开展绩效评价。设计本次问卷旨在客观测定2024年全市城镇重度残疾人日间照料服务项目绩效评价工作开展的情况。感谢您抽出宝贵时间参与我们的问卷调查。整份问卷的填写大约需要5分钟，问卷采用不记名方式，请根据您的个人真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

甘肃道瑞科技咨询有限公司

2025年2月

一、个人信息

1.您的性别为（ ）

A.男          B.女

2.您的年龄为（ ）

A.30岁以下    B. 31-40岁    C. 41-50岁    D. 50岁以上

3.您在本地区的居住年限为（ ）

A. 1-2 年（含2年）   B. 2—5年（含5年）   C. 5年以上

4.您的家人享受该项政策的时间为（ ）

A. 1-2 年（含2年）   B. 2—5年（含5年）   C. 5年以上

二、基本问题

1.您对“2024年全市城镇重度残疾人日间照料服务”项目的了解程度如何（ ）

A.非常了解      B.不太了解        C.不了解

2.您是否了解城镇重度残疾人的相关政策（ ）

A.非常了解      B.比较了解        C.不了解

3.您认为该项目的实施是否有效减轻家庭的照护负担（ ）

A.非常有效      B.比较有效        C.一般有效

4.您认为该项目的实施是否有效提升重度残疾人生活自理能力（ ）

A.非常有效      B.比较有效       C.一般有效

5.您认为“2024年全市城镇重度残疾人日间照料服务”项目是否有效减轻家庭经济压力（ ）

A.非常有效      B.比较有效       C.一般有效

6.您是否清楚您享受的照料或照护服务是由哪个部门组织实施的（ ）

A.残疾人联合会      B.民政部门       C.不清楚

三、满意度

请根据您的真实感受就以下问题分别做出满意度判断，在对应的方框上打钩。

| 事项 | 非常 满意 | 比较满意 | 基本满意 | 不太 满意 | 非常不满意 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.您对本地区“2024年全市城镇重度残疾人日间照料服务”项目的整体满意程度？ |  |  |  |  |  |
| 2.您对本地区残疾人康复相关课程的满意程度？ |  |  |  |  |  |
| 3.您对本地区残疾人康复基础设备的满意程度？ |  |  |  |  |  |
| 4.您对本地区残疾人康复健康检查、心理疏导的满意程度？ |  |  |  |  |  |
| 5.您对本地区居家照护开展服务时间的满意程度？ |  |  |  |  |  |
| 6.您对本地区政策宣传情况的满意程度？ |  |  |  |  |  |

以上题项，如您选择不太满意或者非常不满意，请简述原因。

四、您对本地区“2024年全市城镇重度残疾人日间照料服务”项目工作还有哪些建议或意见？

<再次感谢您的支持与配合！>

2024年全市城镇重度残疾人日间照料服务项目

工作人员满意度调查问卷

尊敬的先生/女士：

您好！受张掖市残疾人联合会委托，为了解2024年全市城镇重度残疾人日间照料服务项目工作开展情况，提高财政资金效率，我公司针对2024年全市城镇重度残疾人日间照料服务项目开展绩效评价。设计本次问卷旨在客观测定2024年全市城镇重度残疾人日间照料服务项目绩效评价工作开展的情况。感谢您抽出宝贵时间参与我们的问卷调查。整份问卷的填写大约需要5分钟，问卷采用不记名方式，请根据您的个人真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

甘肃道瑞科技咨询有限公司

2025年2月

一、个人信息

1.您的性别为（ ）

A.男          B.女

2.您的年龄为（ ）

A.15岁以下    B. 15-18岁    C. 18-20岁    D. 20岁以上

3.您在本单位的工作年限为（ ）

A. 1-2 年（含2年）   B. 2—5年（含5年）   C. 5年以上

二、基本问题

1.您是否了解日间照料服务相关政策（ ）

A.非常了解      B.比较了解      C.不太了解    D.不了解

2.您认为项目服务机构整体的课程安排、基础设备、康复训练、健康检查、心理疏导的安排如何（ ）

A.非常完善      B.比较完善      C.不完善

3.您认为享受该项服务的城镇重度残疾人的遴选流程是否完善（ ）

A.非常完善     B.比较完善       C.不完善

4.您认为项目服务机构的服务时间安排如何（ ）

A.非常好        B.比较好         C.一般       D.不太好

5.您认为该项目的实施对于减轻残疾人家庭照护负担、提升重度残疾人生活自理能力、减轻残疾人家庭经济压力的效益发挥明显程度如何（ ）

A.非常明显     B.比较明显        C.明显       D.不太明显

6.您是否清楚您所享受的照料或照护服务是由哪个部门组织实施的？

A.残疾人联合会     B.民政部门      C.不清楚

三、满意度

请根据您的真实感受就以下问题分别做出满意度判断，在对应的方框上打钩。

| 事项 | 非常 满意 | 比较满意 | 基本满意 | 不太 满意 | 非常不满意 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.您对本单位“2024年全市城镇重度残疾人日间照料服务”项目的整体满意程度？ |  |  |  |  |  |
| 2.您对开展本项目整体实施时间周期的满意程度？ |  |  |  |  |  |
| 3.您对照料服务质量的满意程度？ |  |  |  |  |  |
| 4.您对项目按政策实施情况的满意程度？ |  |  |  |  |  |
| 5.您对残疾人遴选流程的满意程度？ |  |  |  |  |  |

以上题项，如您选择不太满意或者非常不满意，请简述原因。

四、您对本单位“2024年全市城镇重度残疾人日间照料服务”项目工作还有哪些建议或意见？

<再次感谢您的支持与配合！>

# 附件三 访谈报告

# 附件四 基础信息表

# 附件五 实地调研照片